ЗАТВЕРДЖЕНО

Міністр освіти і науки України

__________________ Л. М. Гриневич

25.01.2019

ЗВІТ

про виконання Плану роботи Міністерства освіти і науки України за 2018 рік,

затвердженого наказом МОН від 29.12.2017 №1738

| Пункт Плану МОН | Зміст заходів (за Планом МОН на 2018 рік) | Строки виконання (за Планом МОН на 2018 рік) | Відмітка про виконання | Отримані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАПРЯМОК: ДОШКІЛЬНА ОСВІТА |
|  | Розроблення законодавчих та нормативно-правових актів |
| 1. | Розроблення та затвердження наказом МОН Порядку зарахування, відрахування та переведення вихованців до державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти | червень | у процесі виконання | проект акта розроблено та погоджується із Національною асамблеєю людей з інвалідністю України (надано зауваження), Уповноваженим Президента з прав дитини (надано зауваження), Міністерством соціальної політики України (надано зауваження), Уповноваженим ВРУ з прав людини, Міністерством охорони здоров’я України |
|  |  |  |  | розроблено проект наказу МОН «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення вихованців до державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти». Проект нормативно-правового акту знаходиться на стадії візування в МОН з метою засилу на ЦОВВ |
| 2. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» | вересень | у процесі виконання | проект акта розроблено та готується до проведення громадського обговорення на офіційному веб-сайті МОН |
|  |  |  |  | робоча група працює над проектом Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» |
|  | Організаційні та комунікаційні заходи |
| 3. | Створення додаткових місць у закладах дошкільної освіти | упродовж року | у процесі виконання | на виконання розпорядження КМУ від 06.12.2017 № 871-р «Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку», місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування проводиться відповідна робота по створенню додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку. За підсумками 9 місяців 2018 року (станом на 05.10.2018) створено додатково 16 143 місця |
| НАПРЯМОК: НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА |
|  | Розроблення законодавчих та нормативно-правових актів |
| 4. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Державного стандарту початкової загальної освіти | січень | виконано | постанова КМУ від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» |
| 5. | Підготовка проекту наказу МОН «Про затвердження методики розрахунку потреби району в шкільних автобусах» | лютий | виконано | підготовлено проект Методичних рекомендацій щодо методики розрахунку потреби району у шкільних автобусах; передано на погодження в МОН |
| 6. | Розробка та затвердження наказом МОН Типових освітніх програм початкової загальної освіти | березень | виконано | до нового 2018/2019 навчального року для спеціальних закладів освіти для дітей з особливими освітніми потребами в рамках Нової української школи розроблені: - нова типова освітня програма початкової освіти для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 21.03.2018 № 268); - нова типова освітня програма початкової освіти для учнів із порушеннями зору, слуху, інтелектуального розвитку, із затримкою психічного розвитку, порушеннями мовлення, опорно-рухового апарату (наказ МОН від 26.07.2018 № 814); - нова типова освітня програма початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (наказ МОН від 26.07.2018 № 816). Оновлені типові освітні програми: - для спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженими наказом МОН від 25.06.2018 № 693; - для спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627; - для спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2018 № 668; - з урахуванням перехідного періоду для учнів 10 класів спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з порушеннями зору, слуху, інтелектуального розвитку, порушеннями мовлення, опорно-рухового апарату на 2018/2019 навчальний рік оновлена типова освітня програма (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.07.2018 № 813) |
| 7. | Підготовка проектів наказів МОН щодо затвердження примірних переліків засобів навчання та обладнання для закладів освіти | березень | виконано | наказ МОН від 13.02.2018 № 137 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи» |
|  |  |  |  | затверджено «Примірний перелік корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання для спеціальних закладів освіти» (наказ МОН від 22.03.2018 № 271) |
| 8. | Підготовка наказу МОН щодо Порядку надання особам з особливими освітніми потребами психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг | березень | у процесі виконання | підвищення якості надання психолого-педагогічних послуг дітям з особливими освітніми потребами, раціональне використання коштів державного бюджету. |
| 9. | Підготовка проекту наказу МОН «Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси» | І квартал | виконано | наказ МОН від 22 грудня 2017 року № 1662 «Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 січня 2018 р. за № 66/31518 |
| 10. | Підготовка проекту наказу МОН «Про затвердження Положення про електронний підручник (посібник)» | І квартал | виконано | наказ МОН від 02 травня 2018 року № 440 «Про затвердження Положення про електронний підручник», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 року за № 621/32073 |
| 11. | Розроблення та затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти | квітень | виконано | наказ МОН від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» зареєстровано Міністерством юстиції України 05.05.2018 за № 564/32016 |
|  |  |  |  | затверджено Порядок зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти (наказ МОН від 01.08.2018 № 831, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 945/32397) |
| 12. | Підготовка та подання до Верховної Ради України проекту Закону України «Про загальну середню освіту» | квітень | у процесі виконання | проект акта розроблено, погоджено із ЦОВВ, отримано висновок Міністерства юстиції України. Проект акта готується до внесення в установленому порядку на розгляд Уряду |
| 13. | Підготовка проектів наказів МОН щодо видання навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами | квітень | виконано | накази МОН: - від 06.04.18 № 333 «Про видання навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами у 2018 році»; від 26.07.18 № 818 «Про внесення доповнень до Переліку навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами, що видаватимуться за кошти державного бюджету 2018 року»; від 26.07.18 № 819 «Про внесення доповнень до Переліку навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами, що видаватимуться за коштами державного бюджету 2018 року» |
| 14. | Розроблення та затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти | квітень | виконано | наказ МОН від 28.03.2018 № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти» зареєстровано Міністерством юстиції України 16.04.2018 № 454/31906 |
| 15. | Підготовка проектів наказів МОН про видання підручників для закладів загальної середньої освіти | травень | виконано | накази МОН: - від 31.05.2018 № 553 «Про видання підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету у 2018 році»; від 06.07.2018 № 735 «Про видання підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету у 2018 році»; від 11.10.2018 № 1087 «Про внесення змін у додатки до наказу МОН від 31.05.2018 № 553» |
| 16. | Розроблення та затвердження професійного стандарту вчителя початкової школи | травень | виконано | наказ Мінсоцполітики від 10.09.2018 № 1143 «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» |
| 17. | Підготовка проекту наказу МОН «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс практичних психологів і соціальних педагогів» | травень | виконано | наказ МОН від 31 травня 2018 року № 555 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 744/32196 |
| 18. | Розроблення та затвердження нової Інструкції з діловодства в закладах загальної середньої освіти | червень | виконано | наказ МОН від 25.06.2018 № 676 «Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти» зареєстровано Міністерством юстиції України від 11.09.2018 за № 1028/32480 |
| 19. | Підготовка проектів наказів МОН з організації та проведення конкурсних відбірково-тренувальних зборів до міжнародних учнівських олімпіад | червень | виконано | наказ МОН від 05.06.2018 № 588 «Про проведення конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів 2018 року» |
| 20. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положень про спеціальний заклад загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційний центр», «Про затвердження Положення про санаторну школу та внесення змін до Положення про школу соціальної реабілітації» | червень | виконано | постанова КМУ від 21.11.2018 №1026 «Про затвердження Положення про санаторну школу». Проект постанови КМУ «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр» внесено в установленому порядку на розгляд Уряду листом МОН від 01.11.2018 №1/10-3308 |
| 21. | Розробка проекту постанови КМУ «Про внесення змін до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» | червень | виконано | постанова КМУ від 16 травня 2018 року № 370 «Про внесення змін до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» |
| 22. | Підготовка наказу МОН «Про внесення змін (доповнення) до форми статистичної звітності ЗНЗ-1» | ІІ квартал | виконано | № ЗНЗ-1 «Звіт денного закладу загальної середньої освіти» та інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом МОН від 27.08.2018 № 936 та зареєстровано у Міністерстві юстиції 03.0.920018 за № 1000/32452. Форму доповнено новим розділом щодо використання нових сучасних технологій у закладі, розширено перелік даних щодо опорних закладів та їх філій, на вимогу Рахункової палати додано новий розділ щодо використання корекційних засобів навчання та реабілітаційного обладнання |
| 23. | Розробка проекту Указу Президента України «Про призначення стипендій Президента України переможцям VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» | липень | виконано | Указ Президента України від 25 липня 2018 року № 215 «Про призначення стипендій Президента України переможцям VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» |
| 24. | Розроблення проекту Указу Президента України «Про призначення стипендій імені Тараса Шевченка учням закладів загальної середньої освіти» | липень | виконано | Указ Президента України від 09 листопада 2018 року № 360 «Про призначення стипендій імені Тараса Шевченка учням загальноосвітніх навчальних закладів» |
| 25. | Розробка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» | серпень | виконано | Постанова КМУ від 27.12.2018 №1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» |
| 26. | Підготовка проектів наказів МОН з організації та проведення конкурсних відборів проектів підручників для закладів загальної середньої освіти | лютий | виконано | накази МОН: - від 05.01.2018 № 14 «Про затвердження положення про конкурсний відбір проектів підручників для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 січня 2018 р. за № 119/31571; від 20.02.2018 № 167 «Про затвердження складу комісії з відбору експертів для здійснення експертизи електронних версій проектів підручників конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти»; від 21.02.2018 № 176 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти»; від 26.02.2018 № 193 «Про затвердження складу конкурсних комісій конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти»; від 26.02.2018 № 194 «Про затвердження складу апеляційної комісії конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти»; від 06.03.2018 № 230 «Про затвердження складу експертів для здійснення експертизи електронних версій кожного проекту підручника, поданого на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти»; від 16.03.2018 № 248 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 березня 2018 р. за №359/31811; від 19.06.2018 № 660 «Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 червня 2018 р. за № 740/32192; від 06.07.2018 № 736 «Про здійснення повторного вибору підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти»; від 17.07.2018 № 790 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір електронних підручників для закладів загальної середньої освіти», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 925/32377; від 23.07.2018 № 797 «Про затвердження складу комісії з відбору експертів для здійснення експертизи електронних версій проектів підручників додаткового конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти»; від 24.07.2018 № 801 «Про проведення додаткового конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів ЗЗСО»; від 26.07.2018 № 826 «Про затвердження складу апеляційної комісії додаткового конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти»; від 01.08.2018 № 832 «Про затвердження складу конкурсних комісій додаткового конкурсного відбору проектів підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти»; від 03.08.2018 № 853 «Про затвердження складу експертів для здійснення експертизи електронних версій кожного проекту підручника, поданого на додатковий конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів ЗЗСО»; від 27.09.2018 № 1027 «Про оплату за проведення експертизи електронних версій проектів підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти»; від 02.10.2018 № 1050 «Про проведення конкурсного відбору проектів електронних підручників для закладів загальної середньої освіти у 2018 році»; від 01.11.2018 № 1190 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 2 класу закладів загальної середньої освіти»; від 01.11.2018 № 1191 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти»; від 15.11.2018 № 1250 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.11.2018 № 1190» |
| 27. | Підготовка проектів наказів МОН з організації та проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти | лютий | виконано | накази МОН: - від 21.02.2018 № 183 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2018 році»; від 27.11.2018 № 1303 «Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2018 році» |
| 28. | Підготовка проектів наказів МОН про затвердження переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету | лютий | виконано | накази МОН: - від 16.01.2018 № 41 «про затвердження переліку підручників для 5 класу закладів середньої освіти, що видаватимуться за кошти державного бюджету у 2018 році»; від 31.05.2018 № 552 «Про затвердження переліку підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету»; від 06.07.2018 № 733 «Про затвердження переліку підручників для 1 класу закладів загальної середньої освіти, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету у 2018 році»; від 11.10.2018 № 1086 «Про внесення змін у додатки до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 № 552» |
| 29. | Підготовка проектів наказів МОН щодо участі команд України у міжнародних учнівських олімпіадах | квітень-листопад | виконано | накази МОН: від 23.03.2018 № 292 «Про участь команди України у міжнародній учнівській олімпіаді з екології у 2018 році»; від 04.06.2018 № 585 «Про участь команд України у міжнародних учнівських олімпіадах з математики, біології, хімії, фізики у 2018 році»; від 24.07.2018 № 804 «Про затвердження складу команд України у міжнародних учнівських олімпіадах з інформатики, географії та астрономії у 2018 році»; від 03.08.2018 № 852 «Про участь команди України у міжнародній учнівській олімпіаді з географії у 2018 році»; від 09.08.2018 № 892 «Про забезпечення участі команди України у міжнародній учнівській олімпіаді з інформатики у 2018 році» |
| 30. | Підготовка проектів наказів МОН щодо призначення стипендій переможцям міжнародних, всеукраїнських учнівських олімпіад, інтелектуальних та творчих конкурсів | травень-листопад | виконано | накази МОН: - від 04.04.2018 № 327 «Про нагородження переможців VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»; від 25.04.2018 № 425 «Про призначення стипендій Президента України переможцям ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»; від 06.11.2018 № 1209 «Про призначення стипендій Президента України переможцям Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017/2018 навчального року»; від 13.09.2018 № 994 «Про призначення стипендій Президента України учасникам та призерам міжнародних учнівських олімпіад з екології, хімії, математики, фізики, біології та географії 2018 року»; від 26.10.2018 № 1160 «Про продовження строку виплати стипендій Президента України призерам міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів 2017 року за особливі успіхи у навчанні» |
| 31. | Підготовка наказу МОН «Про Порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» | серпень | у процесі виконання | листом від 15.01.2019 №1/12-213 подано на державну реєстрацію до Мін’юсту |
| 32. | Розробити та затвердити наказом МОН Положення про форми здобуття дошкільної; загальної середньої освіти | вересень | у процесі виконання | наказ МОН від 08.01.2019 №12 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти» погоджується із заінтересованими ЦОВВ (Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку). Наказ МОН «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8» доопрацьовується відповідно до результатів громадського обговорення |
| 33. | Підготовка наказу МОН «Про затвердження Положення про психологічну службу в системі освіти України» | вересень | виконано | наказ МОН від 22 травня 2018 року № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 885/32337 |
| 34. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» | вересень | виконано | постанова КМУ від 27.12.2018 № 1190 «Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників» |
| 35. | Розроблення та затвердження постановою Кабінету Міністрів України галузевої рамки кваліфікацій педагогічних працівників | жовтень | у процесі виконання | за підтримки Інституту освітньої аналітики розроблено проект галузевої рамки кваліфікацій. Разом з тим, її затвердженню має передувати внесення змін до Національної рамки кваліфікацій відповідно до норм Закону України «Про освіту» і, відповідно, корегування галузевої рамки кваліфікацій. Проект внесення змін до Національної рамки кваліфікацій доопрацьовується після повторного громадського обговорення. Виконання завдання прогнозується в 2019 році |
| 36. | Підготовка проектів наказів МОН з організації та проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з навчальних предметів | упродовж року | виконано | наказ МОН від 31.05.2018 № 554 «Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2018/2019 навчальному році» |
| 37. | Підготовка проектів наказів МОН з організації та проведення міжнародних та всеукраїнських учнівських конкурсів та турнірів | упродовж року | виконано | накази МОН: - від 07.02.2018 № 114 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Ерудит» серед учнів 12-х класів закладів освіти для дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом) у 2018 році»; від 15.02.2018 № 149 «Про затвердження складу оргкомітету та журі фінального етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»; від 06.03.2018 № 229/180 «Про затвердження складу журі фінального етапу ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості»; від 07.03.2018 № 232 «Про склад журі підсумкового етапу ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»; від 18.04.2018 № 381 «Про підсумки ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»; від 24.04.2018 № 415 «Про нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу «Ерудит» серед учнів 12-х класів закладів освіти для дітей з порушеннями слуху (глухих та зі зниженим слухом) у 2018 році»; від 05.05.2018 № 458 «Про підсумки ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості»; від 15.06.2018 № 651 «Про результати проведення Всеукраїнських учнівських турнірів 2017/2018 н.р.»; від 10.08.2018 № 900 «Про підсумки VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, що проводився для учнів і студентів з числа українців, які проживають за межами України»; від 12.10.2018 № 1102 «Про проведення фінальних етапів Всеукраїнських учнівських турнірів юних хіміків, біологів, математиків імені професора М.Й. Ядренка, географів, економістів, правознавців, інформатиків, винахідників та раціоналізаторів, юних фізиків» |
| 38. | Підготовка проектів наказів МОН щодо організації та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року» | упродовж року | виконано | накази МОН: - від 16.02.2018 № 156 «Про проведення третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»; від 10.05.2018 № 464 «Про результати третього (заключного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018»; від 07.06.2018 № 603 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» |
| 39. | Підготовка проектів наказів МОН щодо організації та проведення Міжнародного конкурсу «Найкращий учитель української мови за кордоном» | упродовж року | виконано | накази МОН: - від 25.06.2018 № 686 «Про підсумки ІV Міжнародного конкурсу «Найкращий учитель української мови за кордоном» у 2017/2018 навчальному році»; від 18.10.2018 № 1121 «Про організацію та проведення V Міжнародного конкурсу «Найкращий учитель української мови за кордоном» у 2018/2019 н. р.» |
| 40. | Підготовка проектів наказів МОН з організації та проведення Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року» | упродовж року | виконано | наказ МОН від 04 липня 2018 року № 713 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1459», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 липня 2018 р. за № 828/32280 |
| 41. | Підготовка проектів наказів МОН з організації та проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» | упродовж року | виконано | накази МОН: - від 11.07.2018 № 751 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Методист - 2018»; від 30.10.2018 № 1175 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка - 2019» |
| 42. | Підготовка проектів наказів МОН з організації та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів | упродовж року | виконано | накази МОН: - від 28.02.2018 № 213 «Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році»; від 07.06.2018 № 600 «Про результати проведення 4 етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017/2018 н.р.»; від 02.08.2018 № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році» |
|  | Взаємодія з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади |
| 43. | Участь в засіданнях Міжвідомчої робочої групи при КМУ з питань виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, затвердженої постановою КАБІНЕТУ Міністрів України від 25.11.2015 № 993 | постійно | виконано | взято участь у засіданні Міжвідомчої робочої групи при КМУ 11 травня 2018 року, підготовлено інформаційні матеріали для виступу заступника Міністра Греби Р.В.; проведено два засідання робочої групи з питань освіти та культури ромської національної меншини Міжвідомчої робочої групи при КМУ (голова - Хобзей П.К.); проаналізовано інформацію з виконання розпорядження, що надійшла з регіонів; підготовлено та надано щорічний аналітичний звіт з питань освіти ромів до Міністерства культури України (лист від 31.01.2018 № 1/12-929) |
| 44. | Участь у засіданнях Ради у справах осіб з інвалідністю, підготовка інформацій щодо діяльності МОН у забезпеченні права на освіту дітей з особливими освітніми потребами | відповідно до плану КМУ | виконано | відповідно до постанови КМУ від 14 вересня 2016 р. № 628 до складу Ради у справах осіб з інвалідністю входить заступник Міністра Хобзей П.К., який бере участь у її засіданнях. Департаментом було підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали до засідань Ради. Наказом МОН від 02.01.2018 № 3 затверджено План заходів Міністерства з реалізації Протокольного рішення Ради у справах осіб з інвалідністю № 2 від 28.11.2017. На виконання Плану департаментом підготовлено направлено листи: - лист КМУ від 20.12.2017 №1/10-3556; - лист МОЗ від 03.01.18 № 1/12-54; - лист КМУ від 03.01.2018 № 1/10-5; - лист КМУ від 18.01.2018 р. № 1/10-175; - лист КМУ від 25.01.2018 р. № 1/10-239; - лист КМУ від 30.01.2018 р. № 1/10-277; - лист КМУ від 07.03.2018 № 1/10-669; - лист КМУ від 03.09.2018 р. № 1/10-2628; - лист КМУ від 27.12.2018 № 1/10-4071 |
| 45. | Виконання положень Комюніке в галузі освіти, підписаного під час УШ засідання Міжурядової українсько-німецької комісії із співробітництва у справах осіб німецького походження, які проживають в Україні | щоквартально | виконано | надано інформаційні матеріали щодо виконання положень Комюніке в галузі освіти та надано пропозиції до проекту Комюніке 9-го засідання Комісії (лист до Міністерства культури України від 25.06.2018 № 1/12-5188) |
| 46. | Координація співпраці з Українським Інститутом національної пам’яті, Інститутом історії України НАН України, Національною академією педагогічних наук України | упродовж року | виконано | доопрацьовано навчальні програми, рекомендації з предметів суспільно-гуманітарного спрямування для навчання учнів основної і старшої школи, рекомендації щодо проведення, визначних дат в історії України уроків пам’яті тощо |
|  | Організаційні та комунікаційні заходи |
| 47. | Підготовка до проведення загальнодержавного моніторингу «Початкова освіта – 2018» | січень | виконано | проведено загальнодержавний моніторинг для визначення рівня сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи |
| 48. | Реєстрація та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року: математика – 22 травня, українська мова і література – 24 травня, іспанська, німецька, французька мови – 29 травня, англійська мова – 1 червня, біологія – 4 червня, історія України – 6 червня, географія – 8 червня, фізика – 11 червня, хімія – 13 червня | лютий – червень | виконано | для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2018 року було зареєстровано 335 843 особи. Проведено зовнішнє незалежне оцінювання 2018 року відповідно до Календарного плану, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19 вересня 2017 року № 1287 |
| 49. | Створення умов для якісного вивчення української мови у закладах освіти, в яких навчання здійснюється мовами національних меншин | серпень | виконано | На закупівлю дидактичного матеріалу та обладнання для кабінетів української мови у 2018 році витрачено 5 253 080 грн. З них 4 459 744 грн. на: - 30 696 одиниць навчальної літератури; - 2 709 комплектів таблиць для навчання грамоти (письмо та читання); - 1 703 набори наочно-дидактичних матеріалів; - 602 одиниці ігрового обладнання; - 765 одиниць комп’ютерного обладнання |
| 50. | Створення нового освітнього середовища в початковій школі | серпень | виконано | накази МОН: - від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»; - від 13.02.2018 № 137 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів початкової школи» |
| 51. | Підвищення кваліфікації вчителів початкової школи | серпень | виконано | навчання пройшли 22 тисячі вчителів, які з 1 вересня 2018 року почали працювати з учнями перших класів. У період із лютого по травень педагогічні працівники проходили навчання в межах дистанційного курсу на порталі EdEra (модулі «Загальний огляд», «Організація класу», «Інтегроване навчання», «Методики викладання в 1 класі», «Нейропсихологія», «Інклюзивна освіта»). Згідно з регіональними графіками закладами післядипломної педагогічної освіти було проведено 3-тю очну сесію навчання (наказ МОН від 27.02.2018 № 207 «Про затвердження списку тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників та регіональних графіків навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 i 2019/2020 навчальних роках відповідно до Концепції «Нова українська школа») |
| 52. | Створення умов для підвищення якості освіти в сільській місцевості | грудень | виконано | закуплено 243 шкільні автобуси та придбано обладнання для 546 кабінетів (біології – 142, географії – 64, математики – 80, фізики – 126, хімії –134). |
|  |  |  |  | Наразі в Україні функціонують 748 опорних шкіл та 1234 їхніх філій, у тому числі у ОТГ - 312 опорних шкіл та 512 філій. Протягом 2018 року мережа опорних закладів освіти збільшилася на 271 опорну школу та 308 їхніх філій (у т.ч. в ОТГ – на 160 опорних шкіл та 213 філій). 326,6 тис. учнів підвозяться до опорних закладів освіти ( у т.ч. в ОТГ – понад 143 тис. учнів). Для підвезення задіяно 1242 шкільні автобуси (у ОТГ – 538). Протягом року із збільшенням мережі опорних шкіл збільшився на 499 одиниці парк шкільних автобусів. Проте є нагальна потреба у придбанні ще 409 (із них в ОТГ – 306) шкільних автобусів. Опорні заклади стовідсотково оновили природничо-математичні кабінети |
| 53. | Забезпечення здобувачів повної загальної середньої освіти підручниками і посібниками | вересень | виконано | забезпечено 100% доставку до закладів освіти підручників для: учнів 1 класу в кількості 116 назв; учнів 5 класу в кількості 66 назв; учнів 10 класу в кількості 156 назв |
|  |  |  | виконано | постанову КМУ «Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників» прийнято на засіданні Уряду 23.01.2019 |
|  |  |  |  | за кошти Державного бюджету України у 2018 році видано та доставлено до обласних книжкових баз 33 назви навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами загальним тиражем 62020 примірників, з них: для учнів 1 класів з особливими освітніми потребами 8 назв загальним тиражем 14747 примірників |
| 54. | Утворення територіальних органів Державної служби якості освіти | жовтень | виконано | постанова КМУ від 07.11.2018 № 935 «Про утворення територіальних органів Державної служби якості освіти» |
| 55. | Проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти | грудень | виконано | проведено загальнодержавний моніторинг дослідження якості початкової освіти, за допомогою якого зафіксовано рівень читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи для впровадження концепції «Нова українська школа» |
| 56. | Проведення в Україні міжнародного порівняльного дослідження якості освіти PISA-2018 | грудень | виконано | для отримання об’єктивної оцінки стану освіти, порівняння освітньої системи України з понад 80 системами інших країн та економік світу в Україні проведено міжнародне порівняльне дослідження якості освіти PISA-2018. |
| 57. | Моніторинг процесу впровадження нових підходів до навчання у початковій школі (ІІ етап) | упродовж року | виконано | проведено ІІ етап моніторингу процесу впровадження нових підходів до навчання у початковій школі: здійснено анкетування директорів, учителів, батьків учнів пілотних шкіл, тренерів проекту; сформовано масив статистичних даних з анкет. Презентовано результати на нарадах МОН для директорів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (19.06.2018), для регіональних координаторів пілотного проекту (21.06.2018). Здійснено візуалізацію, підготовлено аналітичний звіт. Матеріали звіту надіслано Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН. |
| 58. | Створення інклюзивно-ресурсних центрів | упродовж року | виконано | створено 516 інклюзивно-ресурсних центрів |
|  |  |  |  | у 2018 році відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду утворено 500 центрів. Наказом МОН від 16.03.2018 р. № 247 утворено робочу групу з питань удосконалення методичного забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. За напрацьованими матеріалами підготовлено навчально-методичний посібник «Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» (рекомендований МОН, наказ від 24.07.18 р. № 802). Постановою КМУ від 22 серпня 2018 р. № 617 «Деякі питання створення ресурсних центрів підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів»: - затверджено Положення про ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти; внесено зміни до Положення про інклюзивно-ресурсний центр; внесено зміни до Переліку педагогічних та науково-педагогічних посад; внесено зміни до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам. Наказом МОН від 03.10.2018 № 1051 затверджено Примірні положення про проведення конкурсу на посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру. Наказом від 06.09.2018 № 974/36, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 13.11.2018 № 1289/32741, скасовано Положення про центральну та республіканську (Автономна республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації |
| 59. | Підвищення фахової компетентності вчителів щодо освіти дітей з особливими освітніми потребами | упродовж року | виконано | в рамках естонсько-українського проекту «Підтримка впровадження принципів інклюзивного навчання в рамках концепції «Нова українська школа» відділом організовано та проведено 3-4 квітня 2018 р. за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії та Благодійного Фонду Порошенка міжнародний практичний семінар на тему: «Вивчення досвіду Естонської Республіки щодо організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної та загальної середньої освіти». У семінарі прийняли участь фахівці відділів з питань інклюзивної освіти органів управління освітою, директори, вчителі-предметники та практичні психологи інклюзивно-ресурсних центрів, працівники закладів післядипломної педагогічної освіти, директори та педагогічні працівники закладів освіти, в яких впроваджене інклюзивне навчання |
|  |  |  |  | розділ «Основи інклюзивної освіти» включено у навчальні програми для слухачів курсів підвищення кваліфікації на базі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. У вищих закладах освіти також викладаються спецкурси, проблемно-тематичні курси, лекції за зазначеною тематикою: «Упровадження інклюзивного навчання в загальноосвітній простір», «Вступ до інклюзивної освіти», «Особливості індивідуального навчання дітей з особливими потребами у закладах загальної середньої освіти», «Впровадження інклюзивної моделі освіти для дітей з особливими потребами», «Запровадження інклюзивної освіти у закладах загальної середньої освіти. Теоретичний та методичний аспекти», «Особливості розвитку, виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу загальної середньої освіти» тощо. З 1 лютого 2018 року та до кінця травня 2018 року на базі регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти проведено три очні сесії підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які навчають учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році за програмою Нової української школи. Тривала активна фаза навчання і в межах дистанційного курсу на порталі EdEra (https://ed-era.com/nus). Протягом цього часу на онлайн платформі було відкрито модулі програм: «Загальний огляд» та «Організація класу»; «Інтегроване навчання», «Методики викладання в 1 класі», «Нейропсихологія», та «Інклюзивна освіта». Курс був доступний 24/7, тому кожен педагог мав змогу проходити його у власному темпі та в зручному форматі. Всього підвищено кваліфікацію понад 20 000 вчителів, які з першого вересня 2018 року працюють з учнями перших класів |
| 60. | Збір та аналіз статистичних даних відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки документів | упродовж року | виконано | сформовано статистичні вибірки та проведено аналіз показників/індикаторів розвитку у сфері дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти на запити центральних органів влади та інших стейкхолдерів сфери освіти. Здійснено аналіз, інтерпретацію та візуалізацію зібраних інформаційних даних за відповідними запитами |
| 61. | Проведення організаційно-методичних та просвітницьких заходів щодо профілактики насильства, жорстокості та злочинності серед дітей та учнівської молоді | упродовж року | виконано | накази МОН: - від 01.10.2018 № 1044 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації «Профілактичні програми»; від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»; лист МОН «Щодо профілактики злочинності серед неповнолітніх» від 14.05.2018 № 1/9-301 |
| 62. | Проведення інформаційних семінарів за участю представників іноземних держав щодо вивчення досвіду навчання у школах національних меншин | упродовж року | виконано | спільно з Радою Європи проведено: - 24-25 травня міжнародний семінар «Імплементація висновку Венеційської комісії щодо статті 7 Закону України «Про освіту»: політика і практика освіти мовами національних меншин» (представлено досвід Чехії і Австрії); - 10-11 жовтня семінар щодо політики і практики організації збалансованого навчання мовами меншин і державною мовою у школі (представлено досвід Сербія і Румунія); спільно офісом Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин 5-8 листопада проведено навчальні тренінги з керівництва та управління програмами з багатомовної освіти, планування програми з багатомовної освіти на рівні школи, викладання та навчання у програмах з багатомовної освіти: тренер – Пітер Мехісто (Інститут освіти Університетського коледжу Лондона) |
| 63. | Комунікація з міжнародними партнерами та представниками національних меншин щодо імплементації Закону України «Про освіту» в частині задоволення освітніх потреб | упродовж року | виконано | 5 консультативних зустрічей з представниками 18 громадських об’єднань корінних народів і національних меншин (лютий); 2 консультації з представниками 3 громадських об’єднань угорської громади (червень, липень); спільно з офісом Координатора проектів ОБСЄ в Україні в рамках проекту «Діалог заради реформ та суспільного єднання в Україні» у 2018 році проведено 4 діалоги з представниками національних меншин з обговорення можливих шляхів імплементації Закону України «Про освіту»; 5 візитів Міністра освіти і науки України Лілії Гриневич і заступника Міністра Павла Хобзея до Закарпатської, Одеської і Чернівецької областей; укладено двосторонню декларацію про взаємне забезпечення особам, які належать до національних меншин, права вивчати рідну мову та навчатись рідною мовою з Болгарією; тривають консультації щодо Протоколу про співробітництво в галузі освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством національної освіти Румунії; утворено спільну робочу групу з реалізації двосторонніх питань із задоволення потреб української та молдовської національних меншин, які проживають, відповідно, в Республіці Молдова та Україні; 22 червня відбулося перше засідання українсько-угорської робочої групи високого рівня за участі міністрів закордонних справ України та Угорщини, міністрів двох країн, що відповідають за освіту, та представників угорської громади в Україні |
| 64. | Координація заходів щодо запровадження Плану Дій Україна Рада Європи на 2018-2020 роки | упродовж року | виконано | інтенсифіковано співпрацю України у сфері розвитку освітньої політики в рамках Ради Європи, обмін досвідом з поточних питань роботи з учнівською та студентською молоддю, зокрема щодо подальших спільних освітніх програм. Представлено здобутки та напрямки діяльності Уряду та Міністерства освіти і науки України на шляху європейської інтеграції нашої держави та відповідності освітньої політики України європейським стандартам. Поінформовано колег про концептуальні засади «Нової української школи» та подальші кроки у реформування освіти в Україні. Досягнені прямих домовленостей з колегами з зарубіжних країн щодо спільних проектів, зокрема з обміну досвідом та організації обмінів учнівської молоді. Досягнені домовленості щодо можливостей залучення додаткового фінансування на освітні проекти в Україні. Досягнені домовленості щодо залучення експертного та ресурсного потенціалу Ради Європи до реалізації завдань, що стоять перед Міністерством освіти і науки України в питанні проведення реформ освітньої сфери України |
| 65. | Участь в Регіональних (не)конференціях Міні-EdCamp | упродовж року | виконано | застосовуючи визнаний досвід та надійну методику навчання в молодшій школі, Британська Рада, Cambridge University Press і Cambridge Assessment English, МОН створили унікальну програму навчання та підготовки вчителів молодшої школи в рамках впровадження Реформи середньої освіти в Україні. Використовуючи комбінацію 3-денних очних тренінгів та онлайн курсів на навчальній платформі www.nus-english.com.ua, програма спрямована впровадити давно очікувану систему викладання іноземних мов, адаптовану до міжнародних стандартів, українських реалій та програм, а також психофізіологічних особливостей дитячого сприйняття іноземної мови на початкових етапах навчання. Платформу www.nus-englisih.com.ua розробили фахівці міжнародних організацій, таких як Кембриджський університет та Британська Рада в Україні. Протягом 4 місяців на сайті платформи пройшли навчання майже 19 тисяч вчителів |
| НАПРЯМОК: ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА |
|  | Розроблення законодавчих та нормативно-правових актів |
| 66. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту» | вересень | виконано | 21 грудня відбулось чергове засідання робочої групи з доопрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту», проект підготовлено до другого громадського обговорення. Забезпечення права дітей на позашкільну освіту, створення оптимальних умов для розвитку їх здібностей та обдарувань |
| 67. | Розроблення та затвердження наказом МОН Типових освітніх програм для закладів позашкільної освіти | вересень | виконано | підготовлено проект Типової освітньої програми та проект наказу МОН |
| 68. | Розроблення та затвердження наказом МОН Положення про заклади позашкільної освіти наукового спрямування | вересень | виконано | підготовлено проект Положення про заклади позашкільної освіти наукового спрямування, який розміщено для громадського обговорення на сайті МОН до 05.01.2019 р. |
| 69. | Розроблення та затвердження наказом МОН зразків документів про позашкільну освіту та зразки документів про позашкільну освіту наукового спрямування | вересень | виконано | розроблено проект наказу МОН, який буде затверджено після прийняття змін до Закону України «Про позашкільну освіту» |
|  | Організаційні та комунікаційні заходи |
| 70. | Організація та проведення Всеукраїнського збору лідерів органів учнівського самоврядування закладів загальної середньої та позашкільної освіти | квітень, жовтень | виконано | проведено: 2-4 травня 2018 року на базі Міжнародного дитячого центру «Артек» (Пуща-Водиця) Саміт проактивних «Б.У.М. – Бажай. Удосконалюй. Мотивуй» (375 учасників) (лист МОН від 27.03.2018 № 1/9-184); 5-7 грудня 2018 року в м. Київ Всеукраїнський збір лідерів учнівського самоврядування «Права людини» в рамках Всеукраїнського тижня права (лист МОН від 15.11.2018 № 1/9-706) |
| 71. | Співпраця із Представництвами Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Міжнародної організації міграцій (МОМ), ОБСЄ з питань протидії насильству та запобігання торгівлі людьми | упродовж року | виконано | листи МОН: «Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини у 2018/2019 н.р.» від 07.08.2018 № 1/9-986; «Щодо вирішення конфліктів серед дітей в закладах освіти шляхом впровадження медіації» від 30.08.2018 № 1/9-516; «Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року № 2229, від 20.03.2018 № 1/9-186; «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству» від 18.05.2018 № 1/11-5480; «Про сприяння впровадженню відновних практик та медіації в освітній процес закладів освіти» від 23.07.2018 № 1/9-458; «Щодо участі у Всеукраїнській нараді за участі центральних органів виконавчої влади «Наявні ресурси для попередження насильства щодо дітей в закладах освіти» від 20.08.2018 № 1/9-515 |
| 72. | Організація заходів на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 р. № 111 «Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року» | упродовж року | виконано | листи МОН: «Щодо освітньої діяльності з протидії торгівлі людьми» від 04.04.2018 № 1/9-1934; «Про проведення Всеукраїнського тижня права» від 04.10.2018 № 1/9; «Про поширення соціального відеоролику з протидії торгівлі людьми» від 06.03.2018 № 1/9-139 |
| 73. | Впровадження заходів щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2013 р. № 735-р «Про схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» | упродовж року | виконано | лист МОН «Щодо запобігання поширенню наркоманії, тютюнокуріння, та вживання алкогольних напоїв серед дітей, учнівської та студентської молоді» від 16.01.2018 № 1/9-31 |
| 74. | Проведення всеукраїнських та міжнародних заходів для талановитих та обдарованих дітей та молоді | упродовж року | виконано | проведено у 2018 році 185 Всеукраїнських та міжнародних організаційно-масових заходів для дітей та учнівської молоді за основними напрямами позашкільної освіти (наказ МОН від 04.01.2018 № 12) |
| НАПРЯМОК: МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ |
|  | Розробка законодавчих та нормативно-правових актів |
| 75. | Підготовка наказу МОН «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.10.2014 № 1199 «Про затвердження переліку професійно-технічних навчальних закладів для стажування майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання та викладачів спеціальних предметів ПТНЗ» | березень | у процесі виконання | узагальнено пропозиції від регіональних органів управління освітою до переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для стажування майстрів виробничого навчання, педагогів професійного навчання та викладачів спеціальних предметів. У 2019 році відкрито 50 нових навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням, які будуть включені до зазначеного переліку |
| 76. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету» | квітень | виконано | прийнято постанову КМУ від 21.02.2018 № 95 «Про внесення змін до переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету» |
| 77. | Підготовка наказу МОН «Про затвердження Переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри у 2018 році» | квітень | виконано | видано наказ МОН від 27.02.2018 № 206 «Про затвердження Переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри у 2018 році» |
| 78. | Підготовка наказу МОН «Про затвердження переліку техніки, обладнання, матеріалів та устаткування, яке передбачається придбати за бюджетні кошти» | квітень | виконано | видано наказ МОН від 04.05.2018 № 456 «Про затвердження Переліку сільськогосподарської техніки, обладнання, матеріалів та устаткування, яке передбачається придбати за бюджетні кошти» |
| 79. | Підготовка наказу МОН «Про внесення змін до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах» | травень | у процесі виконання | проведено всеукраїнський семінар-тренінг для директорів Навчально-методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти з питань організації освітнього процесу та розроблено рекомендації щодо організації освітнього процесу при впровадженні освітніх стандартів на компетентнісній основі. Наказ МОН буде підготовлено після прийняття Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», проект якого направлено на погодження з ЦОВВ |
| 80. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» | червень | у процесі виконання | розроблено проект Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», отримано погодження від центральних органів виконавчої влади, направлено на правову експертизу до Міністерства юстиції України |
| 81. | Підготовка проекту спільного наказу МОН та Мін’юсту «Про затвердження Положення про професійно-технічне училище при спеціальній виховній установі» | червень | виконано | видано спільний наказ МОН та Мін’юсту «Про затвердження Положення про професійно-технічне училище при спеціальній виховній установі» від 12.06.2018 № 631/1824/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.07.2018 за № 770/32222 |
| 82. | Підготовка наказу МОН «Про внесення змін до Порядку замовлення, видачі та обліку документів про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка» | липень | у процесі виконання | наказ буде підготовлено після прийняття Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти. Міністерством юстиції повернуто дане положення МОН на доопрацювання (05.10.2018 № 1132/32584) |
| 83. | Підготовка наказу МОН «Про затвердження Переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників з конкретних професій» | липень | виконано | видано наказ МОН від 15.05.2018 № 473 «Про розширення переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для впровадження елементів дуальної форми навчання» |
| 84. | Підготовка наказу МОН «Про внесення змін до Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України» | серпень | у процесі виконання | наказ МОН буде підготовлено після прийняття Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», проект якого направлено на погодження з ЦОВВ |
| 85. | Підготовка проектів наказів МОН щодо призначення стипендій Президента України переможцям Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти | вересень | виконано | наказ МОН від 09.08.2018 № 890 «Про призначення стипендій Президента України переможцям Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 2018 навчальному році» |
|  |  |  |  | видано наказ МОН від 04.07.2018 № 715 «Про підсумки III етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 2017/2018 навчальному році» |
| 86. | Підготовка наказів МОН щодо затвердження освітніх стандартів професійної (професійно-технічної) освіти | жовтень | виконано | затверджено 17 стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій. Накази МОН від 12.06.2018 № 629, від 21.06.2018 № 669; від 06.07.2018 № 731, від 04.04.2018 № 319, № 732; від 21.11.2018 № 1278, № 1279, № 1280, № 1281, № 1282, № 1283, № 1284, № 1285, № 1286, № 1287, № 1288, № 1289 |
| 87. | Підготовка наказу МОН «Про затвердження обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, робітничих кадрів для закладів професійної (професійно-технічної) освіти на відповідний рік, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України» | жовтень | виконано | видано наказ МОН від 02.11.2018 № 1200 «Про затвердження обсягу державного замовлення у 2018 році» |
| 88. | Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» | грудень | виконано | підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», який зареєстровано у Верховній Раді України 13 квітня 2018 року за № 8269 |
| 89. | Підготовка наказів МОН щодо затвердження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти | упродовж року | виконано | затверджено 17 стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій. Накази МОН «Про затвердження стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з робітничої професії: «Водолаз» від 04.04.2018 № 319; «Сапер (розмінування)» від 12.06.2018 № 628; «Поліцейський» від 21.07.2018 № 669; «Пожежний рятувальник» від 06.07.2018 № 731; «Рятувальник» від 06.07.2018 № 732; «Машиніст дорожньо-будівельних машин» від 21.11.2018 № 1278; «Прохідник» від 21.11.2018 № 1279; «Дверевий» від 21.11.2018 № 1280; «Електрогазозварник» від 21.11.2018 № 1281; «Машиніст крана металургійного виробництва» від 21.11.2018 № 1282; «Вальцювальник стана гарячого прокату» від 21.11.2018 № 1284; «Газівник доменної печі» від 21.11.2018 № 1285; «Підручний сталевара конверторного виробництва (конвертера)» від 21.11.2018 №1285; «Гірник очисного забою» від 21.11.2018 № 1286; «Гірник підземний» від 21.11.2018 № 1287; «Розливальник сталі» від 21.11.2018 № 1288; «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» від 21.11.2018 № 1289 |
| 90. | Підготовка наказу МОН «Про затвердження методики прогнозування потреби у підготовці робітничих кадрів» | упродовж року | виконано | розроблено методику прогнозування потреби у підготовці робітничих кадрів. |
|  |  |  |  | у рамках співпраці з Програмою для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку U-LEAD «Сприяння регіональному та місцевому розвитку через покращення управління професійною освітою» розроблено практичний посібник «Збір та застосування інформації про ринок праці з метою підсилення регіональної системи професійно-технічної освіти (ПТО) (Київ-Варшава, червень 2018).» Посібник розповсюджено серед департаментів (управлінь) освіти і науки обласних державних адміністрацій |
| 91. | Підготовка проектів наказів МОН щодо організації та проведення Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з робітничих професій | упродовж року | виконано | накази МОН: - від 25.04.2018 № 419 «Про організацію та проведення конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2017-2018 навчальному році»; від 08.05.2018 № 462 «Про внесення змін до наказу МОН від 25.04.2018 № 419»; від 04.07.2018 № 715 «Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 2017/2018 навчальному році»; від 11.10.2018 № 1092 «Про утворення Організаційного комітету з проведення Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» у 2018 році» |
|  | Взаємодія з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади |
| 92. | Підготовка матеріалів до парламентських слухань, засідань Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та участь у них | упродовж року | виконано | підготовлено матеріали до засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 05.09.2018 про попередні підсумки вступної кампанії до закладів професійно-технічної освіти України у 2018 році |
| 93. | Участь у засіданнях робочих груп Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх з питань: 1) розроблення проекту закону про юстицію для дітей; 2) запровадження системи оцінки ризиків та потреб неповнолітніх, які перебувають у виховних колоніях; 3) розроблення підзаконних нормативно-правових актів щодо ефективного запровадження системи пенітенціарної апробації для неповнолітніх | упродовж року | виконано | взято участь у засіданнях робочих груп Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх: 1) з питань розробки проекту закону про юстицію для дітей; 2) з питань розроблення та сприяння запровадженню системи оцінки ризиків та потреб неповнолітніх, які перебувають у виховних колоніях. Підготовлено пропозиції МОН до проекту Закону України «Про юстицію щодо дітей» та проекту Національної стратегії реформування системи юстиції щодо неповнолітніх на період до 2021 року |
| 94. | Участь у засіданнях робочої групи із розгляду питань відповідності підприємств, установ, організації, що дають право здійснювати підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями | упродовж року | виконано | взято участь у 1 засіданні (06.03.2018) Мінсоцполітики з питань відповідності підприємств, установ, організації, що дають право здійснювати підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями. Взято участь у 5 засіданнях робочої групи, за підсумками роботи яких надано право підтверджувати результати неформального навчання з професії «Кухар» Вищому професійному училищу № 33 м. Києва |
| 95. | Участь у засіданнях Акредитаційної комісії з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів | упродовж року | виконано | взято участь у 22 засіданнях Акредитаційної комісії з державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів |
|  | Організаційні та комунікаційні заходи |
| 96. | Удосконалення форм державної статистичної звітності | квітень | у процесі виконання | підготовлено аналітичну записку щодо ключових проблем у сфері статистичної звітності закладів професійної (професійно-технічної) освіти та шляхів їх вирішення. Підготовлено статистичні звіти за формами: 1 (профтех), 2 (профтех), 3 (профтех) |
| 97. | Опрацювання спільно із Мінекономрозвитку та іншими зацікавленими ЦОВВ питання затвердження Порядку укладення договорів між органами державної влади та приватними партнерами щодо державно-приватного партнерства у сфері освіти і науки, підготовка та внесення в установленому порядку на розгляд Уряду відповідного проекту нормативно-правового акту | червень | виконано | департамент правового забезпечення опрацював проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких актів КМУ» в межах компетенції |
|  |  |  | у процесі виконання | підготовлено аналітичну записку щодо стану справ у сфері державно-приватного партнерства у професійній освіті |
|  |  |  | виконано | опрацьовано проект Порядку укладення договорів між органами державної влади та приватними партнерами щодо державно-приватного партнерства у сфері освіти і науки |
| 98. | Впровадження проектів державно-приватного партнерства у сфері освіти та модернізація матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок позабюджетних коштів | листопад | виконано | створено 5 навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням із залученням інвестицій партнерів (Śnieżka, Vidaron, Тріора, SINIAT, POLIMIN). Підготовано та забезпечено підписання 5 меморандумів про співробітництво між МОН та соціальними партнерами: ПАТ «Українська залізниця», Федерацією роботодавців України, ТОВ ПП «ЗІП», ТОВ «Фомальгаут-Полімін», Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва (ШАРС/SDC) і компанією «Геберіт Інтернешл Сейлз АГ». За участі компаній ТРІОРА та SINIAT створено навчально-практичні центри з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій». МОН спільно з ПАТ «Укрзалізниця» створено робочу групу щодо розроблення професійних стандартів за професіями «Машиніст електровоза» та «Стюарт». Міністерством освіти і науки підписані меморандуми про співробітництво щодо підготовки кваліфікованих робітників з: ПАТ «Українська залізниця» (10.08.2018); Федерацією роботодавців України (5.10.2018); ТОВ промислове підприємство «ЗІП» (8.11.2018) |
| 99. | Модернізація мережі закладів професійної (професійно-технічної освіти) | грудень | виконано | підготовлено 12 наказів Міністерства освіти і науки України щодо реорганізації закладів професійної (професійно-технічної) освіти Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Львівської, Одеської, Полтавської, Херсонської та Чернігівської областей. Підготовлено наказ МОН щодо виокремлення відокремленого підрозділу вищого закладу освіти із структури (наказ МОН від 20.03.2018 № 257) |
| 100. | Підготовка документу щодо можливої допомоги Європейського Союзу в реформуванні системи професійної освіти України | упродовж року | виконано | підготовлено технічне завдання щодо допомоги Європейського Союзу в реформуванні системи професійної освіти України |
| 101. | Співпраця з Європейським фондом освіти в галузі професійної освіти | упродовж року | виконано | взято участь в заходах у рамках реалізації проектів ЄФО: «Майбутнє ПОН в Україні: На шляху до концепції ПОН»; Cтратегічного проекту ЄФО з кваліфікацій «Розроблення професійних і освітніх стандартів, освітніх програм і стандартів оцінювання»; «Державно-приватне партнерство для розвитку навичок», «Навчання на виробництві». Розпочато підготовку до проведення національного і регіональних моніторингових досліджень Європейського Фонду Освіти «Туринський процес» у 2019 році. Взято участь у розроблені «Програмного документу зі створення центрів професійної досконалості та інновацій в Україні». Підготовлено матеріали та участь у заходах у рамках проектів ЄФО: Туринський процес, «Збір статистичних даних та інформації щодо професійно-технічної освіти, професійних навичок та зайнятості» та інше |
| 102. | Реалізація інфраструктурного проекту реформування ПТО в Україні «Формулювання допомоги ЄС у реформуванні професійної (професійно-технічної) освіти в Україні | упродовж року | у процесі виконання | підготовлено технічне завдання щодо допомоги Європейського Союзу в реформуванні системи професійної освіти України |
| 103. | Реалізація проекту «Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні» (2014-2018) у співпраці з Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва (ШАРС/SDC), компанією «Геберіт Інтернешл Сейлз АГ» | упродовж року | виконано | взято участь у засіданнях Наглядової ради українсько-швейцарського проекту «Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні» за участю представників Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (ШАРС/SDC), компанії «Геберіт Інтернешл Сейлз АГ». Проведено фінал Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності 2018 з професії «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування» у рамках 2-го Міжнародного фестивалю монтажників та проектантів систем опалення, водопостачання та кондиціонування Install Fest. Переможці конкурсу пройшли стажування у лідерів галузі. У листопаді 2018 року розпочато другу фазу проекту. 31.07.2018 закінчено реалізацію першої фази проекту «Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні» у співпраці з Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва (ШАРС/SDC), компанією «Геберіт Інтернешл Сейлз АГ». 20.11.2018 підписано Меморандум стосовно реалізації другої фази проекту |
| 104. | Співпраця в межах Програми U-LEAD «Сприяння регіональному та місцевому розвитку через покращення управління професійною освітою» | упродовж року | виконано | проведено три всеукраїнські семінари-наради: - «Основні питання розвитку професійної освіти» (21-22.03.2018, м. Хмельницький); - «Функції та ролі регіональних рад ПТО та наглядових рад ПТНЗ» (13-14.06.2018, м. Полтава); - «Аналіз ринку праці для покращення управління професійною (професійно-технічною) освітою» (12-13.09.2018, м. Одеса) |
| 105. | Запровадження ефективних програм професійної орієнтації молоді | упродовж року | виконано | проведено он-лайн дослідження мотивації вибору професії і навчального закладу, факторів впливу на вибір професії здобувачами професійної (професійно-технічної) освіти, у якому взяли участь понад 16 500 учнів 1 та 3 курсів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Взято участь у профорієнтаційних заходах для молоді: Хакатон для дівчат «Hack4Good 2.0: Як зробити STEM-професії цікавими для дівчат?»; Національному форумі зайнятості молоді «Створюй колір свого майбутнього» та інших. У рамках реалізації міжнародного проекту Європейського Союзу «Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону», у тому числі, створено інформаційно-пошукову систему про ринок праці kariera.in.ua. |
| 106. | Проведення регіональних та всеукраїнських конкурсів професійної майстерності, «ярмарок професій» та регіональних виставок | упродовж року | виконано | проведено 25 регіональних та 5 всеукраїнських конкурсів фахової майстерності. МОН спільно з Федерацією роботодавців України 27-29.11.2018 проведено Всеукраїнський конкурс професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» за професійними компетенціями: зварювальні роботи електромонтажні роботи, слюсарні роботи, підйом та транспортування вантажів, кулінарне мистецтво, перукарське мистецтво, технології моди, мехатроніка (поза конкурсом) |
| 107. | Надання роз’яснень департаментам (управлінням) освіти і науки з питань навчання осіб з інвалідністю у закладах професійної (професійно-технічної) освіти | упродовж року | виконано | підготовлено листи-роз’яснення щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти |
| 108. | Здійснення заходів державного контролю (нагляду) за дотриманням ліцензійних умов освітньої діяльності у сфері професійної освіти | упродовж року | виконано | здійснено 3 заходи державного контролю (нагляду). Складено 3 акти перевірок за дотриманням ліцензійних умов освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти |
| 109. | Проведення круглих столів, нарад, семінарів з питань професійної (професійно-технічної) освіти | упродовж року | виконано | проведено 3 круглих столи, 6 нарад, 4 семінари, 2 стратегічні сесії |
|  |  |  |  | протягом року було проведено 4 круглих столи, 8 нарад, 7 семінарів, 10 вебінарів з питань професійної (професійно-технічної) освіти |
| НАПРЯМОК: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ |
|  | Розробка законодавчих та нормативно-правових актів |
| 110. | Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Постанови про визнання такими, що втратили чинність постанови КМУ від 5 жовтня 2016 р. № 709 та додаток до постанови КМУ від 27 липня 2016 р. № 567, якими було затверджено та змінено склад НАЗЯВО | січень | виконано | постанова КМУ від 31 січня 2018 року № 30 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 709» |
| 111. | Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження про утворення Конкурсної комісії з відбору членів НАЗЯВО як дорадчого органу при КМУ | січень | виконано | постанова КМУ від 22 листопада 2017 року № 926 «Про утворення Конкурсної комісії з відбору членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» |
| 112. | Проект наказу МОН «Про затвердження Порядку відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах та надання їм академічної відпустки» | лютий | у процесі виконання | проект наказу МОН «Про затвердження Порядку відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах та надання їм академічної відпустки» повернуто на доопрацювання із зауваженнями Державною регуляторною службою. Ведеться робота з доопрацювання проекту акта |
| 113. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про національну систему кваліфікацій» | березень | у процесі виконання | розроблено проект Закону України «Про національну систему кваліфікацій», завершується підготовка законопроекту до громадського обговорення |
| 114. | Розробка та затвердження Положення про дослідницький університет | квітень | у процесі виконання | після громадського обговорення створено робочу групу з доопрацювання проекту акта. Відбулися зустрічі вказаної групи 4 та 18 грудня. |
| 115. | Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» | вересень | у процесі виконання | проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про вищу освіту» (щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти)», пройшов громадське обговорення (до 21 грудня 2018 року). Відбувається опрацювання надісланих зауважень та пропозицій |
| 116. | Затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти | травень | виконано | взято участь у розробленні. Наказ МОН від 16.07.2018 №776 «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти» |
| 117. | Внесення змін до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) | травень | виконано | розроблено проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261», який погоджено у Мінекономіки без зауважень та готується до повторного погодження на Мінфін |
| 118. | Розробка та затвердження Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти | червень | виконано | розпорядження КМУ від 19.09.2018 № 660 «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти». Наразі МОН розроблено проект розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти», який знаходиться на погодженні у зацікавлених Міністерствах та відомствах |
| 119. | Розробка та затвердження Переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра | червень | виконано | постанова КМУ від 10 травня 2018 року № 354 «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра» |
| 120. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту акту про затвердження формули розподілу видатків на вищу освіту | липень | у процесі виконання | станом на 26 грудня 2018 року продовжується робота над проектом формули розподілу видатків на вищу освіту. 16 листопада 2018 року проведено обговорення вдосконаленого за результатами попередніх зустрічей, а також поданими в ході громадського обговорення пропозиціями проекту постанови у форматі скайп-конференції з ректорами закладів вищої освіти. 01 грудня 2018 року та 04 грудня 2018 року відбулись подальші наради з представниками керівників закладів вищої освіти, надані за їх підсумками коментарі опрацьовуються директоратом вищої освіти і освіти дорослих. Направлено листа до КМУ від 26.12.2018 № 1/10-4047 про стан виконання та перенесення терміну внесення проекту акта на розгляд Кабінету Міністрів України на квітень 2019 року |
| 121. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про фахову передвищу освіту» | вересень | виконано | розроблений робочою групою МОН законопроект внесено як депутатський (за № 8321-1). Станом на 25.12.2018 року за результатами засідань робочої групи по узгодженню двох альтернативних законопроектів 8321 та 8321-1, що відбулися 12 та 13 грудня 2018 року узгоджено тексти вказаних законопроектів, який готується до представлення на Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти |
| 122. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту змін до Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 року «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту» | вересень | виконано | прийнято постанову КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 року № 726» від 28.11.2018 № 1005 |
| 123. | Підготовка нової редакції наказу МОН «Про затвердження форм виборчого бюлетеня та протоколу виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального закладу» | вересень | виконано | підготовлена та підписана Міністром нова редакція наказу МОН «Про затвердження форм виборчого бюлетеня та протоколу виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального закладу» |
| 124. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про освіту дорослих» | жовтень | у процесі виконання | створено робочу групу з доопрацювання законопроекту (наказ МОН від 12.01.2018). Питання законодавчого забезпечення освіти дорослих розглянуто на засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 27.09.2018 року, за результатами якого прийнято рішення про доопрацювання проекту акта. Листом від 27 грудня 2018 року № 1/10-4068 поінформовано КМУ пор стан виконання та перенесення терміну внесення проекту акта на IV квартал 2019 року |
| 125. | Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Політичної пропозиції щодо унормування окремих регульованих професій в Україні | листопад | у процесі виконання | розроблено проект політичної пропозиції щодо унормування окремих регульованих професій в Україні 05.12.2018 Проект акта винесено на громадське обговорення до 21 грудня 2018 року https://bit.ly/2QGTtwx |
| 126. | Розробка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про освіту дорослих» | грудень | у процесі виконання | створено робочу групу з доопрацювання законопроекту (наказ МОН від 12.01.2018). Питання законодавчого забезпечення освіти дорослих розглянуто на засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 27.09.2018 року, за результатами якого прийнято рішення про доопрацювання проекту акта. Листом від 27 грудня 2018 року № 1/10-4068 поінформовано КМУ пор стан виконання та перенесення терміну внесення проекту акта на IV квартал 2019 року |
| 127. | Підготовка наказів МОН щодо нових стандартів вищої освіти | грудень | виконано | накази МОН: від 13.11.2018 № 1244 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 19.12.2018 № 1260 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 05.12.2018 № 1338 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 05.12.2018 № 1343 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 13.11.2018 № 1243 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 04.10.2018 № 1076 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 04.10.2018 № 1066 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти»; від 04.10.2018 № 1075 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 104 «Фізика та Астрономія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 19.11.2018 № 1261 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 112 «Статистика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 13.11.2018 № 1242 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 113 «Прикладна математика» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 29.10.2018 № 1166 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 19.11.2018 № 1262 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 123 «Комп»ютерна інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 13.11.2018 № 1245 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 124 «Системний аналіз» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 04.10.2018 № 1074 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 125 «Кібербезпека» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 04.10.2018 № 1073 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 135 «Суднобудування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 04.10.2018 № 1072 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 136 «Металургія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 19.10.2018 № 1136 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 04.10.2018 № 1071 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 19.11.2018 № 1263 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 04.10.2018 № 1070 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 19.11.2018 № 1264 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 13.11.2018 № 1246 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 171 «Електроніка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 18.10.2018 № 1125 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 13.11.2018 № 1241 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 05.12.2018 № 1339 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 22.12.2018 № 1442 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 29.10.2018 № 1167 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 21.12.2018 № 1432 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 05.12.2018 № 1342 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 205 «Лісове господарство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти; від 21.12.2018 № 1431 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 05.12.2018 № 1340 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 05.12.2018 № 1344 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 04.10.2018 № 1068 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 29.10.2018 № 1168 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 253 «Військове управління (за видами збройних сил)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 29.10.2018 № 1169 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 261 «Пожежна безпека» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 21.12.2018 № 1431 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 13.11.2018 № 1239 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 04.10.2018 № 1067 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 273 «Залізничний транспорт» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 29.10.2018 № 1171 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 29.10.2018 № 1172 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 13.12.2018 № 1391 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 21.12.2018 № 1433 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 022 «Дизайн» для першого другого (магістерського) рівня вищої освіти»; від 12.12.2018 № 1378 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 12.12.2018 № 1379 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 12.12.2018 № 1380 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 27.12.2018 № 1460 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 22.12.2018 № 1441 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 12.12.2018 № 1382 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 21.12.2018 № 1430 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» для другого (магістерського) рівня вищої освіти»; від 19.12.2018 № 1420 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 19.12.2018 № 1419 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 12.12.2018 № 1383 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» для другого (магістерського) рівня вищої освіти»; від 12.12.2018 № 1384 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 252 «Безпека державного кордону» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 12.12.2018 № 1385 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти»; від 05.12.2018 № 1341 «Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 255 «Озброєння та військова техніка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» |
| 128. | Розробка та затвердження наказом МОН Стандартів вищої освіти | упродовж року | виконано |  |
| 129. | Підготовка проектів наказів МОН з організації та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади | упродовж року | виконано | накази МОН: - від 01.02.2018 № 91 «Про підсумки фінального етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування»; - від 30.03.2018 № 307 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування»; - від 13.08.2018 № 902 «Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н.р.»; - від 28.11.2018 № 1313 «Про проведення студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році». |
| 130. | Підготовка проектів наказів МОН з організації та проведення Всеукраїнської олімпіади серед студентів закладів вищої освіти, що готують молодших спеціалістів | упродовж року | виконано | наказ МОН від 11.07.2018 № 744 «Про підсумки Всеукраїнських олімпіад та конкурсів фахової майстерності серед студентів закладів освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста, у 2017/2018 навчальному році» |
| 131. | Підготовка проектів наказів МОН щодо організації та проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей | упродовж року | виконано | накази МОН: - від 30.03.2018 № 300 «Про проведення ХIII Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії»; - від 31.07.2018 № 827 «Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 н.р.»; - від 18.09.2018 № 1010 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році»; - від 29.10.2018 № 1164 «Про підсумки ХІІІ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії» |
| 132. | Підготовка проектів наказів МОН щодо організації та проведення творчих конкурсів, турнірів серед студентів закладів вищої освіти | упродовж року | виконано | накази МОН: - від 10.01.2018 № 16 «Про проведення Всеукраїнського студентського турніру з філософії»; - від 27.02.2018 № 202 «Про підсумки проведення Всеукраїнського студентського турніру з філософії»; - від 06.04.2018 № 335 «Про проведення Всеукраїнського студентського турніру з судових дебатів у справах адміністративної юрисдикції»; - від 06.04.2018 № 339 «Про проведення Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів «Печерські каштани»; - від 17.07.2018 № 781 «Про підсумки проведення Міжнародного конкурсу молодих дизайнерів «Печерські каштани»; - від 15.08.2018 № 837 «Про проведення Всеукраїнського студентського турніру з історії»; - від 11.09.2018 № 993 «Про проведення Всеукраїнського студентського турніру фізиків» |
|  | Організаційні та комунікаційні заходи |
| 133. | Організація та проведення вступної кампанії 2018 | травень-серпень | виконано | забезпечено чергування працівників департаменту на гарячій телефонній лінії та у приймальні громадян під час проведення вступної кампанії до закладів вищої освіти |
| 134. | Проведення вступних іспитів у формі єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 293 «Міжнародне право» | серпень | виконано | проведено вступні іспити у формі єдиного фахового вступного випробування 13 липня 2018 р. (основна сесія) 26 липня (додаткова сесія) з метою підвищення рівня підготовки фахівців та зниження корупційних ризиків з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 293 «Міжнародне право» |
| 135. | Проведення вступного іспиту з іноземної мови з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» | серпень | виконано | проведено вступний іспит з іноземної мови 11 липня 2018 р. (основна сесія) 25 липня 2018 р. (додаткова сесія) з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» |
| 136. | Запровадження стандартизованого оцінювання іноземних студентів з мови навчання | грудень | виконано | внесені зміни до постанов КМУ від 25 серпня 2004 р. № 1095, від 27 серпня 2010 р. № 796; постановою КМУ від 31 грудня 2005 р. № 1312 в редакції постанови КМУ від 22 серпня 2018 р. № 624, де визначено, що організація та проведення мовного іспиту є одним із завдань Українського центру оцінювання якості освіти |
| 137. | Створення умов для здобуття вищої освіти дітьми з тимчасово окупованої території України та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення | упродовж року | виконано | для організації прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Україні у 2018 році працювали освітні центри «Донбас-Україна» на базі переміщених закладів вищої освіти, а також тих закладів вищої освіти, які розташовані на території Луганської та Донецької областей, де здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації, в містах: Київ, Бахмут, Вінниця, Дніпро, Краматорськ, Кремінна, Кривий Ріг, Костянтинівка, Покровськ, Лиман, Лисичанськ, Маріуполь, Рубіжне, Сєверодонецьк, Старобільськ, Слов’янськ, Харків, Торецьк. Повну інформацію про роботу освітніх центрів із зазначенням адреси, контактних даних відповідальних осіб, переліку уповноважених загальноосвітніх навчальних закладів розміщено на офіційному сайті МОН. Освітні центри почали працювати з 4 червня і закінчили свою роботу 28 вересня |
| 138. | Забезпечення організації проведення виборів у закладах вищої освіти | упродовж року | виконано | забезпечено організацію проведення виборів у 77 закладах вищої освіти |
| 139. | Виконання заходів щодо імплементації Закону України «Про вищу освіту» відповідно до Плану, затвердженого наказом МОН від 16.09.2014 № 1048 «Про затвердження Плану заходів МОН щодо виконання Закону України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» | упродовж року | у процесі виконання | постанова КМУ від18 серпня 2017 року № 612 «Про внесення змін до Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року». Постанова КМУ від 29 серпня 2018 року № 673 «Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти». Між Міністерством освіти і науки України та Міністерством фінансів України проведено узгоджувальну нараду на рівні керівників структурних підрозділів. Після проведення всіх узгоджувальних процедур проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку атестації осіб, які здобувають ступінь магістра, у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту» буде направлено до КМУ. Постанова КМУ від 10 травня 2018 р. № 347 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» |
| 140. | Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року (надавати Мінсоцполітики узагальнену інформацію про стан виконання Державної цільової програми структурними підрозділами МОН) | упродовж року | виконано | інформацію про виконання надано департаменту загальної середньої та дошкільної освіти, який її узагальнює та надає Мінсоцполітики |
| 141. | Здійснення заходів державного контролю (нагляду) за дотриманням ліцензійних умов освітньої діяльності у сфері вищої освіти | упродовж року | виконано | здійснено 7 заходів державного контролю (нагляду). Складено 12 Актів перевірок за дотриманням ліцензійних умов освітньої діяльності у сфері вищої освіти |
| 142. | Проведення круглих столів, нарад, семінарів з питань вищої освіти та освіти дорослих | упродовж року | виконано | в рамках виконання завдання проведено такі заходи: - семінари з оформлення українськими закладами вищої освіти документів про освіту (спільно з Інформаційно-іміджевий центр при МОН) (квітень, травень 2018 р.); - регіональні наради-семінари з Умов прийому (червень 2018 р.) - практичні семінари з ЄДЕБО (спільно з ДП Інфоресурс) (червень 2018 р.); - вебінар по роботі з ЄДЕБО (спільно з ДП Інфоресурс) (червень 2018 р.); - всеукраїнський День відкритих дверей закладів, освіти на базі яких функціонують ОЦ «Донбас-Україна», «Крим-Україна» (1 червня 2018 р.); - прес-конференції та селекторні наради щодо роботи Освітніх центрів у Донецькій та Луганській областях (травень 2018 р.); - засідання Ради ректорів переміщених закладів вищої освіти (впродовж 2018 р.); - участь у 3-му міжнародному антикорупційному семінарі-практикумі (13-16 листопада 2018 р.); - EduDays 2018, воркшоп «Цифрова освітня трансформація» (спільно з Майкрософт-Україна), (грудень 2018 року) |
| НАПРЯМОК: НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
|  | Розробка законодавчих та нормативно-правових актів |
| 143. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту розпорядження «Про затвердження оперативного плану заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери» | квітень | виконано | прийнято розпорядження КМУ від 17 жовтня 2018 р. № 776 «Про затвердження плану заходів щодо реформування вітчизняної наукової сфери» |
| 144. | Підготовка наказу МОН щодо Регламенту функціонування Національного репозитарію академічних текстів | квітень | виконано | наказ МОН від 04.07.2018 № 707, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2018 р. за № 858/32310 |
| 145. | Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національний фонд досліджень України» | травень | виконано | прийнято постанову КМУ від 4 липня 2018 р. № 528 «Про Національний фонд досліджень України», якою, зокрема, затверджено Положення про Національний фонд досліджень України |
| 146. | Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проектів з виконання наукових досліджень і розробок» | травень | не виконано із об’єктивних причин | відповідно до статті 49 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» проект Порядку розробляється науковою радою Національного фонду досліджень України та погоджується наглядовою радою цього Фонду, виконання функцій якої покладено на Науковий комітет Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Виконання зазначеного завдання можливе виключно після отримання від наукової ради Фонду проекту Порядку, погодженого наглядовою радою цього фонду |
| 147. | Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження складу наукової ради Національного фонду досліджень України» | травень | виконано | прийнято розпорядження КМУ від 27 грудня 2018 р. № 1087-р «Деякі питання Національного фонду досліджень», яким, зокрема, затверджено склад наукової ради Національного фонду досліджень |
| 148. | Підготовка проекту наказу МОН щодо затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань | травень | виконано | наказ МОН від 15.01.2018 № 32, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 лютого 2018 р. № 148/31600 |
| 149. | Підготовка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій» | травень | виконано | до Дня науки присуджено Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій за 2017 рік (розпорядження КМУ від 18 травня 2018 р. № 289-р) |
| 150. | Підготовка проекту наказу МОН «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок на 2019 рік» | травень | виконано | наказ МОН від 15.05.2018 № 474 «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» |
| 151. | Підготовка та подання до Верховної Ради України проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо Національного фонду досліджень України» | червень | не виконано із об’єктивних причин | проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо Національного фонду досліджень України» не підтримано Міністерством фінансів України, яке є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику. Законопроект було погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством соціальної політики України, із зауваженням щодо невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки – Міністерством юстиції України, підтримано Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Міністерством фінансів України тричі було повернуто законопроект без погодження (листи Мінфіну від 25.04.2017 № 07020-09-5/11235, від 09.02.2018 № 07020-29-5/3764 та від 18.06.2018 № 07020-29-5/16517). З метою врегулювання розбіжностей, що виникли у процесі погодження законопроекту, та пошуку взаємоприйнятного рішення з цього питання за ініціативи МОН відповідно до вимог Регламенту КМУ відбулися такі заходи: 9 липня 2018 р. – узгоджувальна нарада за участю представників Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів України під головуванням заступника Міністра освіти і науки М. В. Стріхи; 26 липня 2018 р. – зустріч Міністра освіти і науки України Л. М. Гриневич та виконуючої обов’язки Міністра фінансів України О. С. Маркарової; 7 серпня 2018 р. – зустріч заступника Міністра освіти і науки України М. В. Стріхи з новопризначеним заступником Міністра фінансів України Ю. А. Джигиром. Незважаючи на вжиті заходи, Міністерство фінансів України не змінило свою позицію щодо цього законопроекту та у черговий раз повернуло його без погодження (лист від 14.08.2018 № 07020-09-5/21627). На виконання резолюції Віце-прем’єр-міністра України В. Кириленка від 20 вересня 2018 р. № 52073/754/1-15 Міністерство фінансів України листом від 26.09.2018 № 07020-29-5/25262 поінформувало Міністерство освіти і науки України про незмінність своєї позиції щодо зазначеного проекту Закону України |
| 152. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови «Про затвердження Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження ними наукової (науково-технічної діяльності) | червень | виконано | розроблено проект постанови, надіслано на погодження до ЦОВВ, направлено до КМУ (лист від 27.06.2018 № 1/10-1940) |
| 153. | Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710» | червень | не виконано із об’єктивних причин | проект постанови КМУ «Про внесення зміни до пункту 12 додатка до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710» не підтримано Міністерством фінансів України. Проект акта погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством юстиції. Висновок Міністерства юстиції від 06 липня 2017 року. Міністерством фінансів проект акта тричі повернуто без погодження (листи Мінфіну від 27.02.2017 № 07020-29-5/5251, від 22.05.2017 № 07020-29-5/13646 та від 05.02.2018 № 07020-29-5/3171). Крім того, Мінфін неодноразово зазначав про незмінність своєї позиції щодо цього проекту постанови (листи від 09.08.2017 № 07020-29-5/21654, від 10.10.2017 № 07020-29-5/27402, від 15.11.2017 № 07020-29-5/31309). Протягом 2017 та 2018 відповідно до регламентних вимог було вжито вичерпних заходів з метою вирішення існуючих розбіжностей у позиціях МОН та Мінфіну щодо зазначеного проекту постанови, однак питання залишилося невирішеним |
| 154. | Підготовка проектів Указів Президента України «Про призначення державних стипендій видатним діячам науки» | двічі на рік: червень-липень, грудень | виконано | Указами Президента України від 19.05.2018 № 136 та від 14.12.2018 № 426 призначено державні стипендії видатним діячам науки |
| 155. | Підготовка проектів Указів Президента України «Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам науки» | двічі на рік: червень-липень, грудень | виконано | Указами Президента України від 19.05.2018 № 137 та від 14.12.2018 № 425 призначено довічні державних стипендій видатним діячам науки |
| 156. | Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки» | липень | виконано | постанова КМУ «Про внесення змін до Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки» від 23 травня 2018 р. № 397 |
| 157. | Підготовка наказів МОН щодо нового порядку державної атестації наукових установ | липень | виконано | підготовлено наказ МОН від 17.09.2018 № 1008 «Деякі питання державної атестації наукових установ» та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2018 року за № 1504/32956, № 1505/32957, № 1506/32958 |
| 158. | Підготовка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2018-2019 роках» | липень | виконано | розпорядження КМУ від 26 липня 2018 р. № 543-р «Про затвердження переліку найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2018-2019 роках» |
| 159. | Підготовка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження пропозицій щодо державного замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію, сформовані за результатами конкурсного відбору» | липень | виконано | розпорядження КМУ «Про затвердження переліку найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у 2018-2019 роках» від 26 липня 2018 р. № 543-р |
| 160. | Підготовка наказу МОН щодо створення експертної комісії та експертної групи з проведення державної атестації наукових установ | липень | у процесі виконання | підготовлено листи до заінтересованих органів щодо надання кандидатур до складу експертної комісії та експертних груп. Після отримання пропозицій щодо цих кандидатур буде сформовано та затверджено наказом МОН експертну комісію та перелік кандидатів у члени експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ |
| 161. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови «Питання державних ключових лабораторій» | жовтень | у процесі виконання | проект акта листом від 19.10.2018 № 1/10-3165 внесено на розгляд КМУ; листом від 28.11.2018 № 22855/0/2-18 КМУ повернув проект акта на доопрацювання |
| 162. | Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок присудження наукових ступенів» | жовтень | виконано | розроблено проект постанови КМУ «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», який погоджено у Мінекономіки, Мінфіні та Мін’юсті. Готується для подання до КМУ |
| 163. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови «Питання державних ключових лабораторій» | жовтень | у процесі виконання | проект акта листом від 19.10.2018 № 1/10-3165 внесено на розгляд Кабінетові Міністрів України; листом від 28.11.2018 № 22855/0/2-18 КМУ повернув проект акта на доопрацювання |
| 164. | Підготовка проекту наказу МОН «Про затвердження порядку щодо надання головними розпорядниками бюджетних коштів узагальненої інформації про стан формування і реалізації тематики, реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності» | грудень | у процесі виконання | розроблено проект наказу МОН «Про затвердження порядку щодо надання головними розпорядниками бюджетних коштів узагальненої інформації про стан формування і реалізації тематики, реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності» (знаходиться на стадії опрацювання структурними підрозділами департаменту) |
| 165. | Затвердження Порядку акредитації спеціалізованих вчених рад | грудень | у процесі виконання | затвердження Порядку акредитації спеціалізованих вчених рад виконання питання перенесено на 2019 рік |
| 166. | Підготовка та подання до Верховної Ради України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо використання генетично модифікованих мікроорганізмів в замкненій системі» | грудень | виконано | відповідно до пункту 342 «Приведення заходів щодо контролю генетично модифікованих організмів у відповідність із законодавством ЄС: щодо обмеженого використання генетично модифікованих організмів», Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою КМУ від 25 жовтня 2017 р. № 1106, відповідальними за виконання цього пункту, зокрема, за розроблення відповідного проекту нормативно-правового акта, опрацювання проекту нормативно-правового акта з експертами ЄС та прийняття нормативно-правового акта, визначені Мінагрополітики та Держпродспоживслужба |
| 167. | Розроблення та подання до Верховної Ради України проекту Закону України «Про внесення змін до статті 13 Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність із абзацом першим частини третьої статті 8 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» | упродовж року | у процесі виконання | МОН неодноразово пропонувало Міністерству фінансів України провести узгоджувальні наради щодо узгодження позицій. МОН листом від 27.12.2018 № 1/10-4060 звернулось до КМУ України про продовження строку виконання завдання, визначеного пунктом 4 доручення Прем’єр-міністра України від 25 січня 2016 р. № 52073/1/1-15 до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», до 31 січня 2018 року |
| 168. | Підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» | упродовж року | виконано | постанова КМУ від 22.08.2018 № 652 «Про Порядок проведення державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» |
| 169. | Підготовка проекту наказу МОН «Про оголошення конкурсного відбору у 2018 році проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) робіт молодих учених» | упродовж року | виконано | наказ МОН від 16.08.2018 № 915 «Про оголошення конкурсного відбору у 2018 році проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) робіт молодих учених» |
|  | Взаємодія з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади |
| 170. | Взаємодія з Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій та Національним фондом досліджень України з питань, що стосуються проектів документів, які регулюють діяльність Національного фонду | упродовж року | виконано | забезпечено постійну взаємодію з Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій з питань, що стосуються проектів документів, які регулюють діяльність Національного фонду досліджень України. Урядом схвалено розпорядження від 27 грудня 2018 р. № 1087-р «Деякі питання Національного фонду досліджень», яким, зокрема, затверджено склад наукової ради Національного фонду досліджень |
| 171. | Взаємодія з Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій в частині питань, що стосуються проектів актів Кабінету Міністрів, розробником яких є МОН | упродовж року | виконано | забезпечено взаємодію шляхом направлення Науковому комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій проектів актів Кабінету Міністрів, що стосуються сфери наукової та науково-технічної діяльності та розробником яких є МОН, для проведення їх експертизи та підготовки відповідних рекомендацій |
| 172. | Приймання та опрацювання документів на присудження Премій Верховної Ради України та подання робіт на здобуття Премій Верховної Ради України до Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти | упродовж року | виконано | постановою ВРУ від 11 липня 2018 року № 2503-VIII «Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік» присуджено Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік |
| 173. | Приймання та опрацювання документів на присудження іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у 2019 році представникам закладів вищої освіти, наукових установ МОН | упродовж року | виконано | постановою ВРУ від 11 липня 2018 року № 2502-VIII «Про призначення у 2018 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» призначено 30 іменних стипендій ВРУ для найталановитіших молодих учених |
| 174. | Підготовка та подання до Мінфіну пропозицій структурних змін щодо прогнозних обсягів видатків загального фонду державного бюджету на 2018 рік по науковій сфері МОН та розпорядниках нижчого рівня | квітень, червень | виконано | надані пропозиції Міністерству фінансів України про помісячний перерозподіл видатків у 2018 році (лист №1/12-4908 від 11.06.2018) |
| 175. | Підготовка та подання до Мінекономрозвитку пропозицій щодо обсягів фінансування на 2019 рік у науковій сфері МОН та розпорядниках нижчого рівня | квітень, червень | виконано | на фундаментальні, прикладні дослідження, науково-технічні (експериментальні) розробки, наукові роботи і розробок молодих учених було доведено збільшення граничних обсягів на 5,3% тому пропозицій до Мінекономрозвитку не було |
| 176. | Підготовка наказів МОН про визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів і видачу Свідоцтва про визнання документа про науковий ступінь | щомісяця | виконано | накази МОН: 21.02.2018 № 182; 08.05.2018 № 463; 07.06.2018 № 604; 31.08.2018 № 961; 06.11.2018 № 1205; 28.12.2018 № 1467 |
| 177. | Підготовка проектів відповідей на питання, що порушуються Адміністрацією Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, керівництвом Верховної Ради України, у запитах та зверненнях народних депутатів України, листах органів виконавчої влади, підприємств, організацій та громадян | упродовж року | виконано | проекти відповідей з порушених питань готувалися на постійно протягом року з дотриманням регламентних вимог (підготовлено більше 3000 відповідей) |
| 178. | Організаційне, інформаційне та технічне забезпечення діяльності Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів за розроблення і впровадження інноваційних технологій | упродовж року | виконано | на підставі пропозицій Комітету з присудження Премії підготовлено проект та схвалено Урядом розпорядження КМУ щодо присудження Премії за 2017 рік авторським колективам робіт-переможців конкурсу (розпорядження від 10 травня 2018 р. № 289-р) |
| 179. | Підготовка довідкових та аналітичних матеріалів відповідно до запитів народних депутатів України та профільного комітету Верховної Ради України відповідно до компетенції департаменту профільного комітету Верховної Ради України відповідно до компетенції департаменту | упродовж року | виконано | довідкові та аналітичні матеріали готувались постійно з дотримання регламентних вимог |
|  | Організаційні та комунікаційні заходи |
| 180. | Забезпечення включення наукових установ та закладів вищої освіти до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави | за необхідності (за наявності заявок) | виконано | забезпечено включення наукових установ та закладів вищої освіти до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Підготовлено накази МОН щодо включення наукових установ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави: від 02.05.2018 № 439; від 22.05.2018 № 512; від 25.06.2018 № 694; від 26.10.2018 № 1153; від 30.11.2018 № 1328 |
| 181. | Внесення змін до складу експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій | за надходженням звернень | виконано | накази МОН: 17.01.2018 № 48; 21.02.2018 № 181; 28.12.2018 № 1485 |
| 182. | Проведення засідань Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання | не рідше одного разу на два місяці | виконано | накази МОН: 23.02.2018 № 190; 06.04.2018 № 338; 17.12.2018 № 1366 |
| 183. | Проведення засідання з підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за участі керівників закладів вищої освіти та наукових установ, що знаходяться у сфері управління МОН | лютий | виконано | відповідно до наказу МОН від 13.12.2018 № 1609 у період з 01.02.2018 по 26.02.2018 підведено підсумки наукової та науково-технічної діяльності закладів вищої освіти і наукових установ, що знаходяться у сфері управління МОН |
| 184. | Проведення засідання секцій за фаховими напрямами наукової Ради МОН щодо розгляду анотованих звітів за закінченими у 2017 році науково-дослідними роботами закладів вищої освіти та наукових установ, які належать до сфери управління МОН | березень | виконано | відповідно до наказу МОН від 13.12.2018 № 1609 у період з 19.04.2018 по 26.04.2018 проведено засідання секцій за фаховими напрямами наукової Ради МОН щодо розгляду анотованих звітів за закінченими у 2017 році науково-дослідними роботами закладів вищої освіти та наукових установ, які належать до сфери управління МОН |
| 185. | Організація проведення урочистих заходів з нагоди Дня науки | травень | виконано | з метою піднесення престижу науки в суспільстві, утвердження її важливої ролі в економічному розвитку держави проведено заходи, приурочені до Дня науки, зокрема урочистих засідань, наукових конференцій, семінарів, круглих столів, наукових, науково-популярних лекцій, виставок та презентацій науково-технічних та інноваційних розробок. Урядом схвалене розпорядження від 10 травня 2018 р. № 189-р «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій» |
| 186. | Проведення державної атестації закладів вищої освіти у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності | червень | у процесі виконання | 09.07.2018, 12.09.2018, 21.12.2018 проведено засідання Робочої групи з розроблення проекту Методики проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності |
| 187. | Підготовка за результатами опрацювання звітності головних розпорядників бюджетних коштів аналітичної довідки про стан наукової та науково-технічної діяльності | червень | виконано | за результатами опрацювання звітності головних розпорядників бюджетних коштів підготовлено аналітичну довідку про стан наукової та науково-технічної діяльності та оприлюднено на офіційному веб-сайті МОН |
| 188. | Підготовка за результатами опрацювання звітності головних розпорядників бюджетних коштів аналітичної довідки про реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки | червень | виконано | за результатами опрацювання звітності головних розпорядників бюджетних коштів підготовлено аналітичну довідку про реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки у 2017 році, направлено її до КМУ та оприлюднено на офіційному веб-сайті МОН |
| 189. | Проведення державної атестації наукових установ за новою методикою оцінювання ефективності діяльності наукових установ відповідно до Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 | липень-грудень | у процесі виконання | забезпечено продовження державної атестації науковим установам, для яких державна атестація визначена як першочергова. З метою виконання цього завдання МОН розроблено постанову КМУ від 14 листопада 2018 р. № 1025 «Про внесення зміни до постанови КМУ від 18 квітня 2018 р. № 288», прийняття якої врегулювало питання щодо організаційного забезпечення проведення державної атестації наукових установ шляхом подовження строку дії державної атестації наукових установ та включення їх до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, на перехідний період, пов'язаний із тривалістю процедури формування необхідної нормативно-правової бази, до 01 червня 2019 року |
| 190. | Залучення громадськості до обговорення проекту Порядку присудження наукових ступенів | вересень | виконано | звіт за результатами громадського обговорення розміщено на веб-сайті МОН |
| 191. | Організація функціонування Національного репозитарію академічних текстів | вересень | виконано | забезпечено вільний, безперешкодний доступ користувачів до Національного репозитарію, в якому будуть накопичуватися, зберігатися та систематизуватися академічні тексти |
|  |  |  |  | забезпечено розроблення та затвердження наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2018 № 1140 «Деякі питання Національного репозитарію академічних текстів» Примірних технічних характеристик Національного репозитарію академічних текстів |
| 192. | Затвердження рішень вчених рад про присвоєння вчених звань | упродовж року | виконано | накази МОН про видачу атестатів про вчені звання: 01.02.2018 № 89; 20.03.2018 № 262; 16.05.2018 № 480; 05.07.2018 № 728; 23.10.2018 № 1146; 18.12.2018 № 1411 |
| 193. | Забезпечення державної реєстрації науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій | упродовж року | виконано | забезпечено державну реєстрацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій. Забезпечено державну реєстрацію науково-технічних робіт за державним замовленням |
| 194. | Проведення громадських обговорень нормативно-правових актів, розробником яких є МОН | упродовж року | виконано | підготовлено: 1) проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету»; 2) проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету»; 3) проект постанови КМУ «Питання атестації наукових працівників»; 4) проект Методики проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності |
| 195. | Організація засідання президії Ради проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти та директорів наукових установ МОН | упродовж року | виконано | проведено 2 засідання президії Ради проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти та директорів наукових установ МОН (листопад 2018 року – м. Вінниця, грудень 2018 року – м. Київ) |
| 196. | Забезпечення організації проведення виборів в наукових установах | упродовж року. | виконано | забезпечено організацію проведення виборів у 6 наукових установах |
| 197. | Організація фінансової підтримки наукової інфраструктури | упродовж року | виконано | слід зазначити, що постанова КМУ від 28 лютого 2011 р. № 273 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки наукової інфраструктури», на яку є посилання у плані роботи МОН на 2018 рік, втратила чинність відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 620. Разом з тим, у 2018 році фінансова підтримка, зокрема, наукової інфраструктури здійснювалася відповідно до наказу МОН від 24.01.2018 № 63 «Про обсяги фінансування науково-дослідних робіт, наукових заходів та інфраструктури у 2018 році за КПКВК 2201040». Наприклад, відповідно до наказу, обсяг фінансової підтримки наукових об’єктів, що становлять національне надбання, у 2018 році склав 16 943,4 тис. грн, а обсяг фінансування наукових досліджень і розробок закладів вищої освіти, які належать до сфери управління МОН, склав 539 263,786 тис. грн. |
| 198. | Проведення круглих столів, нарад, семінарів з питань наукової та науково-технічної діяльності | упродовж року | виконано | проведено круглі столи, наради, семінари з питань наукової та науково-технічної діяльності |
| 199. | Участь у підготовці для Мінфіну звітів за паспортами бюджетних програм за 2017 рік | раз на рік | виконано | забезпечено підготовку звітів за паспортами бюджетних програм за 2017 рік |
| НАПРЯМОК: ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ |
|  | Розробка законодавчих та нормативно-правових актів |
| 200. | Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Стратегії інноваційного розвитку держави | вересень | у процесі виконання | впродовж 2018 року робочою групою, утвореною наказом МОН № 460 від 08.05.2018, було розроблено проект Стратегії інноваційного розвитку України. Відбулося обговорення проекту Стратегії під час Міжнародного форуму «Іnnovation-2018», який пройшов у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (27.08.2018), на семінарі-нараді проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти України (27.09.2018, м. Суми), та в рамках XXIII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір», яка пройшла 4-5 жовтня в м. Одеса. Отримані зауваження та пропозиції опрацьовано для врахування в проекті Стратегії. 09.11.2018 в МОН відбувся круглий стіл за участі представників заінтересованих сторін з обговорення пропозицій та зауважень, що надійшли до проекту Стратегії інноваційного розвитку України під час розміщення його на сайті Міністерства для громадського обговорення (22.10-05.11.2018 року). За результатами круглого столу було прийнято рішення внести редакційні правки в проект Стратегії щодо прийнятих пропозицій та зауважень. Підготовлений МОН проект розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2030 року» надіслано на погодження Мінекономрозвитку, Мінфіну (лист № 1/12-7699 від 22.10.2018), Мінрегіону (лист № 1/12-8074 від 31.10.2018), НАН України (лист № 1/11-11250 від 23.10.2018), а також для проведення експертизи та підготовки відповідних рекомендацій – Науковому комітету Нацради України з питань розвитку науки і технологій (1/11-11252 від 22.10.2018). Станом на 22.12.2018 проект погоджено із зауваженнями Мінрегіоном (лист № 7/36/12442-18 від 13.11.2018), а також отримано рекомендації Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (лист № 007-2-199 від 26.10.2018). Мінфін надіслав лист від 21.12.2018 № 34691/0/2-18 про погодження проекту Стратегії із зауваженнями. Тривають комунікації МОН з Мінекономрозвитку щодо погодження проекту розпорядження КМУ |
| 201. | Розроблення проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій» | липень | у процесі виконання | у рамках роботи над Стратегією інноваційного розвитку України було отримано низку пропозицій від членів робочої групи (серед яких – представники влади, наукового середовища, бізнесу, громадського сектору) щодо підготовки відповідних змін до законодавства, які взято МОН для опрацювання. Окрім того, Міністерством було надіслано листи НАН України та національним галузевим академіям наук України (лист № 1/11-10706 від 08.10.2018) щодо подання пропозицій про необхідність актуалізації чинного законодавства у сфері трансферу технологій, зокрема розширення механізмів державної підтримки, запровадження поняття трансферу знань тощо, а також листи закладам вищої освіти аграрного профілю (№ 1/9-669 від 05.11.2018, № 1/9-673 від 06.11.2018, № 1/9-674 від 06.11.2018, № 1/9-675 від 06.11.2018) щодо необхідності подання інформації щодо існуючих проблем, що стримують розвиток трансферу технологій та комерціалізацію наукових розробок аграрного спрямування в закладах вищої освіти. На основі опрацювання отриманих пропозицій МОН підготовлено драфтовий варіант законопроекту, який після схвалення Стратегії інноваційного розвитку України буде доопрацьований і надісланий на погодження із заінтересованими органами |
| 202. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту акту щодо створення Офісу розвитку інновацій | жовтень | виконано | МОН забезпечено підготовку разом з Мінекономрозвитку постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 року № 500 «Про реалізацію експериментального проекту з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків» та здійснено опрацювання наказу Мінекономрозвитку від 12.12.2018 № 1879, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2018 р. за № 1421/32873 «Про затвердження Положення щодо конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків». Представники МОН братимуть участь у роботі конкурсної комісії з відбору проектів для отримання державної підтримки, склад якої затверджено наказом Мінекономрозвитку від 20.12.2018 №1940. 21 грудня відбулося перше засідання конкурсної комісії за участі представника МОН |
| 203. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проектів законів України щодо вдосконалення законодавства у сфері інновацій (підтримки інноваційної діяльності, технологічних стартапів, венчурного капіталу, кластерів) | листопад | у процесі виконання | МОН є співвиконавцем заходу, індикатором якого передбачено подання до Верховної Ради України трьох законопроектів (головний виконавець – Мінекономрозвитку). МОН відповідає за розроблення та подання на розгляд парламенту проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій» з метою активізації трансферу технологій. МОН листом від 14.09.2018 № 1/12-6798 надіслало Мінекономрозвитку пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері інновацій. Для підготовки проектів Законів України «Про розвиток інновацій», «Про венчурний капітал» та «Про підтримку стартапів» наказами Мінекономрозвитку від 18.10.2018 № 1514 та № 1515 утворено робочі групи, до складу яких входить представник МОН |
| 204. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови «Про затвердження Порядку погодження трансферу та реєстрації технологій, що експортуватиметься» | в 2-місячний термін після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання деяких питань та стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій» | у процесі виконання | передбачено забезпечити виконання заходу після прийняття змін до законодавства в частині регулювання діяльності з трансферу технологій |
| 205. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови «Про затвердження Порядку реєстрації технологій, створених або придбаних підприємствами, установами та організаціями» | в 2-місячний термін після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання деяких питань та стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій» | у процесі виконання | передбачено забезпечити виконання заходу після прийняття змін до законодавства в частині регулювання діяльності з трансферу технологій |
| 206. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови «Про затвердження Порядку погодження закупівлі технологій, придбання яких передбачається за бюджетні кошти» | в 2-місячний термін після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання деяких питань та стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій» | у процесі виконання | передбачено забезпечити виконання заходу після прийняття змін до законодавства в частині регулювання діяльності з трансферу технологій |
| 207. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови «Про затвердження Порядку надання субсидій для створення високотехнологічних виробництв» | в 2-місячний термін після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання деяких питань та стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій» | у процесі виконання | передбачено забезпечити виконання заходу після прийняття змін до законодавства в частині регулювання діяльності з трансферу технологій |
| 208. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови «Про визначення засад створення та функціонування технологічних платформ і кластерів» | в 3-місячний термін після прийняття Закону України щодо внесення змін Закону України до «Про інноваційну діяльність», в 2-місячний термін після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання деяких питань та стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій» | у процесі виконання | передбачено забезпечити виконання заходу після прийняття змін до законодавства у сфері інноваційної діяльності і трансферу технологій |
| 209. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови «Про забезпечення державної підтримки патентування вітчизняних винаходів за кордоном» | в 3-місячний термін після прийняття Закону України щодо внесення змін Закону України до «Про інноваційну діяльність», в 2-місячний термін після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання деяких питань та стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій» | у процесі виконання | передбачено забезпечити виконання заходу після прийняття змін до законодавства у сфері інноваційної діяльності і трансферу технологій |
| 210. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови «Про внесення змін до Порядку розгляду, експертизи та державної реєстрації проектів технологічних парків» | у 3-місячний термін після прийняття ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності технологічних парків» | у процесі виконання | передбачено забезпечити виконання заходу після прийняття змін до законодавства в частині діяльності технологічних парків |
| 211. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту постанови «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації технологічних парків» | у 3-місячний термін після прийняття ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності технологічних парків» | у процесі виконання | розроблено проект постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації діяльності технологічних парків», яким вносяться зміни до чотирьох постанов КМУ, в тому числі і до постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку державної реєстрації технологічних парків» |
| 212. | Підготовка наказів МОН щодо погодження рішення про створення наукового парку та затвердження його пріоритетних напрямів | упродовж року | виконано | перевірено відповідність установчих документів наукових парків вимогам постанови КМУ «Про затвердження Порядку погодження рішення про створення наукового парку» від 03.02.2010 р. № 93 та здійснено їх супровід відповідно до процедури погодження рішення про створення наукового парку. Погоджено рішення про створення наукових парків та затверджено пріоритетні напрями ТОВ «Науковий парк «КАРДІО ПЛЮС», ТОВ «Науковий парк Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського «Університетський Арсенал» |
| 213. | Створення бізнес-інноваційних центрів за участю вищих навчальних закладів | упродовж року | виконано | 12.03.2018 було підписано Меморандум про співробітництво та взаємодію між МОН та ГО «Платформа інноваційного партнерства» (YEP), яким, зокрема, передбачено забезпечити розвиток на базі закладів вищої освіти України мережі бізнес-інкубаторів, де студенти та науковці матимуть змогу отримати знання і навички комерціалізації результатів власних досліджень. Станом на кінець року започатковано роботу зі створення підприємницьких клубів у 25 закладах вищої освіти України. 22.05.2018 у рамках реалізації зазначеного співробітництва в МОН відбувся тренінг «Передова практика підприємницької освіти. Креативні методи навчання», проведений Міністерством спільно з ГО «Платформа інноваційного партнерства» та Університетом Тарту, за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії, в якому взяли участь понад 100 представників від більш як 20 закладів вищої освіти України. Під час тренінгу учасники дізналися, якими інструментами користуються естонські університети для розвитку креативності студентів, прослухали лекції естонських фахівців щодо розвитку підприємницької освіти в Естонії |
| 214. | Забезпечення відбору проектів регіонального розвитку суб’єктів, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | після оголошення про проведення конкурсного відбору | виконано | у 2018 році проекти регіонального розвитку Комісії з розгляду державних інвестиційних проектів суб’єктів інвестиційної діяльності, що належать до сфери управління МОН, не подавались. Протягом року проводилась поточна робота з виконавцями десяти проектів-переможців конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, а саме: - визначення замовників проектів – переможців конкурсного відбору розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня для включення їх до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які фінансуватимуться за рахунок коштів державного бюджету; - листування з замовниками проектів – переможців; - листування з Мінрегіонбудом; - збір необхідної документації для підписання договорів про делегування повноважень на виконання бюджетної програми КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України» для забезпечення включення реквізитів підписантів та підписання керівником(-ами) розпорядника(-ів) бюджетних коштів нижчого рівня/одержувача бюджетних коштів; - підписання договорів |
| 215. | Здійснення перевірки відповідності документів індустріального парку вимогам Закону України «Про індустріальні парки», відповідно до порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків | упродовж року | виконано | відповідно до порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків здійснено перевірки відповідності документів 18 індустріальних (промислових) парків вимогам Закону України «Про індустріальні парки» та надано Мінекономрозвитку пропозиції щодо включення або вмотивовану відмову у включенні індустріального парку до Реєстру таких індустріальних парків: «Захід Ресурс»; «Енергія»; «Біла Церква 2»; «Новодністровськ»; «СІГМА Парк Яричів»; «Суми»; «INNOVATION FORPOST»; «Біла Церква»; «Тернопіль»; «Фастіндастрі»; «Золотоноша»; «Олександрія»; «Вінницький кластер холодильного машинобудування»; «Нововолинск»; «Ланнівський індустріальний парк»; «Техносіті»; «Яворівський індустріальний парк»; «Кам'янка-Бузький індустріальний парк» |
| 216. | Організація проведення експертизи інноваційних проектів, проектів технологічних парків та наукових парків | упродовж року | не виконано із об’єктивних причин | організація проведення експертизи інноваційних проектів, проектів технологічних парків та наукових парків у звітний період не забезпечувалась у зв’язку з тим, що суб’єктами інноваційної діяльності такі проекти не подавались |
| 217. | Здійснення реєстрації технологічних парків, інноваційних проектів, проектів технологічних парків та наукових парків, ведення їх державного реєстру та здійснення моніторингу виконавців проектів | упродовж року | виконано | прийнято на розгляд, опрацьовано заяви та комплекти документів ТОВ «Науковий парк «КАРДІО ПЛЮС», ТОВ «Науковий парк Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського «Університетський Арсенал»» щодо погодження рішення про створення наукового парку. Наказом МОН погоджено рішення про створення наукових парків та затверджено пріоритетні напрями їх діяльності |
| 218. | Забезпечення відбору державних інвестиційних проектів суб’єктів інвестиційної діяльності, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України | упродовж року | виконано | зареєстровано 3 державні інвестиційні проекти, підготовлено інформаційні матеріали до засідання Комісії з розгляду державних інвестиційних проектів суб’єктів інвестиційної діяльності, що належать до сфери управління МОН, здійснювалася поточна робота з 4 відібраними у 2017 році державними інвестиційними проектами. Підготовлено інформаційні матеріали до 8 засідань Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів з метою розгляду інформації за результатами моніторингу щодо стану виконання та реалізації відібраних проектів |
| НАПРЯМОК: МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ЄВРОПЕЙСЬКАІНТЕГРАЦІЯ |
|  | Розробка законодавчих та нормативно-правових актів |
| 219. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи» | І квартал | виконано | проект Закону України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи» був поданий МОН до КМУ 22.05.2018 р. (лист № 1/10-1521 від 22.05.2018 р.) |
|  |  |  | виконано | ВРУ прийнято Закон України «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту «Фінська підтримка реформи української школи» № 2485-VIII від 03.07.2018 |
| 220. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Постанови «Про введення в дію Угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в сфері освіти, науки, молоді та спорту»; - «Про введення в дію Угоди між Урядом України та Урядом Союзу Коморських Островів про співробітництво в галузі освіти» | І квартал | виконано | проект постанови «Про введення в дію Угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в сфері освіти, науки, молоді та спорту» був поданий МОН до КМУ 24.05.2018 р. (лист № 1/10-1539 від 24.05.2018 р.). Угода між Урядом України та Урядом Союзу Коморських Островів про співробітництво в галузі освіти була введена в дію з дати підписання 02.11.2017 р. |
|  |  |  |  | прийнято постанову КМУ від 06.06.2018, № 463 «Про затвердження Угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в сфері освіти, науки, молоді та спорту». Угода між Урядом України та Урядом Союзу Коморських Островів про співробітництво в галузі освіти введена в дію з дати підписання |
| 221. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» № 579 - редакція від 12.08.2015 | І квартал | виконано | проект постанови КМУ «Про внесення змін до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» № 579 – редакція від 12.08.2015 проходить процедуру внутрішнього погодження в МОН (станом на 27.12.2018 р.) |
|  |  |  |  | проект постанови КМУ «Про внесення змін до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» № 579 (після опрацювання із представниками закладів вищої освіти, Національної команди експертів з реформування вищої освіти, громадського обговорення, погодження зі структурними підрозділами МОН) опрацьовується після отримання коментарів структурних підрозділів МОН |
| 222. | Підготовка наказу МОН «Про затвердження механізму використання коштів, повернених за рахунок зовнішнього інструменту допомоги ЄС» | І квартал | виконано | проект наказу МОН «Про затвердження положення щодо конкурсного відбору наукових (науково-технічних) робіт, що фінансуються в рамках підтримки Європейським Союзом участі України в програмі «Горизонт 2020» передано директорату науки |
| 223. | Відбір громадян України для участі у програмах академічної мобільності відповідно до міжнародних угод, програм і протоколів в галузі освіти, якими передбачено здобуття освіти громадянами України за кордоном | I квартал | виконано | за результатами відбору для участі у програмах академічної мобільності відповідно до міжнародних угод обрано та направлено: 4 особи до Чеської Республіки, 8 – до Словаччини, 76 – до КНР, 39 – до Угорщини, 6 – до Казахстану, 2 - до В’єтнаму, 5 - до Болгарії, 1 – до Польщі |
| 224. | Розроблення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про делегування представників та експертів від України до комітетів програми «Горизонт 2020» | ІІ квартал | виконано | видано розпорядження КМУ від 5 вересня 2018 р. № 636-р «Про делегування представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» |
| 225. | Підготовка та проведення засіданні Спільної українсько-азербайджанської Комісії експертів з питань визнання документів про освіту | ІІ квартал | виконано | 25 червня 2018 року у режимі відеоконференції відбулося засідання Спільної комісії експертів, створеної відповідно до Угоди між КМУ та Урядом Азербайджанської Республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені звання для вирішення спірних питань. За результатами засідання було вирішено провести аналіз документів тих закладів вищої освіти України, де навчається найбільша кількість громадян Азербайджанської Республіки, і на підставі цієї інформації підготувати проект Протоколу про внесення змін і доповнення до Угоди між КМУ та Урядом Азербайджанської Республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені звання із зазначенням тих ЗВО України, документи яких будуть визнаватися Азербайджанською Стороною |
| 226. | Підготовка наказу МОН «Про затвердження Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору» | ІІ квартал | виконано | дорожню карту інтеграції України до Європейського дослідницького простору схвалено рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 22.03.2018 р. № 3/1-7 |
| 227. | Укладення Декларації про забезпечення прав особам, які належать до болгарської національної меншини, вивчати рідну мову та навчатися рідною мовою | І півріччя | виконано | 26 квітня 2018 підписана Декларація про забезпечення прав особам, які належать до болгарської національної меншини та проживають на території України, вивчати рідну мову та навчатися рідною мовою |
| 228. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Закону України «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про науково-технологічне співробітництво» | IV квартал | виконано | 20 грудня 2017 р. за № 956-р було прийнято розпорядження КМУ «Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Чорногорії про науково-технологічне співробітництво». МОН двічі зверталося до МЗС (листи від 27.02.2018 р. № 1/12-2095 та від 22.10.2018р. №1/12-7688) з проханням проведення Посольством України в Чорногорії консультацій з чорногорською стороною щодо підписання зазначеної Угоди. Станом на грудень 2018 р. відповіді не отримано |
| 229. | Розвиток міжнародного інноваційного співробітництва в рамках Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми «EUREKA» | жовтень-грудень | виконано | у 2018 році визначено національного координатора Міжнародної європейської інноваційної науково-технічної програми «EUREKA» в Україні, забезпечено відбір для фінансування за програмою «EUREKA» 2 проектів (проекту Київського національного університету технологій і дизайну «Проектування і розробка матеріалів для захисту від УФ-випромінювання» та кластерного проекту «Майбутня електронна сфера охорони здоров’я на основі технології 5G» («Future eHealth powered by 5G») (НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»). 5 жовтня 2018 року в приміщенні МОН України відбувся інформаційно-комунікативний захід «Eureka info day», на якому було презентовано зміст та структуру програми, види проектів, до яких можуть долучитись потенційні учасники, критерії відбору пропозицій, презентація досвіду вчених, які вже брали участь у програмі. Крім того, було представлено фінансові інструменти для реалізації інноваційних проектів, а також для підтримки стартапів) |
| 230. | Організація та участь у засіданні комітету Програми наукових досліджень та навчання Євратом | ІІІ квартал | виконано | 4 липня 2018 р. відбулося перше засідання Спільного комітету Україна – Євратом |
| 231. | Організація та проведення 16-го засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО зі співробітництва з питань науки та довкілля | ІIІ квартал | виконано | за зверненням сторони НАТО 16-те засідання Спільної робочої групи Україна – НАТО зі співробітництва з питань науки та довкілля відтерміновано (лист від 22.09.2018 № 4121/311-185/4/1-909) |
| 232. | Організація та проведення засідань комісії з науково-технічного співробітництва з такими країнами: Франція, Австрія, Чехія, Німеччина, Словаччина, Білорусь, Латвія, Румунія, Молдова, Китай, В’єтнам, Індія, Туреччина | ІV квартал | виконано | проведено засідання спільних комісій з науково-технічного співробітництва у 2018 році з такими країнами: Китай – 06.06.2018 р., Білорусь – 18.09.2018 р., Австрія – 20.09.2018 р., Індія – 09.10.2018 р., Чехія – 30.10.2018 р., Латвія – 21.11.2018 р., Франція – 07.12.2018 р. |
| 233. | Розроблення програми для здійснення збору статистичних даних щодо міжнародної діяльності навчальних закладів вищої освіти | IV квартал | у процесі виконання | перенесено на 2019 рік. Програма розробляється в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Альянс сприяння прозорому управлінню освітою в Україні» (складова проекту: створення та запуск пілотної версії електронної системи фінансової звітності закладів вищої освіти України до МОН); наразі збір статистичних даних щодо міжнародної діяльності закладів вищої освіти здійснюється через опитувальник, який розсилається закладам вищої освіти України. |
| 234. | Забезпечення сплати міжнародних внесків за участь України в міжнародних програмах, виплат стипендій Президента України та премій Кабінету Міністрів України в галузі освіти та науки, виплат за державними контрактами в сфері професійно-технічної освіти, виплат за угодами в сфері науково-технічної діяльності | упродовж року | виконано | зобов’язання виконані |
| 235. | Підготовка та проведення 12 конкурсів спільних білатеральних науково-дослідницьких проектів з такими країнами: Франція, Австрія, Чехія, Німеччина, Словаччина, Білорусь, Латвія, Румунія, Молдова, В’єтнам, Індія, Вірменія | упродовж року | виконано | Проведено конкурси двосторонніх науково-дослідних проектів з такими країнами: Україна-Чехія (01.03-30.04.2018); Україна-Латвія (15.03-15.05.2018); Україна-Австрія (02.04-31.05.2018); Україна-Індія (10.04-11.06.2018); Україна-Франція (16.04-27.06.2018); Україна-Китай (23.07-24.09.2018); Україна-Корея (01.08-21.09.2018); Україна-Білорусь (01.10-03.12.2018); Україна-Ізраїль (01.11.2018- 31.01.2019); Україна-Німеччина (19.12.2018-14.03.2019) |
| 236. | Забезпечення фінансової підтримки та організаційного супроводу реалізації двосторонніх науково-дослідних проектів | упродовж року | виконано | укладено договори з установами та організаціями щодо надання фінансової підтримки для реалізації двосторонніх науково-дослідних проектів (97 проектів), їх супровід упродовж 2018 року та приймання звітної документації у межах реалізації проектів здійснюється з моменту укладання договорів – до 31 грудня 2018 року |
| 237. | Участь у підготовці Угод між Урядом України та Урядами таких країн: Австрійської Республіки, Королівства Таїланд | упродовж року | виконано | КМУ постановою від 05.12.2018 р. затвердив Угоду між КМУ та Урядом Республіки Австрія про співробітництво у галузях освіти, науки і культури. Проект Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Таїланд про співробітництво в галузі освіти – процедура погодження, виноситься на підписання. |
| 238. | Участь у підготовці Угод між Міністерством освіти і науки України та Міністерствами: Міністерством освіти Королівства Марокко, Міністерством людських ресурсів Республіки Індія, Міністерством науки та вищої освіти Республіки Польща та Міністерством освіти і науки Республіки Вірменія про співробітництво в галузі освіти | упродовж року | виконано | стан підготовки Угод: Королівство Марокко - отримано дозвіл на підписання. Підписання Угоди в Марокко чекає слушної нагоди. Республіка Індія - проект міжвідомчої Програми (Меморандуму) про освітнє співробітництво надсилався на розгляд індійської сторони тричі у 2016 році та у 2017 році – 04.12.2017 № 7.3-27-999-17. Відповідь дотепер не дійшла. Республіка Вірменія – у процесі погодження КМУ надання Міністру освіти і науки України дозволу на підписання Угоди між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і науки Республіки Вірменія про співробітництво в галузі освіти. Республіка Польща - проект Угоди про співробітництво в галузі вищої освіти між Міністерством освіти і науки України та Міністерством науки та вищої освіти Республіки Польща наразі знаходиться на розгляді у польської сторони (лист від 27.09.2017 до Посольства України в Республіці Польща) |
| 239. | Програма співробітництва в галузі освіти, культури, молоді та спорту між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль | упродовж року | виконано | проект Програми співробітництва у галузях освіти, культури, молоді та спорту між КМУ і Урядом Держави Ізраїль був надісланий на погодження ЦОВВ (лист МОН №:1/12-9797 від 14.12.2018) |
| НАПРЯМОК: ФІНАНСУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ ТА НАУКИ |
|  | Розробка законодавчих та нормативно-правових актів |
| 240. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про підвищення посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників» | лютий | у процесі виконання | на засіданні Уряду в грудні 2018 року прийнято з голосу. Наразі доопрацьовується. Проект постанови знаходиться на експертному висновку в Мін’юсті лист від 27.12.2018 № 1/12-10091 |
| 241. | Розподіл лімітів видатків Державного бюджету між підвідомчими навчальними закладами та установами на 2018 рік | лютий | виконано | ліміт на 2018 рік для підвідомчих навчальних закладів та установ розподілені. Забезпечено своєчасне фінансування закладів та установ освіти і науки |
| 242. | Складання проектів річного розпису асигнувань Державного бюджету України, помісячного розпису асигнувань загального фонду та річного розпису спеціального фонду за видами надходжень, надання в Державну казначейську службу кошторису та плану асигнувань Державного бюджету на 2018 рік | лютий | виконано | надано в Державну казначейську службу річний розпис асигнувань. Забезпечено ефективне та цільове використання бюджетних коштів |
| 243. | Розподіл лімітів видатків Державного бюджету між підвідомчими навчальними закладами та установами на 2018 рік | лютий | виконано | ліміт на 2018 рік для підвідомчих навчальних закладів та установ розподілені. Забезпечено своєчасне фінансування закладів та установ освіти і науки |
| 244. | Внесення бюджетного запиту та бюджетної пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет 2019 рік» | березень-червень | виконано | подано Міністерству фінансів України бюджетний запит та бюджетну пропозицію до проекту Закону України «Про Державний бюджет 2019 рік» лист Мінфіну від 14.08.2018 № 1/12-6182. Забезпечено своєчасне фінансування видатків бюджетних програм по розділах «Освіта»і «Наука» |
| 245. | Розроблення проект постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів» | березень | виконано | прийнята постанова КМУ від 11 квітня 2018 року № 266 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів». Задоволення потреб місцевих бюджетів для оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів |
| 246. | «Про затвердження паспортів бюджетних програм» | березень | виконано | затверджено 28 паспортів бюджетних програм. Забезпечено дотримання програмно-цільового методу використання бюджетних коштів, передбачених МОН на 2018 рік |
| 247. | Внесення змін до наказу МОН від 26.09.2018 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти і наукових установ» | березень | виконано | прийнято постанову КМУ від 11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників». Передбачено зростання заробітної плати шляхом підвищення посадового окладу (ставки заробітної плати) певних категорій педагогічних працівників на 10 відсотків |
| 248. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» | березень | виконано | прийнято постанову КМУ від 11.01.2018 № 23 «Про внесення змін до деяких постанов КМУ». Здобуття загальної середньої освіти студентами закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації державної та комунальної форм власності |
| 249. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році» | квітень | виконано | прийнято постанову КМУ від 21.02.2018 № 88 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2018 році» |
| 250. | Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту Бюджетної декларації на 2019-2021 р.р. | червень | виконано | лист Міністерству фінансів України від 14.02.2018 № 1/12-1597. Розпорядженням КМУ від 18 квітня 2018 року № 315-р схвалено проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки. Підвищення ефективності реалізації державної політики та ефективності використання бюджетних коштів |
| 251. | Підготовка наказу МОН «Про внесення змін (доповнення) до форми статистичної звітності 83-РВК» | червень | виконано | форму № 83-РВК «Звіт про чисельність та склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» та інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом МОН від 27.08.2018 № 937 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.09.20018 за № 997/32449. Форму доповнено показником про кількість ставок педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Цей показник необхідний під час розподілу коштів освітньої субвенції згідно з формулою розподілу освітньої субвенції. Форму також доповнено показником про кількість жінок із загальної кількості учителів, які викладають окремі предмети. Ця інформація необхідна Держстату з метою подання до Євростату та структур ЮНЕСКО |
| 252. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо розподілу коштів на одного учня закладу загальної середньої освіти шляхом удосконалення формули розподілу коштів освітньої субвенції | липень | виконано | пунктом 8 Протоколу № 24 засідання Урядового комітету з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку від 30.10.2018 строк виконання, зокрема, завдання щодо кроку 264 плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням КМУ від 28 березня 2018 р. № 244 (щодо удосконалення формули розподілу освітньої субвенції), перенесено на грудень 2018 р. Підготовлено проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088», який зараз візується у МОН для подання на погодження до Міністерства фінансів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі |
| 253. | Розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2018 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності» | серпень | виконано | прийнята постанова КМУ від 22.08.2018 № 624 «Про внесення змін до постанови КМУ від 27.08.2010 № 796». Оновлення та доповнення переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності |
| 254. | Розроблення проекту постанови щодо вдосконалення механізму розрахунку коштів освітньої субвенції, зокрема для закладів загальної середньої освіти | жовтень | виконано | внесено зміни до Формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами (постанова КМУ №1088 від 27.12.2017), зокрема враховано: - поділ класів при вивченні окремих предметів; - збільшення ставок асистентів учителів в інклюзивних класах з 0,5 до 1; а також змінено розрахункову наповнюваність класів для міст, які мають заклади освіти, розташовані в сільській місцевості |
| 255. | Підготовка проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл бюджетних коштів, передбачених Міністерству освіти і науки України на 2018 рік» | упродовж року | виконано | прийнято 14 розпоряджень КМУ та 3 постанови КМУ щодо Порядків використання коштів Управління бюджетними коштами для забезпечення потреб навчальних закладів |
| 256. | Підготовка наказу МОН «Щодо питання попередньої оплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери управління МОН» | упродовж року | виконано | наказ МОН від 06.09.2018 № 972 зі змінами |
| 257. | Списання кредиторської заборгованості установ, які належать до сфери управління МОН | упродовж року | виконано | накази про списання кредиторської заборгованості |
| 258. | Складання мережі установ та організацій, що належать до сфери управління МОН та складання розподілів відкритих асигнувань для навчальних закладів та установ, що отримують фінансування через головного розпорядника бюджетних коштів МОН | упродовж року | виконано | забезпечено виконання бюджетного процесу |
| 259. | Збір та опрацювання фінансово-економічних звітів навчальних закладів та установ освіти. Здійснити збір та опрацювання інформації щодо фактичних видатків обсягів освітньої субвенції по 2018 року | щоквартально | виконано | сформовано інформаційні бази даних фінансово-економічної звітності за формами звітності: 1-дс, 2-дс, 3-дс, 4-дс, 5-дс, 2, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 7, 7-1, 3-2, 1(зм), 2р, 2у. Зведені галузеві звіти з фінансово-господрської діяльності закладів вищої освіти та наукових установ подано за відповідною процедурою до Державної казначейської служби України, Фонду державного майна України |
| 260. | Проведення внутрішніх аудитів у бюджетних установах, закладах, організаціях та державних підприємствах, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України | протягом року, відповідно до піврічних Планів діяльності з внутрішнього аудиту, затверджених Міністром освіти і науки України | виконано | надання Міністру освіти і науки України об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо: удосконалення системи управління та внутрішнього контролю; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та державного майна; запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності об’єктів аудиту |
| НАПРЯМОК: НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ |
| 261. | Проведення засідань Ліцензійної комісії | раз на 10 днів | виконано | проведено 41 засідання Ліцензійної комісії МОН |
| 262. | Видача дублікатів дипломів доктора, кандидата наук, доктора філософії, атестатів старшого наукового співробітника | за надходженням звернень | виконано | накази МОН: 18.01.2018 № 52; 30.01.2018 № 80; 27.03.2018 № 285; 11.07.2018 № 756; 12.10.2018 № 1106 |
| 263. | Проведення засідань експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій | відповідно до графіку | виконано | проведено 145 засідань експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій |
| 264. | Підготовка аналітично-статистичних матеріалів щодо діяльності Міністерства у 2017 році з питань підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів | лютий | виконано | підготовлено: аналітичні матеріали із статистичними показниками щодо діяльності Міністерства у відповідному році з питань підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів; 2 аналітично-статистичні довідки; 6 звітних матеріалів |
| 265. | Впровадження модуля автоматизованої системи ліцензування в Єдиній державній електронній базі з питань освіти з оформлення заяв на ліцензування у сфері вищої та професійно-технічної освіти | березень | виконано | з 1 березня 2018 року через модуль в ЄДЕБО «Створення ліцензійної справи» запроваджено подання в електронному форматі заяв та ліцензійних справ у сфері вищої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти; заяви про звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти. Ліцензування в електронному форматі було тимчасово призупинено для доопрацювання відповідних модулів щодо ліцензування провадження освітньої діяльності у зв’язку із набранням чинності 23.05.2018 постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 347 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 30 грудня 2015 р. № 1187». Після доопрацювання відповідних модулів ДП «Інфоресурс» Буде поновлено подання заяв та ліцензійних справ закладами вищої та професійної (професійно-технічної) освіти в електронному вигляді |
| 266. | Підготовка та затвердження постановою Кабінету Міністрів України Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладами освіти у новій редакції | квітень | виконано | затверджена постанова КМУ від 10 травня 2018 р. № 347 «Про внесення змін до постанови КМУ від 30 грудня 2015 р. № 1187» (набрання чинності 23.05.2018) |
| 267. | Координація роботи структурних підрозділів МОН у сфері надання адміністративних послуг | упродовж року | виконано | здійснено комплекс заходів щодо координації роботи структурних підрозділів МОН у сфері надання адміністративних послуг |
| 268. | Проведення акредитаційної експертизи матеріалів акредитаційних справ освітніх програм | упродовж року | виконано | 6 засідань Акредитаційної комісії: від 20 лютого 2018 року Протокол № 128; від 03 квітня 2018 року Протокол № 129; від 12 червня 2018 року Протокол № 130; від 10 липня 2018 року Протокол № 131; від 06 листопада 2018 року Протокол № 132; від 27 грудня 2018 року Протокол № 133 |
| НАПРЯМОК: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА |
| 269. | Визначення облікової політики МОН | січень | виконано | визначено сукупності принципів, методів і процедур, які використовуються МОН для складання та подання фінансової звітності |
| 270. | Затвердження Плану проведення засідань колегії Міністерства освіти і науки України у І півріччі 2018 року | січень | виконано | план проведення засідань колегії Міністерства освіти і науки України у І півріччі 2018 року затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 02.01.2018 № 4 |
| 271. | Підготовка та подання пропозицій до Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік | лютий | виконано | узагальнено пропозиції МОН до проекту Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік та цільові показники на 2018 та 2020 роки та надіслано до КМУ (листи МОН від 19.01.2018 № 1/10-201 та від 27.02.2018 № 1/10-556). Підготовлено план заходів МОН щодо виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік», який затверджено наказом МОН від 10.05.2018 № 466 |
| 272. | Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 630 | серпень | виконано | постанова КМУ від 22 серпня 2018 р. № 642 «Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України» |
| 273. | Затвердження Плану проведення засідань колегії Міністерства освіти і науки України у ІІ півріччі 2018 року | липень | виконано | план проведення засідань колегії Міністерства освіти і науки України у ІІ півріччі 2018 року затверджено наказом МОН від 06.07.2018 № 737 |
| 274. | Зміни до наказу МОН від16.08.2016 № 987 «Про експертно-кадрову комісію з розгляду питань діяльності керівників вищих навчальних закладів, установ та організацій, які належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України» (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2016 р. за № 1221/29351) | вересень | виконано | внесені зміни до наказу МОН від 16.08.2016 № 987 наказом МОН від 06.09.2018 № 971 |
| 275. | Проведення конкурсного відбору на зайняття посад фахівців з питань реформ Міністерства | упродовж року | виконано | протягом 2018 рік було оголошено й проведено 89 конкурсів на заміщення вакантних посад фахівців з питань реформ та 25 конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби в апарат МОН |
| 276. | Завершення формування директоратів у Міністерстві освіти і науки України | грудень | виконано | за результатами конкурсів наказами МОН призначено 61 фахівця з питань реформ, з них 7 осіб – на посади генеральних директорів, 16 осіб – керівників експертних груп та 46 особи на посади державних експертів. У рамках реформування системи державного управління та на виконання постанови КМУ від 18 серпня 2017 р. № 644 «Деякі питання упорядкування структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, апарату міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» в Міністерстві створені нові структури: директорат стратегічного планування та європейської інтеграції та шість директоратів політик (вищої освіти і освіти дорослих; дошкільної та шкільної освіти; професійної освіти; інклюзивної та позашкільної освіти; інновацій та трансферу технологій; науки). Відповідно до наказів МОН всі директорати здійснюють свої повноваження і функції в повному обсязі |
| 277. | Затвердження Плану діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік» | грудень | виконано | затверджено План діяльності Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України, з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік |
| 278. | Організація засідань колегії Міністерства освіти і науки України | щомісяця | виконано | забезпечено організацію та проведення 12 засідань колегії Міністерства освіти і науки України |
| 279. | Забезпечення проведення засідання нагородної комісії МОН, удосконалення організації її діяльності | щомісячно | виконано | забезпечено проведення 11 засідань нагородної комісії МОН, розглянуто 3478 кандидатур на заохочення відомчими відзнаками, 700 кандидатур на нагородження державними нагородами, відзнаками ВРУ та КМУ. Організовано своєчасну видачу 2251 відомчої заохочувальної відзнаки МОН |
| 280. | Організація навчання та підвищення кваліфікації фахівців з питань реформ Міністерства | упродовж року | виконано | всі призначені фахівці з питань реформ (61 особа) пройшли підвищення кваліфікації за спеціалізованими тренінговими програмами в Національному агентстві України з питань державної служби та отримали відповідні сертифікати. Відповідно до визначених потреб і планів-графіків 322 (78 %) працівники апарату МОН пройшли курси підвищення кваліфікації за професійними програмами тематичних постійно діючих семінарів, тематичних короткострокових семінарів, тренінгів. Здійснюють підготовку за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 26 державних службовців апарату Міністерства |
| 281. | Координація роботи структурних підрозділів МОН щодо здійснення комплексу заходів щодо зменшення державного регулювання в освітній та науковій сфері | упродовж року | виконано | здійснено комплекс заходів щодо зменшення державного регулювання в освітній та науковій сфері |
| 282. | Розроблення, постачання і встановлення програмно-апаратного комплексу «Система електронного документообігу Міністерства освіти і науки України» | упродовж року | виконано | наказ МОН від 05.12.2018 «Про впровадження у дослідну експлуатацію програмно-апаратного комплексу «Система електронного документообігу Міністерства освіти і науки України» в МОН |
| 283. | Забезпечення взаємодії з Громадською Радою при МОН | упродовж року | виконано | організовано та проведено засідання Правління та засідання Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України. Розроблено та затверджено Орієнтовний план Міністерства освіти і науки України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2019 рік (наказ МОН від 22.12.2018 № 1444) |
| 284. | Формування щотижневих та щомісячних планів роботи МОН | упродовж року | виконано | підготовлено інформацію про щотижневі заходи та заходи на місяць, організовані структурними підрозділами Міністерства, установами та організаціями, що належать до сфери управління МОН |
| 285. | Організація надання відповідей на запити на публічну інформацію, створену в процесі діяльності МОН | упродовж року | виконано | забезпечено реєстрацію запитів на публічну інформацію. За 2018 рік було зареєстровано 1456 запитів. Від фізичних осіб надійшло – 1161 запити, від юридичних осіб – 139, від інших органів виконавчої влади -59, від представників засобів масової інформації – 81, від об’єднання громадян без статусу юридичної особи – 15 |
| 286. | Підготовка наказів МОН щодо встановлення надбавок працівникам Міністерства | упродовж року | виконано | накази про встановлення надбавок, доплат працівникам МОН |
| 287. | Підготовка наказів МОН щодо преміювання працівників Міністерства | упродовж року | виконано | накази про преміювання працівників МОН |
| 288. | Підготовка наказів МОН щодо виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань працівникам Міністерства | упродовж року | виконано | накази про виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань працівникам Міністерства |
| 289. | Представництво та захист інтересів Міністерства в судах | упродовж року | виконано | проведена робота, спрямована на захист інтересів Міністерства в судах та неухильне дотримання вимог законодавства в частині повноважень Міністерства |
| 290. | Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності МОН і складання бюджетної та фінансової звітності про виконання кошторису центрального апарату МОН, консолідованої звітності навчальних закладів та установ, що належать до сфери управління МОН | упродовж року | виконано | складено та надано відповідним контролюючим органам щомісячну, щоквартальну та консолідовану звітність МОН |
| 291. | Координація роботи структурних підрозділів МОН щодо підготовки, прийняття, відстеження результативності та перегляду регуляторних актів Міністерства освіти і науки України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України | упродовж року | виконано | забезпечено дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики» в частині реалізації окремих повноважень здійснення регуляторної діяльності Міністерством освіти і науки України, а також запобігання притягненню до відповідальності посадових осіб Міністерства освіти і науки України за порушення вимог законодавства у сфері державної регуляторної політики |
| 292. | Реалізація заходів щодо дотримання вимог законодавства в сфері запобігання і протидії корупції | упродовж року | виконано | 1. Здійснюється контроль за дотриманням вимог законодавства в сфері запобігання і протидії корупції. 2. Погоджено призначення 18 керівників уповноваженого підрозділу (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління Міністерства. 3. Антикорупційна програма МОН на 2018-2020 роки, затверджена наказом Міністерства від 25.06.2018 № 675. 4. Організаційно-роз’яснювальна та методична робота: - листи: від 30.01.2018 № 1/9-62, від 27.03.2018 № 1/12-3003, від 05.04.2018 № 1/12-3320, від 11.04.2018 № 1/12-3452, від 10.05.2018 № 1/10-1385, від 01.06.2018 № 1/9-359, від 09.07.2018 № 1/9-442, від 31.08.2018 № 1/12-6473, від 05.09.2018 № 1/9-530, від 05.09.2018 № 1/9-531, від 05.09.2018 № 1/9-532, від 04.12.2018 № 1/9-735, службові записки: від 15.01.2018 № 9.4/29-вн-18, від 06.02.2018 № 9.4/71-вн-18, від 06.03.2018 № 9.4/133-вн-18, від 21.03.2018 № 9.4/167-вн-18, від 01.08.2018 № 9.5/453-вн-18, від 05.09.2018 № 9.5/511-вн-18, від 22.10.2018 № 9.5/633-вн-18; 5. Контроль за своєчасністю подання декларацій: листи від 05.04.2018 № 1/12-3324, від 10.04.2018 № 1/12-3414, від 03.10.2018 № 1/12-7257 |

Державний секретар 															   Павло Полянський

Кузьменко Т. Л.

481-32-75