ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р. № \_\_\_\_\_

План заходів щодо відновлення та розвитку

морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор виконання | Строк виконання | Відповідальні виконавці |
| 1. Визначення пріоритетних напрямків розвитку морських наукових досліджень та екологічного моніторингу морів, участі України у проведенні полярних досліджень | 1) проведення прогнозно-аналітичного дослідження щодо відновлення та розвитку морських наукових досліджень і науково-дослідного флоту | підготовано аналітичну довідку | 2022 | МОН  УкрІНТЕІ (за згодою)  НАНУ (за згодою)  Науковий комітет |
| 2) розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо затвердження пріоритетних напрямів розвитку морських наукових досліджень | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | 2023 | МОН  НАНУ (за згодою) |
| 2. Опрацювання питання щодо розроблення та затвердження державних цільових науково-технічних програм у сфері морських наукових досліджень, участі України у проведенні полярних досліджень, розрахованих на довгостроковий період | 1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України Концепції державної цільової науково-технічної програми морських досліджень України на 2023-2035 роки | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | 2022 | МОН  Міндовкілля  Мінфін  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади  НАНУ (за згодою) |
| 2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України Державної цільової науково-технічної програми морських досліджень України на 2023-2035 роки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | 2023 | МОН  Міндовкілля  Мінфін  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади  НАНУ (за згодою) |
| 3) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України Концепції державної цільової науково-технічної програми полярних досліджень України на 2024-2035 роки | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | 2024 | МОН  Міндовкілля  Мінфін  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади  НАНЦ (за згодою)  НАНУ (за згодою) |
| 4) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України Державної цільової науково-технічної програми полярних досліджень України на 2024-2035 роки | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | 2024 | МОН  Міндовкілля  Мінфін  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади  НАНЦ (за згодою)  НАНУ(за згодою) |
| 3. Здійснення аналізу актуальних положень Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011 — 2023 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 1002, із урахуванням можливостей проведення відповідних досліджень на науково-дослідному судні «Ноосфера» | 1) проведення аналізу виконання діючої Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2023 рр. | проведено аналіз виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2023 рр. та підготовано пропозиції щодо змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 1002 | 2022 | МОН  НАНУ(за згодою)  НАНЦ (за згодою)  Науковий комітет |
| 2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2023 рр. | прийнято відповідний акт Кабінету Міністрів України | 2022 | МОН  НАНЦ (за згодою) |
| 4. Проведення аналізу діяльності державних науково-дослідних установ у сфері морських наукових досліджень з метою уникнення дублювання їх функцій, підвищення ефективності використання кадрового потенціалу таких установ, матеріальних ресурсів та бюджетних коштів | 1) забезпечення збору інформації щодо наукових установ, закладів вищої освіти, та їх підрозділів, які здійснюють наукову діяльність у сфері морських досліджень | забезпечено збір інформації та підготовлено аналітичну довідку | постійно | МОН  Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади  НАНУ (за згодою) |
| 2) розроблення рекомендацій щодо уникнення дублювання функцій державних науково-дослідних установ та закладів вищої освіти у сфері морських наукових досліджень, підвищення ефективності використання кадрового потенціалу таких установ, матеріальних ресурсів та бюджетних коштів | розроблено рекомендації щодо уникнення дублювання функцій державних науково-дослідних установа та закладів вищої освіти у сфері морських наукових досліджень та подано їх на розгляд Кабінету Міністрів України | 2023 | МОН  Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади  НАНУ(за згодою) |
| 5. Відновлення протягом 2022-2023 років споруд науково-дослідних установ у сфері морських наукових досліджень, будівництва нових споруд для розміщення сучасних лабораторій | 1) збір пропозицій щодо необхідності відновлення споруд науково-дослідних установ, закладів вищої освіти та їх підрозділів у сфері морських наукових досліджень | проведено аналіз отриманої інформації та підготовлено аналітичну довідку з переліком об’єктів, в яких необхідно здійснити ремонт | 2022 | МОН  Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади  НАН (за згодою) |
| 2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови щодо затвердження переліку споруд науково-дослідних установ та закладів вищої освіти у сфері морських наукових досліджень, які потребують відновлення, на підставі отриманих пропозицій | затверджено постанову Кабінету Міністрів України | 2023 | МОН  Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади  НАН (за згодою) |
| 3) ремонт наявних споруд науково-дослідних установ і закладів вищої освіти у сфері морських наукових досліджень | кількість відремонтованих споруд науково-дослідних установ | 2023 - 2025 | НАНУ (за згодою)  МОН  Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
| 4) збір пропозицій щодо необхідності будівництва нових споруд науково-дослідних установ для розміщення сучасних лабораторій | надано Кабінету Міністрів України інформацію щодо потреби у будівництві нових споруд науково-дослідних установ для розміщення сучасних лабораторій | 2022 | МОН |
| 6. Забезпечення здійснення комплексних морських наукових досліджень і екологічного моніторингу стану територіального моря України та її виключної (морської) економічної зони із використанням науково-дослідного судна «Борис Александров» та введення в експлуатацію науково-дослідного судна «Володимир Паршин» | 1) ремонт, введення в дію та проведення ремонтних робіт відповідно до вимог регламенту Регістра судноплавства України науково-дослідного судна «Володимир Паршин» | відремонтоване судно «Володимир Паршин» готове для забезпечення виконання комплексних морських наукових досліджень та екологічного моніторингу | 2022-2030 | Міндовкілля  Мінфін  УкрНЦЕМ (за згодою) |
| 2) підготовка документації, систем безпеки та проведення ремонтних робіт відповідно до регламенту Регістра судноплавства України науково-дослідного судна «Борис Александров» | відремонтоване судно «Борис Александров» готове для забезпечення виконання комплексних морських наукових досліджень та екологічного моніторингу | 2022-2030 | Міндовкілля  Мінфін  УкрНЦЕМ (за згодою) |
| 3) дооснащення науково-дослідних суден «Володимир Паршин» та «Борис Александрів» необхідним науково-дослідним обладнанням | придбано та встановлено необхідне науково-дослідне обладнання на науково-дослідні судна «Володимир Паршин» та «Борис Александров» | 2022 | Міндовкілля  Мінфін  УкрНЦЕМ (за згодою) |
| 4) ремонт та дооснащення лабораторій Науково-дослідної установи “Український науковий центр екології моря” Міндовкілля (УкрНЦЕМ) | проведено ремонт та забезпечено оснащення лабораторії УкрНЦЕМ необхідним обладнанням та устаткуванням | 2023 | Міндовкілля  Мінфін  УкрНЦЕМ (за згодою) |
| 5) забезпечення експедицій на науково-дослідних суднах «Борис Александров» та «Володимир Паршин» з метою проведення комплексних морських наукових досліджень та експедиційного забезпечення виконання Програми державного моніторингу морських вод | проведено комплексні морські наукові дослідження та екологічний моніторинг стану територіального моря України та її виключної (морської) економічної зони | 2022-2030 | Міндовкілля  МОН  УкрНЦЕМ (за згодою)  НАНУ (за згодою) |
| 7. Проведення інвентаризації наявних науково-дослідних суден, які перебувають на балансі державних наукових установ, закладів вищої освіти та не експлуатуються, визначення суден, придатних до відновлення, забезпечення їх ремонту та введення в експлуатацію | 1) забезпечення збору інформації щодо наявних науково-дослідних суден, які перебувають на балансі державних наукових установ, закладів вищої освіти, визначення їхнього технічного стану. Підготовка переліку науково-дослідних суден, які не експлуатуються, визначення суден, придатних до відновлення | проведено аналіз отриманої інформації, підготовлено і надіслано інформаційну довідку Кабінету Міністрів України | 2022 рік | МОН  Міндовкілля  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади  НАНУ (за згодою) |
| 2) забезпечення ремонту науково-дослідних суден та введення їх в експлуатацію | проведено ремонт та введення в експлуатацію науково-дослідних суден | 2023-2027 | НАНУ (за згодою)  Міндовкілля  МОН  НАНЦ  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади |
| 8. Розвиток інфраструктури для постійного базування науково-дослідного флоту, у тому числі причальних споруд | 1) забезпечення збору інформації щодо наявних місць базування науково-дослідних суден, які перебувають на балансі державних наукових установ, закладів вищої освіти, визначення їх технічного стану | проведено аналіз отриманої інформації та підготовлено аналітичну довідку Кабінету Міністрів України | 2022 | Мінінфраструктури  Міндовкілля  МОН  НАНУ (за згодою) |
| 2) передача на баланс УкрНЦЕМ з балансу Державного підприємства ПричорноморДРГП причального комплексу у с. Бурлача Балка (Одеська обл.) для забезпечення постійного міжрейсового базування науково-дослідних суден «Борис Александров» та «Володимир Паршин» | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України, передано на баланс УкрНЦЕМ причального комплексу у с. Бурлача Балка (Одеська обл.) | 2022 | Фонд державного майна України  Міндовкілля  УкрНЦЕМ |
| 3) ремонт та оснащення наявних місць базування науково-дослідних суден, у тому числі причальних споруд згідно аналітичної довідки щодо наявних місць базування науково-дослідних суден | покращено якість та оснащення гідротехнічних споруд науково-дослідних установ | 2023-2030 | Мінінфраструктури  Міндовкілля  Мінекономіки  Фонд державного майна України,  НАНУ (за згодою) |
| 9. Будівництво у 2022 — 2030 роках науково-дослідних суден підприємствами суднобудівної промисловості України | 1) забезпечення збору пропозицій від центральних органів виконавчої влади, в підпорядкуванні яких перебувають державні наукові установи та заклади вищої освіти у сфері морських наукових досліджень, стосовно наявних потреб щодо будівництва у 2022 — 2030 роках науково-дослідних суден | проведено аналіз отриманої інформації та підготовлено аналітичну довідку Кабінету Міністрів України | 2022 | МОН Міндовкілля  НАНУ (за згодою) |
| 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження щодо розробки державної цільової програми будівництва у 2025 — 2030 роках науково-дослідних та навчально-наукових суден підприємствами суднобудівної промисловості України, на підставі отриманих пропозицій | прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України | 2023 | Мінстратегпром  Мінінфраструктури  Мінекономіки  МОН  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади  НАНУ (за згодою) |
| 3) будівництво науково-дослідних суден підприємствами суднобудівної промисловості України | кількість побудованих науково-дослідних суден | 2025-2030 | Мінстратегпром  Мінінфраструктури  Мінекономіки |
| 10. Підвищення соціальних стандартів для моряків науково-дослідного флоту, зокрема рівня оплати їх праці | розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту акта щодо підвищення посадових окладів членам екіпажів українських науково-дослідницьких судендослідникам та працівникам, які є суб’єктами системи управління безпекою судноплавства державних установ, закладів та організацій, що утримують та експлуатують науково-дослідні судна | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | 2022 | Мінекономіки  НАНУ (за згодою)  НАНЦ (за згодою) |
| 11. Усунення диспропорцій в умовах оплати праці та соціального захисту вчених, які проводять морські та полярні дослідження | внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2000 р. № 140 «Про оплату праці, гарантії та компенсації для працівників, які направляються для роботи на антарктичну станцію "Академік Вернадський"» | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | 2022 | МОН  Мінфін  Мінекономіки  НАНЦ (за згодою) |
| 12. Розвиток кадрового потенціалу для проведення морських наукових досліджень, зокрема відновлення проходження студентами, які навчаються за напрямами і спеціальностями, пов’язаними з морською діяльністю, практики у морі на навчальних та науково-дослідних суднах; | 1) забезпечення збору інформації щодо закладів освіти і наукових установ, які готують фахівців за напрямами, спеціальностями та професіями пов’язаними з морською діяльністю (або морськими дослідженнями) | забезпечено збір, проведено аналіз даних та підготовлено аналітичну довідку Кабінету Міністрів України | 2022 | МОН  Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій |
| 2) забезпечення збору інформації щодо потреб спеціалістів морських спеціальностей, професій за державним та регіональним замовленням | забезпечено збір та проведено аналіз даних та підготовлено аналітичну довідку Кабінету Міністрів України | Постійно  2022-2030 | МОН  Мінекономіки  Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій |
| 3) розроблення рекомендацій щодо удосконалення підготовки спеціалістів та кваліфікованих робітників морських спеціальностей, а також вчених для забезпечення проведення морських наукових досліджень | підготовано рекомендації та подано їх для розгляду Кабінету Міністрів України | 2023 | МОН  НАНУ (за згодою) |
| 4) проходження здобувачами освіти, які навчаються за напрямами, спеціальностями та професіями, пов’язаними з морською діяльністю та морськими науковими дослідженнями, практики в умовах морських експедицій на навчальних та науково-дослідних суднах | розроблено навчальні плани за напрямами, спеціальностями та професіями, пов’язаними з морською діяльністю та морськими науковими дослідженнями | Постійно  2022-2030 | МОН  Департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій |