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ЗАХОДИ
з виконання Державної програма розвитку системи дошкільної освіти та надання грантів для створення захисних споруд (укриттів) в закладах дошкільної освіти
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	Джерела фінансування
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	I. Підготовчий етап (2026 рік)

	Розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України Порядок відбору територіальних громад для підтримки інституційної спроможності та оснащення нових локацій
	Липень 2026 року
	МОН
Мінекономіки
Мінфін
Мін’юст
	В межах коштів, виділених на функціонування ЦОВВ
	Затверджено Порядок відбору територіальних громад для підтримки інституційної спроможності та оснащення нових локацій 

	Розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України Порядок відбору територіальних громад з метою надання грантів для створення захисних споруд (укриттів) в закладах дошкільної освіти
	Липень 2026 року
	МОН
Мінекономіки
Мінфін
Мін’юст
	В межах коштів, виділених на функціонування ЦОВВ
	Затверджено Порядок відбору територіальних громад з метою надання грантів для створення захисних споруд (укриттів) в закладах дошкільної освіти 

	Розробити та затвердити перелік матеріально-технічного та дидактичного обладнання для оснащення локацій та укриттів
	Серпень 2026 року
	МОН
	В межах коштів, виділених на функціонування МОН
	Затверджено Перелік матеріально-технічного та дидактичного обладнання для оснащення локацій та укриттів 

	Розробити та затвердити вимоги до капітального та поточного ремонтів закладів дошкільної освіти, що проводяться в межах Програми
	Серпень 2026 року
	МОН
	В межах коштів, виділених на функціонування МОН
	Затверджено Вимоги до капітального та поточного ремонтів закладів дошкільної освіти, що проводяться в межах Програми

	Утворити Комісію з відбору територіальних громад та її секретаріат, затвердити їх персональний склад
	Вересень 2026 року
	МОН
	В межах коштів, виділених на функціонування МОН
	Утворено Комісію з відбору територіальних громад та її секретаріат, затверджено їх персональний склад

	Оголосити конкурсний відбір територіальних громад
	Вересень 2026 року
	МОН
	В межах коштів, виділених на функціонування МОН
	Розпочато відкритий конкурс з відбору громад

	Провести інформаційну кампанію щодо участі громад у Програмі
	Вересень 2026 року
	МОН
	В межах коштів, виділених на функціонування МОН
	Територіальні громади поінформовані про умови участі у Програмі

	Організувати прийом проєктних заявок територіальних громад
	ІV квартал 2026 року
	МОН
	В межах коштів, виділених на функціонування МОН
	Прийнято та зареєстровано заявки громад

	Забезпечити розгляд та оцінювання проєктних заявок та визначення переможців
	ІV квартал 2026 року
	МОН
	В межах коштів, виділених на функціонування МОН
	Визначено перелік громад-переможців

	Укласти документи щодо участі територіальних громад у Програмі
	ІV квартал 2026 року
	МОН
	В межах коштів, виділених на функціонування МОН
	Оформлено участь відібраних громад у Програмі

	II. Реалізація заходів у відібраних громадах (2026–2028 роки)

	Навчання представників органів місцевого самоврядування щодо управління системою дошкільної освіти, стратегічного планування та бюджетування на основі даних
	2026–2027 роки
	МОН, партнери Програми
	Державний бюджет, міжнародна технічна допомога
	Посилено управлінську спроможність громад щодо розвитку дошкільної освіти (не менше 100% відібраних громад пройшли навчання)

	Проведення аналізу мережі закладів дошкільної освіти, демографічних прогнозів та потреб дітей і сімей
	2026 рік
	територіальні громади
	Місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога
	Підготовлено аналітичні матеріали для планування мережі

	Розроблення або оновлення місцевих програм розвитку дошкільної освіти
	2026–2027 роки
	територіальні громади
	Місцеві бюджети
	У громадах затверджено оновлені або нові програми розвитку дошкільної освіти

	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до нового Державного стандарту дошкільної освіти
	2026–2027 роки
	МОН, суб'єкти підвищення кваліфікації
	Державний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога
	Педагогічні працівники опанували нові підходи відповідно до Державного стандарту

	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів
	2026–2027 роки
	МОН
	Державний бюджет, міжнародна технічна допомога
	Працівники ІРЦ підвищили професійну компетентність

	Оснащення інклюзивно-ресурсних центрів сучасними діагностичними засобами
	2026–2027 роки
	територіальні громади
	Субвенція з державного бюджету, місцеві бюджети
	ІРЦ забезпечені сучасним діагностичним обладнанням

	Закупівля обладнання для нових або оновлених освітніх локацій
	2026–2027 роки
	територіальні громади
	Субвенція з державного бюджету, співфінансування місцевих бюджетів (за потреби)
	Створено сучасні освітні простори

	Монтаж, встановлення та введення в експлуатацію закупленого обладнання
	2026–2027 роки
	територіальні громади
	Субвенція з державного бюджету
	Обладнання введено в експлуатацію та використовується в освітньому процесі

	Оснащення укриттів обладнанням та меблями
	2026–2027 роки
	територіальні громади
	Субвенція з державного бюджету, місцеві бюджети
	Укриття забезпечують безпечне та безперервне навчання дітей

	Будівництво нових захисних споруд цивільного захисту (за результатами відбору)
	2026–2028 роки
	територіальні громади
	Субвенція з державного бюджету, співфінансування місцевих бюджетів, інші джерела, не заборонені законодавством
	Створено нові безпечні укриття для закладів дошкільної освіти

	Реконструкція або капітальний ремонт існуючих укриттів
	2026–2028 роки
	територіальні громади
	Субвенція з державного бюджету, місцеві бюджети
	Існуючі укриття приведено у відповідність до вимог безпеки

	Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти в частині енергоефективності та інклюзивності
	2026–2028 роки
	територіальні громади
	Субвенція з державного бюджету, місцеві бюджети
	Покращено умови перебування дітей, підвищено енергоефективність та доступність закладів

	Забезпечення енергетичної автономності закладів дошкільної освіти у межах Програми
	2026–2028 роки
	територіальні громади
	Субвенція з державного бюджету, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога
	Підвищено стійкість функціонування закладів в умовах можливих перебоїв енергопостачання

	III. Моніторинг та оцінювання (2026–2028 роки)

	Моніторинг використання коштів Програми
	постійно
	МОН
	Державний бюджет
	Забезпечено прозоре та ефективне використання бюджетних коштів

	Моніторинг реалізації проєктів територіальних громад
	постійно
	МОН
	Державний бюджет
	Забезпечено своєчасне виявлення ризиків реалізації проєктів

	Збір та аналіз показників реалізації Програми
	щопівроку
	МОН
	Державний бюджет
	Сформовано систему регулярного аналізу результативності Програми

	Оцінювання ефективності реалізації пілотних проєктів
	2027 рік
	МОН
	Державний бюджет, міжнародна технічна допомога
	Підготовлено оцінку ефективності впровадження реформи

	Підготовка рекомендацій щодо масштабування успішних практик
	2027 рік
	МОН
	Державний бюджет
	Розроблено рекомендації щодо поширення успішних практик

	Поширення успішних практик серед інших територіальних громад
	2027–2028 роки
	МОН
	Державний бюджет, міжнародна технічна допомога
	Кращі практики впровадження реформи поширено серед територіальних громад

	IV. Масштабування (2027–2028 роки)

	Підготовка методичних матеріалів за результатами реалізації Програми
	2027 рік
	МОН
	Державний бюджет
	Розроблено методичні рекомендації для впровадження реформи

	Проведення всеукраїнських навчальних заходів для громад
	2027–2028 роки
	МОН
	Державний бюджет, міжнародна технічна допомога
	Підготовлено представників територіальних громад до масштабування реформи

	Запровадження кращих практик у територіальних громадах України
	2027–2028 роки
	МОН, органи місцевого самоврядування
	Державний бюджет, місцеві бюджети
	Забезпечено поширення успішних моделей функціонування системи дошкільної освіти

	Підготовка підсумкового звіту про виконання Програми
	IV квартал 2028 року
	МОН
	Державний бюджет
	Підготовлено підсумковий звіт із оцінкою досягнення результатів Програми та пропозиціями щодо подальшого розвитку реформи



