Додаток

до Програми

ЗАХОДИ
з виконання Державної програма розвитку системи дошкільної освіти та надання грантів для створення захисних споруд (укриттів) в закладах дошкільної освіти

| Найменування та зміст заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування | Очікувані результати виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Підготовчий етап (2026 рік) |  |  |  |  |
| Розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України Порядок відбору територіальних громад для підтримки інституційної спроможності та оснащення нових локацій | Липень 2026 року | МОН Мінекономіки Мінфін Мін’юст | В межах коштів, виділених на функціонування ЦОВВ | Затверджено Порядок відбору територіальних громад для підтримки інституційної спроможності та оснащення нових локацій |
| Розробити та подати на затвердження Кабінету Міністрів України Порядок відбору територіальних громад з метою надання грантів для створення захисних споруд (укриттів) в закладах дошкільної освіти | Липень 2026 року | МОН Мінекономіки Мінфін Мін’юст | В межах коштів, виділених на функціонування ЦОВВ | Затверджено Порядок відбору територіальних громад з метою надання грантів для створення захисних споруд (укриттів) в закладах дошкільної освіти |
| Розробити та затвердити перелік матеріально-технічного та дидактичного обладнання для оснащення локацій та укриттів | Серпень 2026 року | МОН | В межах коштів, виділених на функціонування МОН | Затверджено Перелік матеріально-технічного та дидактичного обладнання для оснащення локацій та укриттів |
| Розробити та затвердити вимоги до капітального та поточного ремонтів закладів дошкільної освіти, що проводяться в межах Програми | Серпень 2026 року | МОН | В межах коштів, виділених на функціонування МОН | Затверджено Вимоги до капітального та поточного ремонтів закладів дошкільної освіти, що проводяться в межах Програми |
| Утворити Комісію з відбору територіальних громад та її секретаріат, затвердити їх персональний склад | Вересень 2026 року | МОН | В межах коштів, виділених на функціонування МОН | Утворено Комісію з відбору територіальних громад та її секретаріат, затверджено їх персональний склад |
| Оголосити конкурсний відбір територіальних громад | Вересень 2026 року | МОН | В межах коштів, виділених на функціонування МОН | Розпочато відкритий конкурс з відбору громад |
| Провести інформаційну кампанію щодо участі громад у Програмі | Вересень 2026 року | МОН | В межах коштів, виділених на функціонування МОН | Територіальні громади поінформовані про умови участі у Програмі |
| Організувати прийом проєктних заявок територіальних громад | ІV квартал 2026 року | МОН | В межах коштів, виділених на функціонування МОН | Прийнято та зареєстровано заявки громад |
| Забезпечити розгляд та оцінювання проєктних заявок та визначення переможців | ІV квартал 2026 року | МОН | В межах коштів, виділених на функціонування МОН | Визначено перелік громад-переможців |
| Укласти документи щодо участі територіальних громад у Програмі | ІV квартал 2026 року | МОН | В межах коштів, виділених на функціонування МОН | Оформлено участь відібраних громад у Програмі |
| II. Реалізація заходів у відібраних громадах (2026–2028 роки) |  |  |  |  |
| Навчання представників органів місцевого самоврядування щодо управління системою дошкільної освіти, стратегічного планування та бюджетування на основі даних | 2026–2027 роки | МОН, партнери Програми | Державний бюджет, міжнародна технічна допомога | Посилено управлінську спроможність громад щодо розвитку дошкільної освіти (не менше 100% відібраних громад пройшли навчання) |
| Проведення аналізу мережі закладів дошкільної освіти, демографічних прогнозів та потреб дітей і сімей | 2026 рік | територіальні громади | Місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Підготовлено аналітичні матеріали для планування мережі |
| Розроблення або оновлення місцевих програм розвитку дошкільної освіти | 2026–2027 роки | територіальні громади | Місцеві бюджети | У громадах затверджено оновлені або нові програми розвитку дошкільної освіти |
| Підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до нового Державного стандарту дошкільної освіти | 2026–2027 роки | МОН, суб'єкти підвищення кваліфікації | Державний бюджет, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Педагогічні працівники опанували нові підходи відповідно до Державного стандарту |
| Підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів | 2026–2027 роки | МОН | Державний бюджет, міжнародна технічна допомога | Працівники ІРЦ підвищили професійну компетентність |
| Оснащення інклюзивно-ресурсних центрів сучасними діагностичними засобами | 2026–2027 роки | територіальні громади | Субвенція з державного бюджету, місцеві бюджети | ІРЦ забезпечені сучасним діагностичним обладнанням |
| Закупівля обладнання для нових або оновлених освітніх локацій | 2026–2027 роки | територіальні громади | Субвенція з державного бюджету, співфінансування місцевих бюджетів (за потреби) | Створено сучасні освітні простори |
| Монтаж, встановлення та введення в експлуатацію закупленого обладнання | 2026–2027 роки | територіальні громади | Субвенція з державного бюджету | Обладнання введено в експлуатацію та використовується в освітньому процесі |
| Оснащення укриттів обладнанням та меблями | 2026–2027 роки | територіальні громади | Субвенція з державного бюджету, місцеві бюджети | Укриття забезпечують безпечне та безперервне навчання дітей |
| Будівництво нових захисних споруд цивільного захисту (за результатами відбору) | 2026–2028 роки | територіальні громади | Субвенція з державного бюджету, співфінансування місцевих бюджетів, інші джерела, не заборонені законодавством | Створено нові безпечні укриття для закладів дошкільної освіти |
| Реконструкція або капітальний ремонт існуючих укриттів | 2026–2028 роки | територіальні громади | Субвенція з державного бюджету, місцеві бюджети | Існуючі укриття приведено у відповідність до вимог безпеки |
| Капітальний ремонт закладів дошкільної освіти в частині енергоефективності та інклюзивності | 2026–2028 роки | територіальні громади | Субвенція з державного бюджету, місцеві бюджети | Покращено умови перебування дітей, підвищено енергоефективність та доступність закладів |
| Забезпечення енергетичної автономності закладів дошкільної освіти у межах Програми | 2026–2028 роки | територіальні громади | Субвенція з державного бюджету, місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога | Підвищено стійкість функціонування закладів в умовах можливих перебоїв енергопостачання |
| III. Моніторинг та оцінювання (2026–2028 роки) |  |  |  |  |
| Моніторинг використання коштів Програми | постійно | МОН | Державний бюджет | Забезпечено прозоре та ефективне використання бюджетних коштів |
| Моніторинг реалізації проєктів територіальних громад | постійно | МОН | Державний бюджет | Забезпечено своєчасне виявлення ризиків реалізації проєктів |
| Збір та аналіз показників реалізації Програми | щопівроку | МОН | Державний бюджет | Сформовано систему регулярного аналізу результативності Програми |
| Оцінювання ефективності реалізації пілотних проєктів | 2027 рік | МОН | Державний бюджет, міжнародна технічна допомога | Підготовлено оцінку ефективності впровадження реформи |
| Підготовка рекомендацій щодо масштабування успішних практик | 2027 рік | МОН | Державний бюджет | Розроблено рекомендації щодо поширення успішних практик |
| Поширення успішних практик серед інших територіальних громад | 2027–2028 роки | МОН | Державний бюджет, міжнародна технічна допомога | Кращі практики впровадження реформи поширено серед територіальних громад |
| IV. Масштабування (2027–2028 роки) |  |  |  |  |
| Підготовка методичних матеріалів за результатами реалізації Програми | 2027 рік | МОН | Державний бюджет | Розроблено методичні рекомендації для впровадження реформи |
| Проведення всеукраїнських навчальних заходів для громад | 2027–2028 роки | МОН | Державний бюджет, міжнародна технічна допомога | Підготовлено представників територіальних громад до масштабування реформи |
| Запровадження кращих практик у територіальних громадах України | 2027–2028 роки | МОН, органи місцевого самоврядування | Державний бюджет, місцеві бюджети | Забезпечено поширення успішних моделей функціонування системи дошкільної освіти |
| Підготовка підсумкового звіту про виконання Програми | IV квартал 2028 року | МОН | Державний бюджет | Підготовлено підсумковий звіт із оцінкою досягнення результатів Програми та пропозиціями щодо подальшого розвитку реформи |