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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від ___ _________ 2026 р. № _____

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Концепції розвитку психологічної служби у системі освіти на період до 2030 року

	Найменування заходу
	Відповідальні за виконання
	Строк виконання
	Індикатор виконання

	1. Розроблення та затвердження нової редакції Положення про психологічну службу у системі освіти з інтеграцією багаторівневої моделі (IASC) надання допомоги
	МОН
	IV квартал 2026 р.
	Наказ МОН

	2. Розроблення та затвердження змін до Типових штатних нормативів закладів дошкільної, загальної середньої освіти щодо співвідношення кількості здобувачів освіти на одного працівника психологічної служби
	МОН, Мінфін
	I квартал 2027 р.
	Наказ МОН 

	3. Розроблення та затвердження Примірного переліку обладнання, матеріально-технічного та навчально- методичного забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти України
	МОН, НАПН (за згодою)
	I квартал 2027 р.
	Наказ МОН 

	4. Розроблення та затвердження змін до  положення про центри професійного розвитку педагогічних працівників 
	МОН
	IIІ квартал 2027 р.
	Проєкт акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України

	5.Оновлення та затвердження професійного стандарту за професією "Практичний психолог закладу освіти"
	МОН, Національне агентство кваліфікацій, НАПН (за згодою)
	IV квартал 2026 р.
	Наказ МОН
Професійний стандарт внесено до Реєстру кваліфікацій.

	6. Розроблення та затвердження  професійного стандарту за професією "Соціальний педагог" 
	МОН, Національне агентство кваліфікацій, НАПН (за згодою)
	IV квартал 2026 р.
	Наказ МОН
Професійний стандарт внесено до Реєстру кваліфікацій.

	7. Оновлення та затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників (працівників психологічної служби у системі освіти)
	МОН, НАПН
(за згодою)
	IV квартал 2027 р.
	Наказ МОН

	8. Оновлення та затвердження Положення про професійну підтримку (супервізію) педагогічних працівників (працівників психологічної служби у системі освіти)
	МОН, НАПН (за згодою)
	II квартал 2027 р.
	Наказ МОН

	9. Розроблення та затвердження типових програм підготовки та підвищення кваліфікації працівників психологічної служби у системі освіти
	МОН, УІРО, НАПН (за згодою)
	III квартал 2027 р.
	Наказ МОН 

	10. Розроблення та затвердження типових програм підготовки та підвищення кваліфікації супервізорів для працівників психологічної служби у системі освіти
	МОН, УІРО, НАПН (за згодою)
	III квартал 2027 р.
	Наказ МОН 

	11. Оновлення стандартів вищої та фахової передвищої освіти за спеціальностями у сфері психології, соціальної роботи та консультування з розширенням обсягу практичної підготовки
	МОН, НАПН (за згодою) заклади вищої освіти (за згодою)
	I квартал 2028 р.
	Накази МОН

	12. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій працівникам психологічної служби щодо  надання психосоціальної та психологічної допомоги 
	МОН, НАПН (за згодою)
	 IV квартал 2027 р.
	Наказ МОН

	13. Розроблення та затвердження порядку перенаправлення здобувачів освіти, які потребують спеціалізованої допомоги
	МОН, МОЗ, Мінсоцполітики, НАПН (за згодою) 
	IV квартал 2027 р.
	Акт Кабінету Міністрів України

	14. Розроблення та затвердження  порядку залучення соціальних працівників до здійснення соціально-педагогічного патронажу учасників освітнього процесу, які перебувають у складних життєвих обставинах
	Мінсоцполітики, МОН, органи місцевого самоврядування (за згодою)
	IV квартал 2027 р.
	Спільний наказ Мінсоцполітики та МОН

	15. Розроблення та затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо розвитку навичок раннього виявлення психоемоційних труднощів та надання першої психологічної допомоги
	МОН
	II квартал 2028 р.
	Накази МОН

	16. Проведення інформаційно-просвітницької кампанії, спрямованої на дестигматизацію теми психічного здоров'я та популяризацію послуг психологічної служби
	Мінкультури, МОН, МОЗ, обласні, Київська міська держадміністрації (військові адміністрації)
органи місцевого самоврядування (за згодою)
	III квартал 2027 р.
	Підготовлено звіт про проведення інформаційної кампанії

	17. Розроблення та затвердження технічного завдання на створення програмного модуля "Електронний кабінет працівника психологічної служби" на базі наявної системи автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів (АС "ІРЦ")
	МОН, ІОА, НАПН (за згодою)
	IV квартал 2026 р.
	Наказ МОН

	18. Тестування та введення в дослідну експлуатацію програмного модуля "Електронний кабінет працівника психологічної служби"
	МОН, ІОА
	III квартал 2027 р.
	Наказ МОН 

	19. Введення програмного модуля "Електронний кабінет працівника психологічної служби" в промислову експлуатацію 
	МОН, ІОА
	I квартал 2028 р.
	Наказ МОН 

	20. Розроблення методичних рекомендацій щодо надання психологічної допомоги в закладах освіти, де відсутні штатні працівники психологічної служби
	МОН, НАПН (за згодою) органи місцевого самоврядування (за згодою)
	IІІ квартал 2027 р.
	Наказ МОН

	21. Пілотування на базі вибраних територіальних громад надання послуг психологічного забезпечення освітнього процесу, нових підходів до розрахунку їхньої вартості (розроблення та апробація моделей фінансування надання послуг) та міжсекторальних алгоритмів взаємодії 
	МОН, обласні держадміністрації (військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою)
	2028 - 2029 рр.
	Звіт про результати пілотування підготовлено та подано Кабінету Міністрів України

	
	
	
	

	22. Розроблення проєкту Закону України про внесення змін до Закону України "Про освіту" та інших законодавчих актів щодо закріплення права працівників психологічної служби на професійну підтримку (супервізію), впровадження нових фінансових моделей та інституційної координації
	МОН, Мінфін, Мінсоцполітики, МОЗ, НАПН (за згодою)
	IV квартал 2030 р.
	Проєкт Закону України внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

	23. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій для засновників та керівників закладів освіти щодо функціонування психологічної служби
	МОН, НАПН (за згодою)
	2029-2030 рр.
	Наказ МОН

	24. Здійснення моніторингу, збору та оцінки результатів реалізації Концепції 
	МОН, НАПН (за згодою)
	Щороку (до 1 березня)
	Звіт подано Кабінетові Міністрів України та оприлюднено на офіційному вебсайті МОН

	25. Забезпечення наукового супроводу реалізації Концепції розвитку психологічної служби у системі освіти, проведення прикладних наукових досліджень, апробації та оцінювання ефективності нових моделей діяльності психологічної служби, підготовка науково обґрунтованих пропозицій щодо їх удосконалення і впровадження
	[bookmark: _GoBack]МОН, НАПН (за згодою)
	Щорічно 2027-2030 рр.
	Підготовлено аналітичний звіт та оприлюднено на офіційному вебсайті МОН



________________________




