*ПРОЄКТ*

|  |
| --- |
| **КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ****РОЗПОРЯДЖЕННЯ** |
| **від 2019 р. №** **Київ** |

**Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на 2019-2021 роки**

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на 2019-2021 роки (далі - план заходів), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, виконавцям плану заходів:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

подавати щокварталу до 15 числа наступного місяця Міністерству освіти і науки інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.

|  |  |
| --- | --- |
| **Прем'єр-міністр України** | **О. ГОНЧАРУК** |

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 2019 р. №

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на 2019-2021 роки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування заходу** | **Відповідальний виконавець** | **Строк виконання** | **Очікуваний результат** |
| **Створення сприятливого нормативно-правового поля для розвитку інновацій** |
| 1) внести зміни у законодавство в частині використання державними установами надходжень від передачі/використання об’єктів інтелектуальної власності, створених за рахунок коштів державного бюджету, а також дивідендів від створених ними інноваційних підприємств | МОНМінекономікиМінфін | II квартал 2020 року | державні установи мають змогу використовувати надходження від передачі/використання об’єктів інтелектуальної власності, створених за рахунок коштів державного бюджету, а також дивідендів від створених ними інноваційних підприємств |
| 2) внести зміни у законодавство в частині визначення стартапів, а також сприяння їх створенню та функціонуванню  | Мінекономіки МОНМінцифриМінфінДФС  | І квартал 2020 року | закріплено на законодавчому рівні визначення поняття «стартап»;запроваджено інструменти підтримки стартапів |
| 3) підготувати узгоджені пропозиції щодо запровадження інституту краудфандингу | Мінекономіки МОНМінцифриМінфінДФС | І квартал 2020 | підготовлено проєкт Закону України «Про функціонування платформ фінансування стартапів», яким створено механізм функціонування українських краудфандингових платформ |
| 4) внести зміни у законодавство в частині спрощення процедур діяльності акціонерних товариств | Мінекономіки МОН | ІІ квартал 2020 | суб’єкти господарювання, що провадять інноваційну діяльність, мають змогу створювати акціонерні товариства за спрощеною процедурою;прийнято Закон України «Про спрощення процедур діяльності акціонерних товариств в Україні» |
| 5) затвердити Порядок передачі технологій, створених або придбаних за бюджетні кошти, закордон | МОНМінекономікиМінцифри | IІІ квартал 2020 року (у 3-місячний строк з дня прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання діяльності у сфері трансферу технологій») | трансфер технологій, створених або придбаних за бюджетні кошти, здійснюється за прозорою процедурою |
| 6) узгодити та актуалізувати термінологію у сфері інновацій та трансферу технологій (між різними нормативно-правовими актами) | МОНМінекономікиМінцифри | IV квартал 2020 року | терміни, що містить законодавство у сфері інновацій та трансферу технологій, однаково вживаються в усіх нормативно-правових актах, що регулюють зазначені правовідносини |
| 7) привести законодавство у сфері інновацій у відповідність до законодавства країн ЄС | МОНМінекономікиМінцифри | IV квартал 2020 року | на законодавчому рівні визначено всі елементи інноваційної інфраструктури і усунуто правові колізії та прогалини у регулюванні відносин у цій сфері;законодавство у сфері інновацій та трансферу технологій приведено у відповідність до директив та регламентів ЄС;розроблено пропозиції щодо імплементації системи інноваційних табло ЄС  |
| 8) законодавчо унормувати процедуру створення та функціонування технологічних платформ | МОНМінекономікиМінцифри | IV квартал 2020 року | внесено зміни до законодавства щодо створення та функціонування технологічних платформв Україні ефективно функціонують технологічні платформи |
| 9) законодавчо унормувати питання створення та функціонування кластерів | МінекономікиМінрегіонМОН | IV квартал 2020 року | внесено зміни до законодавства щодо створення та функціонування кластерів |
| 10) внести змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового навантаження на об’єкти нерухомості, що створені для ведення малого та середнього бізнесу у сфері високих технологій (наукових та технологічних парків) на територіях, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації та вздовж лінії розмежування | МінветеранівМінекономікиМінфінМОН | IV квартал 2020 року | зменшено податкове навантаження на об’єкти нерухомості, що створені для ведення малого та середнього бізнесу у сфері високих технологій на територіях, постраждалих внаслідок збройної агресії Російської Федерації та вздовж лінії розмежування; |
| 11) внести зміни до законодавства в частині визначення пріоритетів розвитку науки і техніки та пріоритетів інноваційної діяльності, розробивши єдину систему пріоритетів науково-технологічного розвитку | МОНМінекономікиМінцифриНАН (за згодою) | III квартал 2020 року | переглянуто пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, за результатами розроблено проєкт відповідного Закону України |
| 12) внести зміни до законодавства щодо запровадження відрахування під час трансферу за кордон технологій, розроблених за кошти державного бюджету, певного відсотка до державного бюджету | МОНМінекономікиМінцифриМінфін | IV квартал 2021 року | збільшено доходи державного бюджету за рахунок відрахувань, що стягуються під час трансферу за кордон технологій, які було розроблено за кошти державного бюджету |
| **Розвиток інноваційної інфраструктури** |
| 13) створити 3 пілотні регіональні центри трансферу технологій | МОНМінрегіонМінекономікиМінцифри | IV квартал 2020 року | створено 3 пілотні регіональні центри трансферу технологій;інноватори отримують методично-консультаційні послуги та супровід на усіх етапах інноваційного циклу |
| 14) створити пілотні центри експертизи та оцінки науково-технічних розробок | МОНМінекономікиМінрегіонНАН (за згодою)галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | IV квартал 2021 року | інноватори отримують аналітичну інформацію щодо технологічного, економічного, кон’юнктурного рівня науково-технічних розробок |
| 15) запровадити пільгові умови оренди приміщень для елементів інноваційної інфраструктури та інноваційних структур, що займаються трансфером новацій | МОНМінекономікиМінцифриМінфін Фонд держмайна  | IV квартал 2021 року | інноваційні структури, що займаються трансфером новацій, користуються пільговими умовами оренди приміщень;внесено зміни до Закону України «Про наукові парки» та Закону України «Про оренду державного та комунального майна» |
| 16) створити мережу центрів підтримки технологій та інновацій | Мінекономіки | IV квартал 2021 року | створено центри підтримки технологій та інновацій в усіх регіонах; суб’єкти інноваційної діяльності мають доступ до патентної бази даних |
| 17) започаткувати пілотні проєкти щодо створення екосистеми відкритих інновацій (далі – ВІЕ) у високотехнологічних секторах промисловості та сільського господарства | МінекономікиМОН МінцифриНАН (за згодою)галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | IV квартал 2021 року | в Україні функціонує регіональна інноваційна екосистема, що включає концепцію відкритих інновацій (Open Innovation) як способу формування і реалізації технологічних проєктів |
| 18) сприяти розвитку мережі Індустрії 4.0 | МінекономікиМОНМінрегіонгалузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | постійно | розширено компетенції і можливості центрів 4.0 та здійснюється співпраця цих центрів з мережею європейських Digital Innovation Hubs (DIHs) |
| 19) сприяти створенню мережі стартап-школа — акселератор — інкубатор на базі закладів вищої освіти та наукових установ, які сприятимуть трансферу знань | МОН МінцифриМінекономікиНАН (за згодою) галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | IV квартал 2021 року | реалізовано пілотний проєкт зі створення на базі закладів вищої освіти та наукових установ мережі стартап-школа – акселератор – інкубатор |
| 20) сприяти участі в міжнародних кластерах інноваційних компаній (Cluster Collaboration Platform тощо) | МінекономікиМОНМЗСМінрегіонгалузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | постійно | українські інноваційні компанії, що виробляють інноваційну продукцію чи здійснюють наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки, беруть участь у міжнародних кластерах |
| 21) забезпечити розроблення та проведення спеціалізованих тренінгів з підприємництва та інноваційного менеджменту | МОНМінцифриМінекономіки | IV квартал 2020 року | розроблено спеціалізовані тренінги з підприємництва та інноваційного менеджменту;молоді інноватори отримують знання та навички з підприємництва та інноваційного менеджменту |
| 22) забезпечити розроблення програми та проведення тренінгів для підприємств, які втілюють інновації та прагнуть експортувати свою продукцію | МінекономікиМОН | IV квартал 2020 року | працівники підприємств отримують знання та навички щодо здійснення експорту інноваційної продукції |
| 23) забезпечити розроблення інтерактивної гри для навчання фінансової грамотності здобувачів дошкільної та початкової освіти для смартфону чи ПК | МінцифриМОННБУ (за згодою)громадські організації (за згодою) | IV квартал 2021 року | здобувачі дошкільної та початкової освіти володіють компетентностями з фінансової грамотності |
| 24) забезпечити проведення навчальних семінарів, тренінгів та інших заходів, спрямованих на розвиток навичок здійснення інноваційної діяльності, управління інтелектуальною власністю, для науковців та винахідників | МОНМінекономікиМін’юстНАН (за згодою)галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | постійно | підвищено рівень знань щодо академічного підприємництва та створення нових форм інноваційної інфраструктури;проведено Літню школу ВОІВ з інтелектуальної власності;проведено Літню школу з юридичних інновацій;проведено тренінги з питань трансферу технологій та здійснення інноваційної діяльності;проведено семінари з питань комерціалізації інтелектуальної власності |
| 25) забезпечити підтримку у реалізації тренінгових програм з питань експортних та орієнтованих на потреби ринку інновацій з акцентом на малі та середні підприємства | МінекономікиМОНМінцифригалузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | постійно | щороку 10% малих та середніх підприємств, які експортують свою продукцію, мають доступ до тренінгових програм з питань експорту та інновацій відповідно до потреб ринку;малі та середні підприємства збільшили витрати на наукові дослідження та розробки |
| 26) забезпечити проведення тренінгів для розвитку навичок у фахівців інноваційної інфраструктури  | МОН | постійно | фахівці інноваційної інфраструктури володіють навичками, необхідними для забезпечення діяльності інноваційної інфраструктури |
| 27) сприяти удосконаленню винахідницької діяльності і розвитку підприємницької компетентності здобувачів повної загальної середньої освіти | МОН | постійно | здобувачі володіють навичками винахідницької діяльності та підприємницькою компетентністю;у школах впроваджено підхід, спрямований на поєднання науки, технологій, інженерії та математики з винахідництвом і підприємництвом (STEMIE-підхід) |
| **Сприяння розвитку інноваційної культури та культури підприємництва, просвітництво у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій** |
| 28) започаткувати маркетингову кампанію України для залучення інноваційного бізнесу | МінекономікиМОНМінрегіонМінцифри | з 2020 року та постійно | Україна стає популярною країною для залучення інноваційного бізнесу |
| 29) забезпечити проведення інформаційних кампаній щодо можливостей участі у вітчизняних конкурсах та міжнародних інноваційних програмах, щодо історій успіху здійснення інноваційної діяльності | МОНМінцифриМінекономікиМінрегіон | постійно | підвищено рівень обізнаності інноваторів щодо можливостей участі у вітчизняних конкурсах та міжнародних програмах, щодо історій успіху здійснення інноваційної діяльності;проведено інфо-дні для інноваторів з метою інформування щодо можливостей участі у програмі Horizon Europe в частині підтримки інновацій за допомогою інструментів Pathfinder та Accelerator;проведено інфо-дні для інноваторів з метою інформування щодо можливостей участі у програмі EUREKA |
| 30) забезпечити розміщення у ЗМІ інформації щодо науково- технологічних досягнень в Україні і світі та успішного досвіду підприємств і підприємців, які виробляють високотехнологічну продукцію;забезпечити проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування у суб’єктів інноваційної діяльності розуміння пріоритетів, налаштування суспільної думки на важливість науки та її фінансової підтримки | МОНМінекономікиМінцифриМінрегіон | постійно | популяризовано науково-технічні і технологічні досягнення в Україні і світі та успішний досвід підприємств і підприємців, які виробляють високотехнологічну продукцію з високою доданою вартістю;у суб’єктів інноваційної діяльності сформовано розуміння пріоритетів, налаштування суспільної думки на те, що наукові дослідження, розробка та впровадження ідей потребують фінансової підтримки, а молоді стартапи – відповідної експертизи та інвестицій |
| 31) забезпечити проведення інформаційних кампаній щодо впровадження та поширення стандартів у сфері Індустрії 4.0 | Мінекономіки Мінцифри МОН | постійно | впроваджено та поширено стандарти у сфері Індустрії 4.0 |
| 32) розробити програми для започаткування та підтримки експорту інноваційних або високотехнологічних товарів та послуг з високою доданою вартістю на рівні Уряду, наукових установ, бізнесу | Мінекономіки МінцифриМОН галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | IV квартал 2021 року | розроблено програми для започаткування та підтримки експорту інноваційних або високотехнологічних товарів та послуг з високою доданою вартістю на рівні Уряду, наукових установ, бізнесу |
| 33) забезпечити проведення заходів, спрямованих на популяризацію інновацій | МОНМінекономіки Мінцифри | щороку | проведено Всеукраїнський фестиваль інновацій;проведено Національний форум з інтелектуальної власності (IP Let Forum «Intellectual Property: Law, Economy, Technology»;проведено Міжнародний форум «Innovation Market»;проведено Марафон з інтелектуальної власності «IP Marathon»;проведено виставку інноваційних технологій управління, моніторингу та обліку земельних ресурсів;проведено виставку технологій точного землеробства, інноваційного сільськогосподарського обладнання та інфраструктури |
| **Забезпечення надання державної підтримки для здійснення інноваційної діяльності** |
| 34) забезпечити підвищення мінімальних ставок винагороди авторам технологій | МОНМінекономікиМінцифриМінфін | IV квартал 2019 року | автори технологій отримують належну авторську винагороду;затверджено постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій та особам, які здійснюють їх трансфер» |
| 35) запровадити державну підтримку патентування розробок українських інноваторів закордоном на умовах співфінансування | МОНМінекономікиМінцифриМінфін | III квартал 2020 року | українські інноватори отримують державну підтримку патентування інтелектуальної власності закордоном на умовах співфінансування; внесено зміни до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» |
| 36) запровадити інноваційний ваучер на фінансування робіт, спрямованих на трансфер та комерціалізацію технологій та/або її складових | МОНМінекономікиМінцифриМінфін | IV квартал 2020 року | українські інноватори отримують державну підтримку фінансування робіт, спрямованих на трансфер та комерціалізацію технологій та/або її складових; внесено зміни до Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» |
| 37) запровадити субсидіювання проєктів із створення вітчизняними промисловими підприємствами за участю вітчизняних наукових установ або закладів вищої освіти високотехнологічних виробництв | МОНМінекономікиМінцифриМінфін | IV квартал 2020 року | вітчизняні наукові установи або закладів вищої освіти, які створюють спільно з вітчизняними промисловими підприємствами високотехнологічні виробництва, отримують субсидії |
| 38) запровадити пільги щодо оподаткування грантів на інноваційну діяльність  | МОНМінекономікиМінцифриМінфін | ІІ квартал 2021 року | дохід у вигляді гранту на інноваційну діяльність, який нараховується (виплачується) фізичній особі, віднесено до доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (ст. 165 ПК) |
| 39) забезпечити надання державними фондами грантів на провадження інноваційної діяльності | МінекономікиМінфінМінцифриМОНТПП (за згодою) | щороку | науковці, винахідники та інноваційний бізнес отримують з державних фондів гранти на провадження інноваційної діяльності;в Україні функціонує фонд, який надає державну підтримку провадженню інноваційної діяльності |
| 40) розробити інструменти фінансової підтримки компаній, орієнтованих на експорт | Мінекономіки Мінфін Мінцифригалузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | IV квартал 2021 року | збільшено частку фінансування малих та середніх підприємств (% ВВП);збільшено частки технологічної продукції у загальному обсязі експорту (у %) |
| 41) запровадити спільні дослідницькі програми між академічними установами та промисловими підприємствами | МОНМінекономіки МінцифриНАН (за згодою)галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | IV квартал 2021 року | запроваджена спільна дослідницька програма між академічними установами та промисловими підприємствами |
| **Методичне забезпечення інноваційної діяльності та трансферу технологій** |
| 42) розробити методичні матеріали для закладів вищої освіти та наукових установ щодо діяльності керівників з організації інноваційної діяльності | МОННАН (за згодою) | IV квартал 2020 року | заклади вищої освіти та наукові установи забезпечено методичними матеріалами щодо діяльності керівників з організації інноваційної діяльності |
| 43) розробити та забезпечити заклади вищої освіти методичними матеріалами щодо залучення до виконання спільних інноваційних проєктів студентів різних спеціальностей | МОНМінцифри | ІІІ квартал 2021 року | заклади вищої освіти забезпечені методичними матеріалами щодо залучення до виконання спільних інноваційних студентів різних спеціальностей |
| **Сприяння регіональному інноваційному розвитку** |
| 44) сформувати стратегії регіонального інноваційного розвитку з урахуванням потреб і потенціалу регіону та на основі смарт-спеціалізації кожного регіону | МінрегіонМОНМінекономікиНАН (за згодою) | IV квартал 2021 року | сформовано стратегії регіонального інноваційного розвитку в усіх регіонах |
| **Забезпечення комунікації між усіма учасниками інноваційного процесу, сприяння отриманню ними консультаційних послуг та супроводу на усіх етапах інноваційного циклу** |
| 45) забезпечити створення онлайн-платформи розвитку інновацій для комунікації між учасниками інноваційного процесу та отримання методично-консультаційних послуг та супроводу на усіх етапах інноваційного циклу | МОНМінекономікиМінцифриМінрегіонТПП (за згодою)галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | IІ квартал 2021 року | створено онлайн-платформу та покращено комунікацію між державою, закладами вищої освіти, науковими установами та бізнесом;розміщено у вільному доступі інформацію про впровадження результатів науково-технічної діяльності, створених за кошти державного бюджету;забезпечено методично-консультаційну та інформаційну підтримку інноваторів;створено портфоліо вітчизняних інновацій та заходів, спрямованих на практичне застосування наукових розробок;створено базу даних із попиту реального сектору на результаті науково-технічної діяльності;об’єднано бази даних з патентною, ліцензійною та економічною інформацією на одній платформі;забезпечено методично-консультаційну підтримку інноваторам через створену платформу |
| 46) запровадити одним із критеріїв конкурсного відбору проєктів з розроблення нових технологій спільну участь закладів вищої освіти та наукових установ з підприємствами   | МОНМінекономікиНАН (за згодою)галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | IV квартал 2021 року | заклади вищої освіти, наукові установи та підприємства беруть спільну участь у проєктах з розроблення нових технологій |
| **Забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності** |
| 47) запровадити доступні та якісні процедури, що сприяють реалізації прав інтелектуальної власності | МінекономікиМінцифри | постійно | суб’єкти отримують якісні та доступні послуги щодо реєстрації та реалізації прав інтелектуальної власності;права інтелектуальної власності належним чином захищені та охороняються в Україні |
| 48) сприяти застосуванню досудових механізмів вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності | МінекономікиМінцифриМін’юст | постійно | проведено інформаційну кампанію щодо можливостей та алгоритмів застосування досудових механізмів вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності |
| 49) забезпечити здійснення заходів щодо формування академічної доброчесності | МОНМінекономіки | постійно | в Україні сформована академічна доброчесність;права інтелектуальної власності на результати наукової діяльності належним чином захищені та охороняються в Україні |
| **Стимулювання інновацій та проєктів на базі відкритих даних, цифровізація** |
| 50) розробити Національний порядок денний з відкритих інновацій до 2025 року | МОНМінекономікиМЗСМінцифриНАН (за згодою)Офіс євроінтеграції (за згодою)інші зацікавлені органи | IV квартал 2020 року | визначено порядок денний: стратегічне бачення, пріоритети, інфраструктурні проєкти, етапи та відповідні інституції |
| 51) розробити державні програми підтримки ВІЕ  | Мінекономіки Мінфін МінцифриМОННАН (за згодою)галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | IV квартал 2021 року | розроблено державну програму підтримки ВІЕ |
| 52) забезпечити популяризацію сервісів (програмних додатків), які створені на базі відкритих даних, шляхом публікації їх на Єдиному державному порталі відкритих даних та на місцевих порталах відкритих даних | Мінцифри центральні та місцеві органи виконавчої владиінші органи державної влади та органи місцевого самоврядування (за згодою) | постійно | збільшено кількість сервісів на базі відкритих даних, опублікованих на Єдиному державному порталі відкритих даних |
| 53) забезпечити проведення національного конкурсу з визначення і відзначення кращих інноваційних сервісів (програмних додатків), створених на базі відкритих даних  | Мінцифри центральні та місцеві органи виконавчої владиінші органи державної влади та органи місцевого самоврядування (за згодою) | щороку | збільшено кількість сервісів на базі відкритих даних, опублікованих на Єдиному державному порталі відкритих даних |
| 54) забезпечити створення та функціонування електронного кабінету громадянина для доступу до електронних послуг та інформації з державних реєстрів та його інтеграції до Єдиного державного порталу адміністративних послуг | Мінцифри Мінекономіки | ІV квартал 2020 року | фізичні та юридичні особи отримують електронні послуги за допомогою єдиного вікна («one-stop-shop») |
| 55) опрацювати питання та подати узгоджені рішення щодо впровадження інструментів електронного голосування в діяльність органів студентського самоврядування | МінцифриМін’юстМОН інші заінтересовані органи виконавчої влади | ІV квартал 2020 року | визначено механізм використання інструментів електронного голосування в діяльності органів студентського самоврядування |
| 56) забезпечити реалізацію експерименту та впровадження проєкту е-резидента | МінцифриМЗСМінфінМін’юст МінекономікиДержфінмоніторингНБУ (за згодою) | ІV квартал 2020 року | розроблено законопроєкт про статус е-резидента;зростання інвестицій в IT галузь |
|  |  |  |  |
| 57) забезпечити функціонування центру експертизи у сфері електронного урядування «e-GOV HUB»  | Мінцифри інші заінтересовані органи виконавчої влади | ІV квартал 2020 року  | затверджено положення та розпочато функціонування центру експертизи в сфері електронного урядування «e-GOV HUB»;підвищення рівня аналітичного забезпечення інноваційної діяльності в сфері електронного урядування;збільшення залучення наукових, експертних та бізнес кіл до інноваційної діяльності в сфері електронного урядування  |
| 58) розробити та забезпечити популяризацію загальнодоступних онлайн- та офлайн-курсів з цифрової грамотності, у тому числі змішаного навчання для значного охоплення різних категорій населення | Мінцифри МОНМінсоцполітикицентральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядуванняінші заінтересовані органи | ІV квартал 2020 року | відкритий та безкоштовний доступ до усіх навчальних матеріалів, зокрема за допомогою інтернет-ресурсів  |
|  |  |  |  |
| **Моніторинг стану інноваційної сфери та аналіз результативності реалізації заходів** |
| 59) розробити методологію опитування суб’єктів інноваційного процесу щодо змін в національній інноваційній екосистемі | МОНМінекономіки | IІ квартал 2020 року | розроблено методологію опитування суб’єктів інноваційного процесу щодо змін в національній інноваційній екосистемі |
| 60) здійснити аналіз попиту бізнесу на результати науково-технічної діяльності  | МінекономікиМОНТПП (за згодою)галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | IІІ квартал 2020 року та кожні два роки | здійснюється постійний моніторинг запиту бізнесу на інноваційні рішення існуючих проблем;сформовано перелік затребуваних підприємствами напрямів прикладних досліджень та розробок |
| 61) провести інвентаризацію розробок, об’єктів права інтелектуальної власності та технологій, створених повністю або частково за рахунок бюджетних коштів | МОНінші ЦОВВНАН (за згодою) | IІ квартал 2020 року | проведено інвентаризацію розробок, створених за рахунок бюджетних коштів;сформовано перелік потенційно готових до впровадження технологій |
| 62) здійснити інвентаризацію наявної інноваційної інфраструктури у закладах вищої освіти, наукових установах та інших суб’єктах інноваційної діяльності | МОНМінекономіки НАН (за згодою)галузеві та бізнес- асоціації (за згодою) | IV квартал 2020 року | сформовано базу даних об’єктів інноваційної інфраструктури у закладах вищої освіти, наукових установах та інших суб’єктах інноваційної діяльності, оцінено ефективність їх функціонування |
| 63) провести опитування суб’єктів інноваційного процесу щодо змін в національній інноваційній екосистемі  | МОНМінекономіки | IV квартал 2020 року та щороку | підготовлено інформаційно-аналітичні матеріали щодо змін в національній інноваційній екосистемі на підставі проведеного опитування |
| 64) здійснити адаптацію методології спостереження продуктивності та розвитку ключових технологій ЄС (KETs Observatory) | Держстат МінекономікиМОН | ІV квартал 2020 року | адаптовано методологію та проведено перше статистичне спостереження |
| 65) розробити Дорожню карту розвитку науки, технологій та інновацій для досягнення Цілей сталого розвитку | МОН Мінекономіки Держстат  | ІV квартал 2021 року | розроблено Дорожню карту розвитку науки, технологій та інновацій для досягнення Цілей сталого розвитку |
| 66) розробити на основі прогнозно-аналітичних досліджень довгостроковий документ щодо сталого розвитку держави «Україна –  2050» | МінекономікиМОНМінфінМінцифриНАН (за згодою)інші зацікавлені органи | II квартал 2021 року  | розроблено довгостроковий документ щодо сталого розвитку держави «Україна – 2050» |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_