Моніторинг виконання плану заходів із впровадження НРК на 2016-2020 роки (за період з грудня 2016 року по  Грудень 2017 року)

Зміст

| 1. | Загальна інформація про План заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК) на 2016 – 2020 роки (далі - План)…………………………………………………… 3 |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Огляд виконання відповідних заходів Плану за офіційною інформацією Виконавців, як це передбачено розпорядженням КМУ від 14 грудня 2016 року за № 1077……………………………………………………... 5 |  |
| 3. | Аналіз причин невиконання окремих заходів та загальна оцінка їх виконання…………………………............................. 39 |  |
| 4. | Пропозиції щодо активізації виконання заходів Плану………………………………………………... 41 |  |

- Загальна інформація про План заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК) на 2016–2020 роки ( далі  – План)

План було затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року за № 1077-р Цьому передувала клопітка узгоджувальна робота, яка включала, окрім іншого:

- інтерв’ювання у червні 2016 року за методологічного сприяння Європейського фонду освіти (далі – ЄФО) 44 представників 28 заінтересованих сторін щодо структури Плану, змісту його заходів та термінів їх виконання;

- доопрацювання проекту Плану за результатами інтерв’ювання, зауваженнями та пропозиціями учасників міжнародного науково-практичного семінару, присвяченого обговоренню проекту Плану (05.07.2016, м. Київ), рекомендаціями міжнародних та зарубіжних експертів;

- узгодження проекту Плану із 9 профільними центральними органами виконавчої влади (далі – ЦОВВ), Спільними представницькими органами національного рівня, Національною академією наук України та Національною академією педагогічних наук України, урахування 44 зауважень та пропозицій від них (78% від загалу) та обґрунтування відхилення решти.

Затверджений План складається із 7 розділів, 25 завдань та 44 заходів. Ним визначено відповідальними за виконання 19 заінтересованих сторін чи їх групи. Терміни виконання заходів за роками розподіляються наступним чином:

2016 рік – 1; 2016 – 2017 роки – 6; 2016 – 2020 роки – 7;

2017 рік – 10;

2017 – 2018 роки – 1;

2017 – 2019 роки – 1;

2017 – 2020 роки – 8;

2018 – 2019 роки – 4;

2018 – 2020 роки – 2;

2019 – 2020 роки – 2;

2020 рік – 2.

За річним обсягом заходів Плану найбільш насиченим є 2017 рік (33 заходи або 38,6% від їх сумарної загально річної кількості), тоді як решта років (окрім 2016 року – 12,2%) – має відносно рівномірний розподіл заходів (2018 – 20,0%, 2019 – 20,9%, 2020 – 18,3%).

Крім того, зважаючи на ряд суб’єктивних (новорічні свята, велика завантаженість зацікавлених сторін, пов’язана з підготовкою річних звітів та організаційними заходами щодо початку роботи в новому році) та об’єктивних (технічне оформлення розпорядження Кабінету Міністрів України) причин, повноцінна реалізація заходів Плану розпочалася із середини січня 2017 р. Строк виконання єдиного заходу 2016 року (п.п.1 п.1) перенесено на квітень 2017 рік.

Звіт підготовлено Сергієм Мельником, національним експертом ЄФО, за сприяння профільних працівників МОН України, Федерації роботодавців України, Міністерства соціальної політики України та інших заінтересованих сторін.

### 2. Огляд виконання відповідних заходів Плану за офіційною інформацією Виконавців, як це передбачено розпорядженням КМУ від 14 грудня 2016 року за № 1077

### Витяг із Плану заходів

### із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016–2020 роки стосовно періоду з 2016 по 2017 роки та стисла інформація про їх виконання.

| Найменування заходу (нумерація відповідно до Плану) | Зміст завдання | Відповідальні за виконання | Строк вико-нання | Індикатори виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Координація роботи та нормативно-правове забезпечення формування і розвитку Національної системи кваліфікацій |
| 1. Виявлення і забезпечення участі всіх заінтересо-ваних сторін у впровадженні Національної рамки кваліфікацій | відновлення роботи Міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій | МОН Мінсоцполітики Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Національна академія наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) | Гру-день 2016 року | внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1225 “Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 10) оновлення персонального складу міжвідомчої робочої групи проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії |
|  | Термін виконання цього завдання було перенесено шляхом технічного узгодження цього питання із Секретаріатом КМУ та включення нового терміну виконання до Плану МОН із запровадження НРК на 2016 – 2020 роки. Завдання виконано. Постановою КМУ від 21.06.2017 року за № 440 «Про внесення змін до постанови КМУ від 29.12.2010 року за №1225» створено Міжвідомчу робочу групу (далі – МРГ), яку очолює Міністр освіти і науки України. До її складу входить також 22 представника профільних центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), спільних представницьких органів об’єднань роботодавців і профспілок, НАН України, НАПН України, ТПП України тощо. Перше засідання МРГ відбулося 13 липня 2017 року із таким порядком денним: 1.Організаційні питання. 2. Про стан виконання Плану заходів із запровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016 – 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року за № 1077 - р. 3. Про створення Веб-сайту Національної системи кваліфікацій та Реєстру кваліфікацій. 4. Про розроблення нормативно-правових актів та внесення відповідних змін до законодавства щодо створення та забезпечення функціонування Національного агентства кваліфікацій. 5. Про затвердження складу робочих груп із розроблення проектів: - методики розроблення професійних стандартів; - методичних рекомендацій з розроблення освітніх стандартів за компетентнісним підходом. Друге засідання МРГ заплановане на 23 січня 2018 року з таким орієнтовним порядком денним: Про стан виконання Плану заходів із запровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016 – 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року за № 1077 - р. Про проект нової редакції Плану заходів із запровадження Національної рамки кваліфікацій на період до 2020 року, розробленого відповідно до заходів з імплементації Закону України «Про освіту». Про затвердження Плану роботи МРГ у 2018 році. Про проект Статуту Національного агентства кваліфікацій, доопрацьований за пропозиціями та зауваженнями профільних центральних органів виконавчої влади та ключових стейкголдерів. Організаційні питання. |
| 2. Створення нормативно-правової бази для функціону-вання Національної системи кваліфікацій | проведення аналізу законодавства та розроблення пропозицій щодо законодавчого забезпечення формування Національної системи кваліфікацій | МОН Мінсоцполітики Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентатив-них всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Національна академія наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2016 – 2017 роки | визначення переліку нормативно-правових актів, які потребують розроблення або внесення змін, для забезпечення впровадження Національної рамки кваліфікацій та Національної системи кваліфікацій |
|  | Системний аналіз щодо комплексного законодавчого забезпечення процесів формування Національної системи кваліфікацій (далі – НСК) проведено експертом ЄФО наприкінці 2017 року та розміщено на сайті МОН у Рубриці «Національна система кваліфікацій». Ключовим законодавчим актом, що регулює Національну систему кваліфікацій став Закон України «Про освіту», прийнятий 5 вересня 2017 року. Слід зазначити, що відповідно до положень Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення», норм та положень окремих статей Закону України «Про освіту» для його імплементації необхідна розробка чи перегляд більш ніж 60 законодавчо-нормативних актів у системі освіти. Перелік нормативних та законодавчих актів, розробка чи доопрацювання яких необхідні для імплементації ЗУ «Про освіту» має такий вигляд: Порядок, умови, форми та особливості здобуття дошкільної освіти визначаються спеціальним законом. (п.6 ст. 11). Результати навчання, здобуті шляхом неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством (п.5 ст. 8). Особливості застосування форм здобуття освіти для різних рівнів освіти можуть визначатися спеціальними законами (п.11 ст.9). Положення про форми здобуття освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (п. 12 ст.9). Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Особливості здобуття такими особами повної загальної середньої освіти визначається спеціальним законом (п.5 ст. 12). Порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів державної підсумкової атестації визначає центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (п 8. ст. 12). Порядок, умови, форми та особливості здобуття повної загальної середньої освіти визначаються спеціальним законом (п.9 ст.12). Положення про освітній округ і опорний заклад освіти затверджується Кабінетом Міністрів України (п.2 ст.13). Філія закладу освіти – територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (п.3 ст. 13). Порядок, умови, форми та особливості здобуття позашкільної освіти визначаються спеціальним законом. Порядок, умови, форми та особливості здобуття професійної (професійно-технічної) освіти визначаються спеціальним законом (п.7 ст. 15). Порядок, умови, форми та особливості здобуття фахової передвищої освіти визначається спеціальним законом (п.7 ст.16). Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та їх відрахування здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (п.7 ст.19). Категорії осіб з особливими освітніми потребами визначаються актами Кабінету Міністрів України (п.8 ст.19). Положення про заклади спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту (п.3 ст. 21). Положення про заклади спеціалізованої освіти військового (військово-спортивного) профілю затверджуються органами державної влади, до сфери управління яких належать такі заклади освіти (п.4 ст. 21). Положення про військові структурні підрозділи закладів освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки та центральним органом виконавчої влади у сфері оборони (п.4 ст. 21). Засади військової освіти регулюються цим Законом, Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу» та спеціальними законами (п.4 ст. 21). Положення про заклади спеціалізованої наукової освіти затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки (п.5 ст.21). Стандарти спеціалізованої освіти, крім стандартів вищої освіти, затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідних сферах (п.6 ст.21). Заклади спеціалізованої освіти здійснюють освітню діяльність за власними освітніми програмами, у тому числі наскрізними, або типовими освітніми програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать відповідні заклади освіти (п.6 ст.21). Обсяг автономії закладів освіти визначається цим, спеціальними законами та установчими документами закладу освіти (п.2 ст. 23). Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами (п.5 ст.30). Стандарти освіти розробляються та затверджуються у порядку, визначеному спеціальними законами та іншими нормативно-правовими актами (п.3 ст. 32). 10. Процедури присудження, підтвердження кваліфікацій, а також порядок створення та діяльності і правовий статус суб’єктів, що здійснюють діяльність із оцінювання і визнання освітніх та/або професійних кваліфікацій, визначаються спеціальними законами та іншими нормативно-правовими актами (п.10 ст.34). Національна рамка кваліфікацій – системний і структурований за компетентностями опис її рівнів. Національна рамка кваліфікацій затверджується Кабінетом Міністрів України (п.2 ст. 35). Галузеві рамки кваліфікацій затверджуються Кабінетом Міністрів України (п.7 ст. 35). Структура і функціонування національної системи кваліфікацій визначається законом (п.2 ст. 37). Правовий статус, порядок діяльності, формування складу, в тому числі шляхом залучення інших зацікавлених сторін, Національного агентства кваліфікацій визначається його статутом, що затверджується Кабінетом Міністрів України (п.3 ст.38). Порядок розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного агентства кваліфікацій (п.3 ст.39). Порядок виготовлення, видачі та обліку документів про освіту, вимоги до їх форми та/або змісту визначаються законодавством (п.2 ст.40). Порядок виготовлення, видачі та обліку документів про освіту, передбачених спеціальними законами, вимоги до їх форми та/або змісту затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки з урахуванням вимог цих законів(п.2 ст.40). Інформація про видані документи про середню, професійну та вищу освіту вноситься до Єдиного державного реєстру документів про освіту в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (п.3 ст.40). Особливості функціонування системи забезпечення якості на кожному рівні освіти визначаються спеціальними законами (п.6 ст. 41). Форми та види академічної відповідальності закладів освіти визначаються спеціальними законами (п.9 ст. 42). За дії (бездіяльність), що цим законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених відповідними законами (п.10 ст. 42) Освітня діяльність у формальній освіті провадиться на підставі ліцензії, що видається органом ліцензування відповідно до законодавства ( п.2 с т. 43). Ліцензійні умови визначаються окремо для кожного рівня освіти. Ліцензійні умови формуються з урахуванням спеціальних вимог до доступності для осіб з особливими освітніми потребами. Вимоги до ліцензійних умов визначаються спеціальними законами (п.3 ст.43). Ліцензування, контроль за дотриманням ліцензійних умов, видача та анулювання ліцензій на освітню діяльність здійснюються у порядку, визначеному законодавством (п.4 ст.43). Освітня програма акредитується у разі, якщо це передбачено спеціальним законом (п.2 ст.44). Засади акредитації освітніх програм визначаються спеціальними законами (п.2 ст.44). Освітня програма відповідного рівня освіти акредитується органом із забезпечення якості освіти, визначеним спеціальним законом, та/або акредитованими громадськими фаховими об’єднаннями чи іншими акредитованими юридичними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (п.3 ст.44). Інституційний аудит проводиться у плановому порядку, якщо це передбачено спеціальним законом (п.5 ст.45). Особливості проведення інституційного аудиту на відповідному рівні освіти визначаються спеціальними законами (п.8 ст.45). Засади інституційної акредитації визначаються спеціальним законом (п.4 ст.46). Процедури, форми та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері, з урахуванням можливостей осіб з особливими освітніми потребами та повинні бути оприлюднені не менш як за шість місяців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (п.4 ст.47). Положення про спеціально уповноважену державою установу (організацію) затверджується відповідно до законодавства (п.6 ст.47). Засади зовнішнього незалежного оцінювання, не встановлені цим Законом, визначаються спеціальними законами (п.7 ст.47). Порядок, види та форми проведення моніторингу якості освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (п.3 ст.48). Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (п.5 ст.50). Положення про атестацію педагогічних працівників, які забезпечують здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти, затверджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у відповідній сфері (п.6 ст.50). Формування та забезпечення функціонування системи сертифікації педагогічних працівників здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (п.3 ст.51). Процедуру сертифікації здійснюють спеціально уповноважені державою установи, положення про які затверджує Кабінет Міністрів України (п.3 ст.51) . Положення про сертифікацію педагогічних працівників розробляються центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади освіти, та затверджуються Кабінетом Міністрів України (п.6 ст.51). Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи участі в заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України (п.5 ст.53). Особи, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, на період навчання забезпечуються гуртожитками, стипендіями, спеціальним одягом у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (п.4 ст.56). Особи, які здобувають освіту в закладах фахової передвищої та вищої освіти, на період навчання забезпечуються гуртожитками та мають право на отримання стипендії у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (п.5 ст.56). Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, включаючи порядок оплати, умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації, затверджується Кабінетом Міністрів України (п.6 ст. 59). Схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних і науково-педагогічних працівників державних і комунальних закладів затверджуються Кабінетом Міністрів України з урахуванням норм цього Закону (п.2 ст.61). Повноваження постійно діючого колегіального органу у сфері забезпечення якості вищої освіти визначаються спеціальним законом (п.3 ст.67). Центральний орган виконавчої влади у сфері статистики здійснює збір первинної статистичної інформації у сфері освіти та її обробку. Перелік показників, порядок збору та методика обробки статистичної інформації у сфері освіти погоджується з центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (п.2 ст. 72). Обов’язковими складовими частинами Єдиної державної електронної бази з питань освіти є Реєстр суб’єктів освітньої діяльності, Реєстр документів про освіту, реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та Реєстр студентських (учнівських) квитків. Перелік та обсяг відомостей, що містять Реєстри, та порядок їх ведення встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (п.2 ст.73). Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (п.6 ст.73). У системі освіти діє психологічна служба, положення про яку затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки. Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи (п.1 ст.75) тощо. Рішенням Кабінету Міністрів України (протокол № 61 від 25.10.2017) схвалено План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII «Про освіту». На виконання зазначеного рішення Уряду наказом МОН від 13.11.2017 № 1475 затверджено План підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України «Про освіту». Крім того, потребують приведення у відповідність окремі норми та положення інших законодавчих актів, що напряму чи опосередковано впливають на функціонування та розвиток НСК, а саме: - Закону України «Про професійний розвиток працівників» щодо дефініцій термінів «неформальне професійне навчання працівників», «формальне професійне навчання працівників», «підтвердження кваліфікації працівників», «професійне навчання працівників» тощо (стаття 1); організації формального і неформального професійного навчання працівників (стаття 6); форм, навчальних планів і програмпрофесійного навчання працівників (статті 7 та 8); кадрове забезпечення Професійного навчання працівників безпосередньо у роботодавця (стаття 9); - Кодексу законів про працю України стосовно приведення у відповідність до термінів, що застосовуються в Законі України «Про освіту», статей 5-1, 40, 48, 82, 96, 193-194. 197, 209-210, 212-216, 218-220; - проекту Трудового кодексу України щодо приведення у відповідність до термінів, що застосовуються в Законі України «Про освіту», статей 38, 191-194; - Закону України «Про зайнятість населення» стосовно приведення у відповідність до термінів, що застосовуються в Законі України «Про освіту», статей 4, 29.34 та 35; - Закону України «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності» щодо приведення у відповідність до термінів, що застосовуються в Законі України «Про освіту», статті 26 «Права організацій роботодавців, їх об'єднань у сфері вищої, професійно-технічної освіти, навчання на виробництві»; - Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» стосовноприведення у відповідність до термінів, що застосовуються в Законі України «Про освіту»,статей 9 та 13; - Закону України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»щодо приведення у відповідність до термінів, що застосовуються в Законі України «Про освіту», статті 2 «Формування державного замовлення». Таким чином, у 2018 році потребують розроблення, прийняття Верховною Радою України та запровадження на практиці такі нові законопроекти, як «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту дорослих», «Про національну систему кваліфікацій», внесення змін та доповнень до всіх без виключення спеціальних законів освітньої сфери, внесення змін та доповнень до чинних законів, що прямо чи дотично регулюють сферу підготовки кадрів та кваліфікацій («Про зайнятість населення», «Про проофесійний розвиток працівників», «Про зовнішню трудову міграцію» «Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів», «Про соціальний діалог», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про стандартизацію»,«Про ліцензування видів господарської діяльності». Зауважимо, що проект Трудового кодексу України винесено на розгляд у другому читанні на засідання Верховної Ради України, проект Закону України «Про активізацію пошуку роботи безробітних та пошукачів роботи» знаходиться на громадському обговоренні на сайті Міністерства соціальної політики України та готується для обговорення на засіданні уряду, для підготовки проекту Закону України «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про вищу освіту» при Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти створено робочу групу, МОН закінчує формування робочих груп із залученням широкого кола стейкголдерів із розроблення проектів Законів України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про освіту дорослих» тощо. |
|  | розроблення та внесення відповідних змін до законодавства, необхідних для імплементації норм та положень Національної системи кваліфікацій та Національної рамки кваліфікацій | МОН Мінсоцполітики Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні Спільний представницький орган репрезентатив-них всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Національна академія наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2017 рік | внесення відповідних змін до законодавства |
|  | Як зазначалося раніше, ключовим законодавчим актом, що регулює Національну систему кваліфікацій став Закон України «Про освіту», прийнятий 5 вересня 2017 року. У Законі, окрім іншого, визначено: у статті 1 визначені ключові терміни та поняття, у тому числі дефініції термінів кваліфікація, компетентність, результати навчання тощо; у статті 8 прописано місце, роль та взаємозв’язок формальної, неформальної та інформальної освіти, можливість отримання у позашкільній освіті часткових кваліфікацій 0-3 рівнів НРК; у статті 10 виписано 13 рівнів освіти, прив’язаних до 11 рівнів НРК; стаття 34 «Кваліфікації» виділяє типи кваліфікацій – повні та часткові, освітні та професійні. Описано їх дефініції, траєкторії отримання, визначена роль нової інституції – кваліфікаційних центрів, процедура та порядок їх створення та функціонування; у статтях 35 і 36 викладено деталізований опис 11 рівнів НРК , її роль у функціонуванні НСК. Закон виділяє можливість застосування у країні галузевих рамок кваліфікацій та визначає процедуру для реалізації стейкголдерами цієї можливості; у статті 37 уперше у вітчизняній правничій практиці дається визначення поняттю НСК; стаття 38 «Національне агентство кваліфікацій» розкриває механізм утворення цієї нової інституції, 17 її ключових функцій; стаття 39 «Професійні стандарти» дає визначення цьому терміну, виписує процедуру їх розроблення та запровадження на практиці; окремі положення, що стосуються питання функціонування НСК, виписані в статтях 32 «Стандарти освіти», 33 «Освітні програми», 40 «Документи про освіту», 47 «Зовнішнє незалежне оцінювання», 48 «Моніторинг якості освіти», 51 «Сертифікація педагогічних працівників» тощо. 6 грудня 2016 року Верховною Радою України прийнято ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (№ 1774- VIII), яким, зокрема, внесено зміни до статті 96 Кодексу законів про працю та статті 6 ЗУ «Про оплату праці» стосовно того, що Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів визначається Кабінетом Міністрів України, а Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик – центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері праці та соціальної політики. Ці норми ввійшли до проекту Трудового кодексу України (друге читання). На виконання положень Розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення», норм та положень окремих статей Закону України «Про освіту» робочою групою підготовлений проект постанови КМУ стосовно затвердження Статуту Національного агентства кваліфікацій, який проходить процедуру погодження та доопрацювання за зауваженнями ключових стейкголдерів. |
|  | визначення потреб та можливостей (кадрові, функціональні) заінтересованих сторін та розроблення пропозицій щодо забезпечення їх участі у впровадженні Національної рамки кваліфікацій та Національної системи кваліфікацій | МОН Мінсоцполітики Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентатив-них всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Національна академія наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2016 – 2017 роки | розроблення пропозицій щодо забезпечення участі заінтересованих сторін у впровадженні Національної рамки кваліфікацій та Національної системи кваліфікацій |
|  | Частина роботи за цим завданням реалізовувалася під час узгодження та формування складу учасників МРГ та розширенні її повноважень. Наказом МОН від 17.03.2017 № 411 затверджено План заходів із впровадження НРК на 2016 – 2020 роки (далі – План Міністерства). Його виконавцями виступають структурні підрозділи, підпорядковані наукові установи МОН, інші зацікавлені сторони. Наказом Мінсоцполітики від 24 січня 2017 року за № 107 затверджено План заходів щодо реалізації ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (від 6 грудня 2016 року за № 1774 – VIII). Окремим дорученням Державного секретаря Мінсоцполітики від 23 січня 2017 року за № 84/0/9-17/ визначені відповідальні посадові особи та терміни виконання відповідних завдань Плану заходів із впровадження НРК на 2016 – 2020 роки. Окремими всеукраїнськими професійними асоціаціями створюється ініціативна група із формування в країні у поточному році Платформи громадських, професійних та бізнес-асоціацій , як представницького органу в нових інституціях національного рівня. Слід зазначити, що за зазначеним завданням ще не всі ключові заінтересовані сторони розробили внутрішньовідомчі плани дій (спільні представницькі органи соціальних партнерів національного рівня, Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України та інші). Важливим питанням залишається й залучення ресурсів та стимулювання до активної діяльності більш широкого загалу стейкголдерів, перш за все, профільних центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), агенцій із забезпечення якості освіти, представників галузевих об’єднань роботодавців і профспілок, крупних роботодавців, недержавних центрів із підготовки кадрів на виробництві, незалежних центрів з оцінювання професійних кваліфікацій, асоціацій навчальних закладів, педагогів, науковців, студентів тощо. |
| 3. Визначення ролі та обов’язків (функцій) усіх сторін, органів та організацій, заінтересо-ваних в участі у формуванні та розвитку Національної системи кваліфікацій | підготовка нормативно-правових актів та рекомендацій щодо розроблення, затвердження і перегляду професійних стандартів | Мінсоцполітики МОН заінтересовані центральні органи виконавчої влади Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентатив-них всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Національна академія наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2016 – 2017 роки | ухвалення актів та рекомендацій щодо розроблення, затвердження та перегляду професійних стандартів |
|  | На виконання Плану заходів щодо реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», затвердженого наказом Мінсоцполітики від 24 січня 2017 року за № 107, затверджено Порядок розроблення та затвердження професійних стандартів (постанова КМУ від 31.05.2017 року за № 373). Крім того, Мінсоцполітики запроваджено на практиці Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик (наказ Мінсоцполітики від 31.05.2017 року за № 918). За сприяння ЄФО підготовлені та презентовані на семінарі ЄФО та МОН «Нові методологічні підходи до розроблення професійних, освітніх стандартів та стандартів оцінювання, що базуються на компетентностях» (м. Київ, 11 липня 2017 року), робочі матеріали з розроблення Макету професійного стандарту, методики з розроблення професійних стандартів та настанов (керівництва) для їх розробників. Наказом Міністра соціальної політики України від 25 вересня 2017 року за №1534 було створено робочу групу з розроблення Методики з розроблення професійних стандартів. За результатами її роботи підготовлено проект Методики, який проходить у січні 2018 року процедуру погодження із зацікавленими сторонами, затвердження та державної реєстрації в установленому порядку. |
|  | підготовка нормативно-правових актів та рекомендацій щодо розроблення та затвердження кваліфікацій, освітніх стандартів, освітніх програм вищої і професійно-технічної освіти | МОН Мінсоцполітики заінтересовані центральні органи виконавчої влади Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2017 рік | ухвалення актів та рекомендацій щодо розроблення та затвердження кваліфікацій, освітніх стандартів, освітніх програм вищої і професійно-технічної освіти |
|  | За сприяння ЄФО його міжнародним експертом Відмантасом Тутлісом було проведене дослідження на тему «Оцінювання освітніх стандартів професійної освіти, що базуються на компетентністному підході, в Україні» . Результати було презентовано на міжнародному семінарі МОН та ЄФО, 25 квітня 2017 року, м. Київ. За сприяння ЄФО підготовлені та презентовані на семінарі ЄФО та МОН «Нові методологічні підходи до розроблення професійних , освітніх стандартів та стандартів оцінювання, що базуються на компетентностях» (м. Київ, 11 липня 2017 року), робочі матеріали з розроблення методичних рекомендацій з розроблення освітніх стандартів , що базуються на компетентностях та стандартів оцінювання результатів навчання. На кінець 2017 року підготовлено проект відповідних методичних рекомендацій. У січні-лютому 2018 року передбачається апробація методичних рекомендацій з розроблення освітніх стандартів , що базуються на компетентностях. До моменту запровадження на практиці цих методичних рекомендацій МОН своїм наказом від 30.06.2017 року за № 3946 «Про розроблення державних стандартів професійно – технічної освіти на компетентнісній основі» ввів у дію тимчасові рекомендації. У січні 2018 року МОН заплановано створення робочої групи з розроблення Методичних рекомендацій з розроблення стандартів оцінювання результатів навчання. Ініціативною групою при МОН розроблено та розміщено на сайті для громадського обговорення проект професійного стандарту на посаду «Вчитель початкової школи». Федерацією роботодавців України розроблено та апробовано проект Процедури зіставлення вимог до результатів навчання за наявними освітніми та професійними кваліфікаціями із дескрипторами рівнів НРК. За ініціативи МОН Кабінетом Міністрів України схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (розпорядження КМУ від 14.12.2016 № 988-р) та затверджено план заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (розпорядження КМУ від 13.12.2017 № 903-р). Крім цього, на різних етапах громадського обговорення та погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади знаходяться: Концепція нової української школи, Концепція розвитку педагогічної освіти, зміни та доповнення до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, Концепція підготовки фахівців у вищій освіті за дуальною системою, Концепція формування освітнього рівня «молодший спеціаліст» та розробки спеціальностей для підготовки кадрів за цим рівнем тощо. До кінця 2018 року заплановано розробити та запровадити на практиці Галузеву рамку кваліфікацій педагогічних працівників, Рамку професійного розвитку вчителів іноземних мов, з подальшою їх диверсифікацією на вчителів інших навчальних предметів (дисциплін), систему добровільної незалежної сертифікації вчителів країни тощо. |
| Модернізація системи прогнозування потреби в кваліфікаціях та розроблення професійних стандартів |
| 5. Створення системи прогнозування потреби у кваліфікаціях | модернізація інструментарію для проведення моніторингових досліджень щодо реального працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів | МОН Мінекономроз-витку Мінсоцполітики Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентатив-них всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) місцеві органи виконавчої влади Національна академія наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2016 – 2017 роки | модернізація інструментарію для проведення моніторингових досліджень щодо реального працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів |
|  | У лютому 2017 року експертами Європейського фонду освіти (далі – ЄФО) проведені робочі зустрічі з представниками МОН, Мінсоцполітики, Державної служби зайнятості, профільних наукових установ щодо започаткування в країні, окрім іншого, досліджень з визначення потреби в підготовці кадрів та вивчення реального стану працевлаштування за фахом випускників закладів освіти. Переговорний процес триває. Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України спільно з МОН проведено 1 березня п. р. Круглий стіл на тему: «Перспективні професії: шляхи визначення, підходи до прогнозування». У квітні – травні 2017 року за сприяння ЄФО у Львівській області було проведене дослідження на тему: «Прогнозування попиту в кваліфікованих кадрах на регіональному рівні за допомогою опитування роботодавців». За сприяння Світового банку в Україні з 2012 по 2016 роки проводилося науково – аналітичне дослідження реального попиту на навички працівників з боку роботодавців 4 секторів економіки. Результати дослідження («Навички для сучасної України») були презентовані Представництвом Світового банку в Україні 7 червня 2017 року. 9 листопада 2017 року ЄФО, Мінсоцполітики та МОН на базі Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України було проведено Семінар на тему «Модель прогнозування потреб у професійних навичках та кваліфікаціях – нові результати оновленої моделі». |
| 8. Розроблення/ оновлення і затвердження професійних стандартів | розроблення/онов-лення кваліфікаційних характеристик/про-фесійних стандартів | Мінсоцполітики Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади Спільний представницький орган репрезентатив-них всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) всеукраїнські професійні асоціації, галузеві (професійні) ради (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2016 – 2020 роки | розроблення/онов-лення кваліфікаційних характеристик/ професійних стандартів |
|  | Протягом 2017 року: розроблено та затверджено нову версію галузевого Випуску № 80 «Соціальні послуги» (наказ Мінсоцполітики від 29.03.2017 року); Міністерство оборони України затвердило своїм наказом (від 31.05.2017 року) кваліфікаційні характеристики на 4 професії; Укроборонпром своїм наказом затвердив кваліфікаційні характеристики на 46 професій; Мінекономрозвитку затвердило чергові Зміни № 6 та № 7до Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій» (далі – КП); Мінсоцполітики готується до затвердження оновлена версія Випуску № 1 Довідника кваліфікаційних характеристик. |
|  | розроблення/пере-гляд та затвердження професійних стандартів, забезпечення навчання розробників професійних стандартів | Мінсоцполітики заінтересовані центральні органи виконавчої влади Національна академія наук (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) галузеві (професійні) ради (за згодою) галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою) всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) інші розробники професійних стандартів (за згодою) | 2016 – 2020 роки | розроблення, погодження та затвердження професійних стандартів, забезпечення навчання розробників професійних стандартів за професійно - галузевою ознакою |
|  | За даними Федерації роботодавців України за станом на 01.01.2018 року в Україні розроблено, погоджено та запроваджено на практиці 70 професійних стандартів, у тому числі у 2014 році – 9, 2015 році – 26, 2016 році – 18, 2017 році – 17. Відповідно до Планів роботи Галузевих рад при Всеукраїнському об’єднанні організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України» в електроенергетичному (протокол від 29 грудня 2015 року за №12) та вуглепромисловому (протокол від 25 грудня 2015 року за №10) комплексах на 2016 – 2017 роки на 2017 рік була запланована розробка 11 професійних стандартів. Розроблено проект професійного стандарту на професію «Вчитель початкової школи», який перебуває на громадському обговоренні. Офіційна інформація про навчання розробників професійних стандартів відсутня, що пояснюється, окрім іншого, поки що відсутністю в країні єдиної методики щодо розроблення професійних стандартів. |
|  | створення реєстру/бази даних професійних стандартів | Мінсоцполітики заінтересовані центральні органи виконавчої влади Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні(за згодою) всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2017 рік | створення і функціонування національного реєстру/бази даних професійних стандартів, доступних он-лайн |
|  | На сьогодні єдиною базою даних професійних стандартів виступає Веб-сайт Федерації роботодавців України. МОН за сприяння ЄФО та інших заінтересованих сторін планують у 2018 році створення в Україні Реєстру кваліфікацій та Веб-сайту НСК, до яких за прикладом окремих країн може бути включений і реєстр професійних стандартів та інша суміжна інформація. Питання концепції розробки, структури, принципів координації, спільного фінансування тощо Реєстру (Веб-сайту НСК) обговорювалося на семінарі ЄФО та МОН України «Підходи, завдання та очікування стосовно національного реєстру кваліфікацій (Веб-сайту з питань кваліфікацій в Україні» (м. Київ. 30 травня 2017 року). Зазначене питання також розглядалося на засіданні МРГ 13 липня 2017 року. |
| Розроблення кваліфікацій різних типів (освітніх стандартів і програм на основі результатів навчання) відповідно до Національної рамки кваліфікацій |
| 9. Створення і ведення Національного реєстру кваліфікацій, які офіційно включено в Національну рамку кваліфікацій (Реєстр Національної рамки кваліфікацій) | розроблення Порядку включення кваліфікацій до Реєстру Національної рамки кваліфікацій | МОН Мінсоцполітики Національна академія наук (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентатив-них всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) | 2017 рік | розроблення і впровадження критеріїв і порядку включення кваліфікацій різних типів до Реєстру Національної рамки кваліфікацій |
|  | МОН, за сприяння ЄФО та інших заінтересованих сторін планує у 2018 році започаткування створення в Україні Реєстру кваліфікацій, що передбачає й розроблення Порядку включення кваліфікацій до цього Реєстру. Федерацією роботодавців України розроблено проект Реєстру освітніх та професійних кваліфікацій, за якими у теперішній час здійснюється підготовка кадрів (відповідно до чинних освітніх стандартів), який буде використано під час створення національного Реєстру кваліфікацій |
|  | підготовка і здійснення апробації методичних рекомендацій щодо зіставлення кваліфікацій різних типів за рівнями Національної рамки кваліфікацій | МОН Мінсоцполітики Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) Національна академія наук (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2017 рік | затвердження методичних рекомендацій щодо зіставлення кваліфікацій за рівнями Національної рамки кваліфікацій |
|  | Методичні рекомендації підготовлено в рамках проекту Твіннінг 2012-2015 років |
| 10. Розроблення освітніх стандартів і програм на основі компетентніс-ного підходу/ результатах навчання | розроблення/ оновлення методичних рекомендацій щодо створення програм вищої освіти на основі компетентнісного підходу/результатах навчання | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2016—2017 роки | ухвалення методичних рекомендацій щодо створення програм вищої освіти на основі нових стандартів, що базуються на компетентнісному підході/результатах навчання |
|  | МОН спільно з Інститутом вищої освіти НАПНУ розроблено методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти (схвалено Сектором вищої освіти Науково-методичної Ради МОН (протокол від 29.03.2016 за № 3). Зазначене питання, окрім інших, розглядалися на міжнародній конференції на тему: «Узгодження освітніх стандартів та програм України з НРК», організованій ЄФО, МОН, Британською Радою в Україні та іншими , яка пройшла 2 лютого 2017 року в м. Києві за участі широкого кола представників заінтересованих сторін, включаючи педагогів, роботодавців, учених та посадовців з профільних міністерств і відомств. НАПНУ розроблені та розповсюджені Методичні рекомендації щодо створення освітніх програм на основі нових стандартів, що базуються на компетентнісному підході/результатах навчання. |
|  | розроблення/ оновлення методичних рекомендацій щодо створення освітніх стандартів і програм професійно-технічної освіти за компетентнісним підходом | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2017 рік | ухвалення методичних рекомендацій щодо створення освітніх стандартів і програм професійно-технічної освіти за компетентнісним підходом |
|  | За сприяння ЄФО підготовлені та презентовані на семінарі ЄФО та МОН «Нові методологічні підходи до розроблення професійних, освітніх стандартів та стандартів оцінювання, що базуються на компетентностях» (м. Київ, 11 липня 2017 року), робочі матеріали з розроблення методичних рекомендацій із розроблення освітніх стандартів , що базуються на компетентностях. На кінець 2017 року підготовлено проект відповідних методичних рекомендацій. У січні-лютому 2018 року передбачається апробація методичних рекомендацій з розроблення освітніх стандартів , що базуються на компетентностях. До моменту запровадження на практиці зазначених методичних рекомендацій відповідно до наказу МОН від 30.06.2017 року за № 946 «Про розроблення державних стандартів професійно – технічної освіти на компетентнісній основі» введено в дію тимчасові рекомендації. Міністерством соціальної політики України затверджені Методичні рекомендації щодо запровадження наставництва (наказ Мінсоцполітики від 11.10.2017 № 1611). |
| 11.Розроблення/ оновлення і затвердження стандартів і освітніх програм вищої освіти | розроблення та затвердження стандартів вищої освіти для всіх рівнів вищої освіти (5—8 рівень Національної рамки кваліфікацій), забезпечення надання підтримки вищим навчальним закладам під час розроблення програм різних рівнів вищої освіти, у тому числі навчання їх розробників | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є навчальні заклади | 2017—2019 роки | розроблення і затвердження стандартів вищої освіти для всіх рівнів вищої освіти (5—8 рівень Національної рамки кваліфікацій) |
|  | Відповідно до Розділу III «Розвиток людського потенціалу» проекту Середньострокового Плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року Науково-методичною радою Міністерства освіти і науки України станом на 01.01.2018 року Розроблено 108 проектів стандартів для спеціальностей бакалаврського рівня вищої освіти та 84 проекти для спеціальностей магістерського рівня вищої освіти. На громадському обговоренні знаходяться 9 проектів стандартів вищої освіти (для спеціальностей магістерського рівня – 8 та 1 для бакалаврського). На погодження в установленому порядку надіслано 106 проектів стандартів для спеціальностей бакалаврського рівня вищої освіти та 77 проектів для спеціальностей магістерського рівня вищої освіти. Підготовлено 24 проекти наказів МОН про затвердження стандартів вищої освіти для першого (бакалаврського) рівня та 2 проекти наказу МОН про затвердження стандартів вищої освіти для другого (магістерського) рівня. |
| 12.Розроблення/ оновлення і затвердження стандартів і освітніх програм професійно-технічної освіти | оновлення переліку спеціальностей професійно-технічної освіти | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є навчальні заклади Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2016 – 2017 роки | оновлення і затвердження переліку спеціальностей професійно-технічної освіти для кваліфікацій молодшого спеціаліста і кваліфікованого робітника |
|  | Зазначене завдання включене до Плану заходів МОН з впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки. Важливим є врахування розробниками підходів Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО) при формуванні єдиної (наскрізної) ієрархії галузей знань та освітніх програм. Йде робота над підготовкою проекту Концепції. |
|  | розроблення/онов-лення стандартів професійно-технічної освіти для кваліфікацій 5 рівня Національної рамки кваліфікацій та проведення навчання їх розробників | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є навчальні заклади Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою) всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) | 2017—2020 роки | розроблення/оновлен-ня і затвердження стандартів професійно-технічної освіти для кваліфікацій молодшого спеціаліста (5 рівень Національної рамки кваліфікацій) |
|  | Зазначене завдання включене до Плану заходів МОН з впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки. |
|  | розроблення/перег-ляд стандартів і програм професійно-технічної освіти для кваліфікацій 3–4 рівня Національної рамки кваліфікацій та проведення навчання їх розробників | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) галузеві об’єднання організацій (за згодою) заінтересовані центральні органи виконавчої влади, у сфері управління яких є навчальні заклади всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) | 2017 – 2020 роки | розроблення/перегляд і затвердження стандартів професійно-технічної освіти для кваліфікацій 3—4 рівня Національної рамки кваліфікацій |
|  | Відповідно до Розділу III «Розвиток людського потенціалу» проекту Середньострокового Плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року МОН за участі широкого представництва професійно-технічних закладів країни та інших стейкголдерів розроблено та запроваджено на практиці у 2016 році 20 державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій. Всього за останнє десятиріччя розроблено та запроваджено на практиці майже 400 державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій, з яких зміст 377 розміщено на сайті МОН. Відповідно до наказу МОН від 16.03.2015 за № 298 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання» на базі закладів професійно-технічної освіти» у період до 2018 року розроблюються на базі 3-х закладів професійно-технічної освіти нові освітні програми з орієнтацією на навчання на виробництві та практичну підготовку. Крім того, напрямок відповідного спрямування (оновлення змісту освіти, опанування сучасних виробничих технологій безпосередньо у виробничому середовищі, оцінювання результатів навчання роботодавцями) закріплено наказом МОН від 23.06.2017 року за № 916 «Про впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників». |
| 13.Розроблення/ перегляд і затвердження стандартів і освітніх програм початкової і повної загальної середньої освіти | оновлення стандартів і освітніх програм початкової і повної загальної середньої освіти | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2017 – 2020 роки | затвердження нових державних стандартів початкової і повної загальної середньої освіти (1—2 і 4 рівень Національної рамки кваліфікацій) |
|  | МОН спільно з НАПНУ та іншими зацікавленими сторонами розроблено проект Державного стандарту початкової освіти та проекти типових освітніх програм, які пройшли громадське обговорення та перебувають на етапі погодження з заінтересованими сторонами. Відповідно до Плану заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням КМУ від 13.12.2017 № 903-р затвердження Державного стандарту та типових освітніх програм базової середньої освіти заплановано на 2019 рік, затвердження Державного стандарту та типових освітніх програм профільної середньої освіти заплановано на 2020 рік. Паралельно з цим здійснюється оновлення навчальних програм ‒ відбулося оновлення програм початкового циклу, спрямоване на їх розвантаження. Затверджено оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН від 07.06.2017 № 804). |
| 14.Розроб-лення і затвердження стандартів і програм для професійного навчання дорослого населення за робітничими професіями (на основі професійних стандартів) | розроблення положень про професійне навчання за модульними навчальними програмами | Мінсоцполітики МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) | 2017 рік | розроблення та затвердження нового положення про професійне навчання за модульними навчальними програмами |
|  | Інститутом професійно-технічної освіти НАПНУ підготовлено проект методичних рекомендацій з організації вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються до професійно-технічних закладів на відкрите навчання на модульно-компетентнісній основі з перепідготовки або підвищення кваліфікації. Зазначеним Інститутом у 2017 році започатковані експериментальні дослідження на базі Роменського вищого професійного училища стосовно відкритого професійного навчання населення на модульно-компетентісній основі. За період, що аналізується, в Україні проводилося декілька міжнародних проектів відповідного спрямування, а саме: - Згідно до наказу МОН від 16.03.2015 № 298 «Про проведення дослідницько-експериментальної роботи за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання на базі закладів професійно-технічної освіти» на базі 3-х професійно-технічних училищ розроблено нові освітні програми з орієнтацією на навчання на виробництві та практичну підготовку. Коло учасників цього експерименту в 2017 році було розширено до 38 закладів ПТО з 24 областей країни. - Пілотний проект ЄФО із запровадження на практиці закладами ПТО України освітніх стандартів і програм, розроблених на основі компетентнісного підходу. - Реалізація за підтримки експертів з Естонії міжнародного проекту у Волинській області із запровадження досвіду Естонії для підтримки реформ системи професійно-технічної освіти у Волинській області. |
| 15.Розроб-лення стандартів для кваліфікацій за професіями, за якими підвищення кваліфікації і/або сертифікація визначені законодав-ством обов’язковими (регульовані професії) | розроблення/перег-ляд і затвердження стандартів для кваліфікацій 3–7 рівня Національної рамки кваліфікацій за регульованими професіями, забезпечення надання підтримки професійним/фахо-вим асоціаціям з розроблення кваліфікацій (3—7 рівень Національної рамки кваліфікацій), у тому числі навчання розробників | МОН Мінсоцполітики (стосовно 3–5 рівня Національної рамки кваліфікацій) заінтересовані центральні органи виконавчої влади, всеукраїнські професійні асоціації (за згодою) інші громадські об’єднання відповідного спрямування, галузеві (професійні) ради Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2017 – 2020 роки | розроблення/перегляд і затвердження стандартів для кваліфікацій 3—7 рівня Національної рамки кваліфікацій за регульованими професіями |
|  | Офіційна інформація про виконання цього завдання відсутня. Виконання завдання передбачено після врегулювання питання регульованих професій і внесення змін до законів України . Можна вказати на Типовий порядок проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затверджений постановою КМУ від 23 серпня 2017 року за №640. |
| Формування системи підтвердження результатів професійного навчання (присвоєння професійних кваліфікацій) |
| 16. Створення механізму/ методичної бази для визнання результатів неформаль- ного професійного навчання | створення/оновлення методичного забезпечення щодо розроблення критеріїв оцінювання, засобів вимірювання для визнання результатів неформального професійного навчання | Мінсоцполітики МОН Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) Спільний представницький орган репрезентатив-них всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою) Національна академія педагогічних наук (за згодою) галузеві (професійні) ради (за згодою) всеукраїнські професійні асоціації інші громадські об’єднання відповідного спрямування (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2017 рік | ухвалення нових методичних рекомендацій щодо розроблення критеріїв оцінювання, засобів вимірювання для визнання результатів неформального професійного навчання |
|  | Окремим дорученням Державного секретаря Мінсоцполітики від 23 січня 2017 року за № 84/0/9-17 визначені відповідальні посадові особи та терміни виконання цього завдання Плану заходів із впровадження НРК на 2016 – 2020 роки. |
| 17. Розроб-лення і затвердження стандартів/ критеріїв оцінювання з метою визнання результатів неформаль-ного професійного навчання | розроблення стандартів/критеріїв оцінювання з метою визнання результатів неформального професійного навчання за кваліфікаціями 2–5 рівня Національної рамки кваліфікацій | Мінсоцполітики МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою) всеукраїнські професійні асоціації, галузеві (професійні) ради (за згодою) кваліфікаційні центри (за згодою) | 2016 –2020 роки | розроблення і ухвалення стандартів/критеріїв оцінювання за професіями/ кваліфікаціями |
|  | Окремим дорученням Державного секретаря Мінсоцполітики від 23 січня 2017 року за № 84/0/9-17 визначені відповідальні посадові особи та терміни виконання цього завдання Плану заходів із впровадження НРК на 2016 – 2020 роки. |
| Удосконалення процесів забезпечення якості кваліфікацій |
| 18.Приведення у відповідність системи забезпечення якості вищої освіти з Європейсь-кими рекоменда-ціями і стандартами із забезпечення якості вищої освіти (ESG) | розроблення та затвердження вимог до акредитації освітніх програм вищої освіти | Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою) МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2017 рік | затвердження вимог до акредитації освітніх програм вищої освіти, які відповідають Європейським рекомендаціям і стандартам із забезпечення якості вищої освіти (ESG) та передовому міжнародному досвіду |
|  | Зазначене завдання включене до Плану заходів МОН з впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки. Триває процес реорганізації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. |
|  | організація системи внутрішнього забезпечення якості вищих навчальних закладів відповідно до вимог ESG | Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою) МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2017—2020 роки | акредитація освітніх програм вищої освіти за всіма спеціальностями всіх рівнів вищої освіти відповідно до європейських вимог |
|  | Зазначене завдання включене до Плану заходів МОН з впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки. |
| 19. Приведення у відповідність системи забезпечення якості професійної освіти з Європейсь-кими рекоменда-ціями (EQAVET) | розроблення/онов-лення вимог до акредитації освітніх програм/професійно-технічних навчальних закладів | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2017 рік | встановлення вимог до акредитації освітніх програм/ професійно-технічних навчальних закладів, які відповідають вимогам EQAVET та передовому міжнародному досвіду |
|  | Зазначене завдання включене до Плану заходів МОН з впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки. |
|  | організація системи внутрішнього забезпечення якості професійно-технічних навчальних закладів відповідно до вимог EQAVET | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) | 2017–2020 роки | акредитація програм професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах відповідно до європейських вимог |
|  | Зазначене завдання включене до Плану заходів МОН з впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки.. |
| 20.Приведення у відповідність освітніх програм вищої і професійно-технічної освіти з вимогами професійних стандартів/ професійних кваліфікацій (за їх наявності) | забезпечення проведення оцінки/акредитації (сертифікації) освітніх програм вищої і професійно-технічної освіти на відповідність підготовки фахівців/робітників вимогам професійних стандартів/профе-сійних кваліфікацій | Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (за згодою) МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою) галузеві об’єднання організацій роботодавців (за згодою) галузеві (професійні) ради професійні асоціації (за згодою) | 2017—2020 роки | проведення оцінювання (професійно-громадської акредитації) програм/навчальних закладів незалежними установами оцінювання і забезпечення якості вищої/професійно-технічної освіти |
|  | Зазначене завдання включене до Плану заходів МОН з впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки.. |
| Удосконалення системи інформування про стан впровадження Національної рамки кваліфікацій |
| 21. Створення ефективної системи інформування заінтересо-ваних сторін про Національну рамку кваліфікацій / Національну систему кваліфікацій | забезпечення поширення інформації про різні шляхи отримання кваліфікації, включаючи можливості підтвердження результатів неформального професійного навчання | МОН Мінсоцполітики Національна академія педагогічних наук (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) навчальні заклади, галузеві (професійні) ради (за згодою) заінтересовані громадські організації (за згодою) | 2016 – 2020 роки | створення і розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів (спеціальні брошури, соціальна реклама), поширення інформації на офіційних веб-сайтах МОН, Мінсоцполітики, державних і недержавних центрів зайнятості, центрів із зайнятості молоді, веб-сайтах навчальних закладів, інформаційних порталах, у засобах масової інформації, веб-сайтах інших заінтересованих організацій |
|  | Відповідна інформація поширюється на сьогодні шляхом її розміщення на офіційних сайтах МОН, Мінсоцполітики, Федерації роботодавців та на сайтах інших заінтересованих сторін. Слід зазначити, що це завдання потребує першочергової систематизації, ресурсного та кадрового забезпечення. За період, що аналізується, в Україні було проведено більш ніж 40 науково-практичних семінарів, конференцій та круглих столів відповідного спрямування. |
|  | забезпечення зміцнення потенціалу заінтересованих організацій щодо методичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань Національної рамки кваліфікацій/ Національної системи кваліфікацій | МОН Мінсоцполітики Національна академія педагогічних наук (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) навчальні/науко-во-методичні центри (за згодою) заінтересовані громадські організації (за згодою) | 2016 –2020 роки | надання експертно-консультативної, методичної допомоги фахівцям з профорієнтації, навчальним закладам, відділам кадрів підприємств, іншим заінтересованим установам та організаціям з питань використання професійних стандартів і кваліфікацій, визнання результатів неформального професійного навчання |
|  | Реалізація зазначеного завдання знаходиться на початковій стадії, а зацікавлені сторони самостійно його вирішують, виходячи із наявних ресурсів. У МОН на офіційному сайті, починаючи з березня 2017 року, створено окрему Рубрику «Національна рамка кваліфікацій», на якій розміщується інформація за такими напрямками: «Дистанційна освіта в Україні», «Про проект», «Перелік кваліфікацій», «Плани запровадження», «Головні події», «Міжвідомча робоча група», «Міжнародні й зарубіжні проекти», «Стейкголдери» тощо. У січні 2018 року в рамках запровадження нової версії офіційного сайту буде суттєво оновлено й відповідну рубрику. |
|  | проведення інформаційної кампанії, семінарів, круглих столів, конференцій із залученням засобів масової інформації з метою підвищення обізнаності учнів, студентів, науковців, викладачів, батьків, роботодавців з питань впровадження Національної рамки кваліфікацій/ Національної системи кваліфікацій | МОН Мінсоцполітики Національна академія педагогічних наук (за згодою) навчальні/науко-во-методичні центри (за згодою) заінтересовані громадські організації (за згодою) | 2016 –2020 роки | регулярне проведення інформаційних кампаній, семінарів, круглих столів, конференцій із залученням засобів масової інформації з питань Національної рамки кваліфікацій/ Національної системи кваліфікацій для різних заінтересованих органів |
|  | Виконання завдання здійснюється в робочому порядку шляхом роз’яснення відповідних новацій під час розроблення та обговорення конкретних проектів нормативно-правових актів тощо. Разом з тим, виконання завдання потребує залучення більш широкого кола стейкголдерів базового рівня та їхніх ресурсів. |
|  | проведення моніторингу ефективності інформування/ підвищення обізнаності про Національну рамку кваліфікацій/ Національну систему кваліфікацій | МОН Національна академія педагогічних наук (за згодою) заінтересовані громадські організації (за згодою) Інститут професійних кваліфікацій (за згодою) | 2017—2020 роки | проведення регулярного моніторингу ефективності інформування/ підвищення обізнаності про Національну рамку кваліфікацій/ Національну систему кваліфікацій |
|  | Зазначене завдання серед широкого кола стейкголдерів рекомендується здійснювати, починаючи з 2018 року. |

### 3. Аналіз причин невиконання окремих заходів та загальна оцінка їх виконання

### Моніторинг виконання у 2017 році (з грудня 2016 р. по грудень 2017 р.) 18 заходів та 33 завдань Плану заходів із впровадження НРК на 2016 – 2020 дозволяє зробити такі попередні висновки щодо оцінки рівня їх виконання:

- 7 завдань виконані чи виконуються  в повному обсязі;

- 8 завдань практично виконані, знаходяться на стадії погодження, затвердження та запровадження відповідних ресурсів;

- 11 завдань виконуються на досить високому рівні та у великих обсягах;

- реалізацію решти (7) завдань виконавці поки що не в змозі започатковувати через низку суб’єктивних та об’єктивних причин.

Серед цих завдань слід відмітити наступні:

«підготовка і здійснення апробації методичних рекомендацій щодо зіставлення кваліфікацій різних типів за рівнями Національної рамки кваліфікацій» (друге завдання 9 заходу);

«розроблення/оновлення стандартів професійно-технічної освіти для кваліфікацій 5 рівня Національної рамки кваліфікацій та проведення навчання їх розробників» (друге завдання 12 заходу);

«розроблення/перегляд і затвердження стандартів для кваліфікацій 3–7 рівня Національної рамки кваліфікацій за регульованими професіями, забезпечення надання підтримки професійним/фаховим асоціаціям з розроблення кваліфікацій (3–7 рівень Національної рамки кваліфікацій), у тому числі навчання розробників» (15 захід);

«забезпечення проведення оцінки/акредитації (сертифікації) освітніх програм вищої і професійно-технічної освіти на відповідність підготовки фахівців/робітників вимогам професійних стандартів/професійних кваліфікацій» (20 захід) тощо.

Серед основних причин не повного рівня виконання заходів Плану або їх тимчасового невиконання слід виділити:

- малий проміжок часу (півроку) та початковий етап реалізації складних завдань, особливо тих, що передбачають моніторинг інформування потенційних користувачів НРК та НСК, навчання розробників професійних та освітніх стандартів, перегляд систем забезпечення якості освіти, акредитації освітніх програм тощо;

- відсутність досвіду у виконавців, перш за все, за новими напрямками та нормами НСК, наприклад, розроблення стандартів для кваліфікацій за «регульованими» професіями, створення Реєстру кваліфікацій та НСК і НРК, розроблення методичних рекомендацій щодо зіставлення кваліфікацій різних типів за рівнями НРК тощо;

- відсутність протягом 1 півріччя 2017 року єдиного координаційного органу із впровадження в країні НСК та НРК до моменту створення МРГ, низький рівень (на той момент) законодавчої підтримки створення НСК та Національного агентства кваліфікацій;

- відсутність єдиного інформаційного порталу (Реєстру кваліфікацій, Веб-порталу НСК) національного рівня, доступного для широкого кола користувачів;

- низький рівень залучення до виконання заходів і завдань Плану багатьох заінтересованих сторін за зразком країн – членів ЄС (профільних центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ), агенцій із забезпечення якості освіти, представників галузевих об’єднань роботодавців і профспілок, крупних роботодавців, недержавних центрів із підготовки кадрів на виробництві, незалежних центрів з оцінювання професійних кваліфікацій, асоціацій навчальних закладів, педагогів, науковців, студентів тощо);

- не всі ключові заінтересовані сторони розробили внутрішньовідомчі плани дій (спільні представницькі органи соціальних партнерів національного рівня, Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України та інші);

- поки що невеликий рівень фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та донорів, який повністю «перекривається» консультативно-експертною та інформаційною допомогою ЄФО та окремими заходами Британської Ради в Україні;

- перевантаження працівників ЦОВВ та інших заінтересованих сторін, відповідальних за виконання заходів і завдань Плану, іншою плинною та оперативною роботою, мала їх чисельність та низький рівень мотивації;

- низький рівень мотивації у ключових стейкголдерів до залучення до виконання заходів Плану власних фінансових, кадрових. Інтелектуальних та інших ресурсів чи їх відсутність у ЦОВВ.

4. Пропозиції щодо активізації виконання заходів Плану

Міжвідомчій робочій групі, ключовим відповідальним виконавцям заходів і завдань Плану, іншим заінтересованим сторонам для підвищення ефективності і результативності своє діяльності пропонується у 2018 році:

- визначити головним завданням на 2018 рік – створення та забезпечення повноцінної діяльності Національного агентства кваліфікацій, Національного реєстру кваліфікацій та Національного сайту НСК;

- підготувати, розглянути на першому засіданні та подати до КМУ на затвердження проект оновленого Плану заходів із впровадження Національних системи та рамки кваліфікацій на період до 2020 року (на заміну Плану заходів із впровадження національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки, затвердженого розпорядженням КМУ від 14 грудня 2016 року за № 1077-р у зв’язку зі змінами в законодавстві);

- прискорити роботу щодо створення в країні нових інституціональних утворень – кваліфікаційних центрів, галузевих (професійних) рад з розвитку кваліфікацій, мережі установ із розроблення професійних стандартів та стандартів оцінювання результатів навчання, навчання їх розробників та оцінювачів професійних кваліфікацій;

- створити (оновити де вони є) інформаційні портали із широкого спектру відповідних питань;

- сформувати (за наявності ресурсів) структурні підрозділи з реалізації основних норм та положень НСК;

- прийняти (де вони відсутні) внутрішньогалузеві плани реалізації заходів і завдань Плану, сформувати «дорожні карти» на 2018 рік;

- залучати до цієї роботи широке коло заінтересованих сторін, для чого, окрім іншого, провести у ІІ кварталі Всеукраїнський Форум стейкголдерів НСК та НРК;

- ініціювати залучення Ради ЄС, інших міжнародних організацій та міжнародних донорів до різностороннього сприяння реалізації завдань і заходів Плану;

- визначити першочерговість виконання заходів і завдань Плану в 2018 році, акцентувавши увагу на питаннях законодавчо-нормативного, інституціонального, методичного та кадрового забезпечення (1–3 Розділи Плану);

- ЦОВВ більш активно залучати до реалізації Плану профільні та підпорядковані їм наукові установи, наукові установи НАН України, НАПНУ тощо, у тому числі шляхом замовлення через тендерні процедури виконання науково-дослідних робіт відповідного спрямування;

- Прийняти на першому засіданні План роботи МРГ та його засідань на поточний рік.